Утврежден

Решением Хурала

представителей г. Кызыла

от «26» апреля 2023 года № 35

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по реализации наказов избирателей, поступивших в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Хурала представителей г. Кызыла 6 созыва

| № п/п | N и дата наказа избирателей | Содержание наказа избирателей, № округа, ФИО депутата, ФИО инициатора наказа |  | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Общая стоимость реализации наказа избирателей, тыс. рублей | Источник финансирования |  |  | Сроки реализации наказа избирателей, год |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 Енисейский По вопросам общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Скоро учебная пора, дети ходят пешком. Можно как-то дополнительно пустить в час пик маршрут «7а» и «15». №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Перевозчики не сокращали часы работы, на маршрут 7а в день в среднем выходят на линию по 9-12 ед. транспорта. С 20-го января по просьбам жителей ввели дополнительно два автобуса №18. Кроме этого, по маршруту работает межмуниципальный маршрут № 106, ежедневно выходят 5 автобусов | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 7 | Можно ли продлить маршрут автобуса 13 и Вавилинский затон до остановки ТЭЦ. Утром невозможно уехать на работу все маршрутные автобусы ходят полные. Маршрут 15а ходит очень редко, возможно ли увеличение автобусов на этом маршруте. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | В районе остановки ТЭЦ нет свободного земельного участка для обустройства конечной остановки, соответствующей требованиям безопасности и СНиП. Маршрут 15а является межмуниципальным маршрутом и все вопросы по межмуниципальным маршрутам относится к полномочиям Миндотранса РТ | исполнено | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 22 | С вавилинского затона невозможно доехать до ТЭЦ, возможно ли продлить маршрут «Вавилинский затон» до ТЭЦ. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | маршрут продлен | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 41 | Продлить маршрут автобусов 13,19 до ТЭЦ, Упорядочить время выхода маршруток и автобусов №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | на рассмотрении |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 49 | Увеличить время работы автобусов и маршрутных газелей.Трудно уехать с утром и вечером С Каа-Хема Увеличить маршрутки по верхней трассе №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | запущены дополнительные маршруты ООО Туваавтотранс | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 53 | Продлить маршрут автобусов 13,19 до ТЭЦ №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Не получится, так как произойдет дублирование маршрутов. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | На улице бродят стаями много бродячих собак. Можно ли решить вопрос по ним. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | После дождя большая лужа возле моста и по дороге район Томас- суга. Сереп Элла Эрес-ооловна, тел: 89232642586 (ул. Майская 20 кв.2) №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | исполнено | исполнено | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 8 | Нужно срубить дерево по адресу ул. Колхозная 10, 1 подъезд (корни дерево подняли дорожку асфальтированную перед домом.) №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Дерево находится на придомовой территории, с связи с чем требуется протокольное решение общего собрания жителей МКД | - | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 25 | Можно ли поставить мусорные контейнера рядом с дамбой (горой на верхней трассе). №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Вдоль горы Хербис на дамбе установлены бункера для сбора ТКО | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 20 | Возможно ли на месте снесённого дома ул. Колхозная 10а, установить спортивную площадку. Если на том, месте не запланированное строительство. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | В данном микрорайоне по ул. Колхозная 67 (территория МБОУ СОШ № 12) будет установлена универсальная спортивная площадка. | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 24 | Сибиряков Гвардейцев,25 заброшенный дом. Его превратили в свалку, можно с этим что-то сделать. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Планируется по земельным участкам под снесенными домами проводить торги для вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков. | - | - |  |  | Срок в течение 2023 года. |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 30 | Возможно что, то сделать возле пешеходного перехода после дождя к нему не возможно подойти большая лужа напротив ул. Сарыг-Сепской №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | откачка после дождевых луж производится специальными ассенизированными машинами подрядной организации МУП Благоустройство | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 33 | По улице Солнечная убрать старые деревянные опоры. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | на рассмотрении | До конца 2023 г. | Муниципальный бюджет |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 43 | После проведенного субботника Тываэнергом, не вывезли за собой мусор. Вывезти мусор по переулку Колхозный. переулку Колхозный нет света на улице №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Освещение функционирует в штатном режиме | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 44 | Установить урны вдоль велодорожки №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | урны имеются в установленных для этого участках | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 45 | В ближнем Каа-Хеме установить детскую площадку. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 48 | По улице Сибиряков Гвардейцев замена опорных столбов (свет) №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Освещение функционирует, по замене опор работы будут рассмотрены в 2023-2024 гг. | До конца 2024 г. | Местный бюджет |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 42 | Сделать подъем на велодорожку, чтобы можно было подниматься с колясками. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | требуется уточнение | требуется уточнение | требуется уточнение |  |  | требуется уточнение |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ремонта дорог и тратуарного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Заасфальтировать дорожку к подъезду дома по ул. Колхозная 12. (зимой, весной не возможно выходить из подъезда) №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Будет проведен ямочный ремонт | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 23 | Будут ли ремонтировать дорогу (покрывать ямы) по направлению в Кара-Хаак (хотя бы до моста). №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Данная дорога относится к ГКУ "Тываавтодор", дорога межмуниципального значения | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 34 | По улице Сибирская прогрейдировать улицу. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | выполнено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 35 | Вырубить или подстричь деревья вдоль в верхней трассы. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | принято к исполнению | До конца 2023 г. | Муниципальный бюджет |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 39 | Сделать тротуар от школы до ТЭЦ №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | планируется реконструкция дороги, будут тротуары, 4 полосы, освещение |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 40 | Пер.Колхозный прогрейдировать №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | выполнено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 52 | Сделать тротуар от школы до ТЭЦ №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | 2023 году будет проводится реконструкция автомобильной дороги по ул. Колхозная | До конца 2023 г. | Местный бюджет |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 59 | Тротуар по улице Колхозная! №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | 2023 году Реконструкция проезжей части по ул. Колхозная | До конца 2023 г. | Местный бюджет |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Установил счетчик на холодную воду для полива огорода, нужно помочь заключить договор с Водоканалом (отправить специалиста для расчётов и заключения договора). Евгений Николаевич, тел. 89232618952 (ул. Колхозная 10 кв.2) №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Управляющей компании рекомендовано обратиться к данному жителю для решения вопроса по установке счётчиков ХВС а также опломбирования данных счётчиков | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 5 | Возможно ли повторно (второй раз) подключиться к центральному отоплению в Дальнем Каа-Хеме ( по ул. Пригородная 3-1). Куулар Айлан Михайловна, тел. 89835933679 №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | полномочия Кызылского кожууна | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 9 | Нет горячей воды по ул. Колхозная 10 №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Установлено насосное оборудование. Горячее водоснабжение восстановлено | Исполнено июль 2022 г. | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 27 | Постоянный запах с подвала, и в подвале вода. Можно ли с этим, что-то сделать. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Требуется уточнение адреса. | Требуется уточнение адреса. | Требуется уточнение адреса. |  |  | Требуется уточнение адреса. |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 10 | Канализация бежала в подвал по ул. Колхозная 10, 8а можно ли почистить подвал. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Управляющей компании МУП "АРС" дано задание на устранение следов протечки путем осушения подвального помещения и дезинфекцией подвала. На контроле | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 11 | Ул. Колхозная 8а, 3 подъезд весь год очень много комаров, из-за того, что в подвале влажно (когда переполняется септик все бежит в подвал). №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Силами МУП "АРС" очены подвальные помещения и просушены | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 18 | Нет уличного света возле подъезда 1 по ул. Колхозная 10. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | будет дано задание УК | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 19 | Возможно ли проверить газовые плиты по ул. Колхозной в квартирах. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | необходимо уточнение адреса и контактных телефонов. | необходимо уточнение адреса и контактных телефонов. | необходимо уточнение адреса и контактных телефонов. |  |  | необходимо уточнение адреса и контактных телефонов. |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 28 | В ужасном состоянии находиться на втором этаже электрощит. В квартирах очень часто низкое напряжение. Возможно ли поменять автоматы на главном счетчике на первом этаже. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | данный вопрос необходимо решить с УК/ТСЖ или уточнение адреса. | Требуется уточнение адреса. | Требуется уточнение адреса. |  |  | Требуется уточнение адреса. |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 29 | Нужно сделать ремонт крыши. Когда дождь с потолка капает вода и приезжают и отключают во всем доме свет. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Просим уточнить адрес МКД | Требуется уточнение адреса. | Требуется уточнение адреса. |  |  | Требуется уточнение адреса. |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 31 | Можно ли утеплить пожарную дверь. Очень узкая входная дверь. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Просим уточнить адрес МКД | Требуется уточнение адреса. | Требуется уточнение адреса. |  |  | Требуется уточнение адреса. |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 38 | Ул. Колхозная,8 плохая канализация №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | устранено силами УК | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 46 | Пер.Колхозный зимой в домах холодно. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | требуется уточнение адреса | требуется уточнение адреса | требуется уточнение адреса |  |  | требуется уточнение адреса |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 47 | Пер. Колхозный установить бункер. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | включим в план на 2023 год | До конца 2023 г. | Местный бюджет |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 51 | По улице Сибиряков Гвардейцев нет уличного освещения №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Силами ООО «Чистый Город» неисправности устранены | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Включение дополнительных классов школе которая находится на ЛДО. (Перевести моего ребенка из МБОУ СОШ №12 в школу на ЛДО, в 3 класс). Монгуш Эльза Эдуардовна, тел. 89001612189 №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Для решения вопроса перевода в 3 класс из МБОУ СОШ №12 в МБОУ СОШ №18 ребенка гражданка Монгуш Э. Э. приглашена на прием к директору школы 22 августа в 9-00ч. | исполнено | Не треубет финансирования |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 6 | Можно ли устроить моего ребенка в садик (стоим на очереди) в Дальнам Каа-Хеме. Чодураа Олеговна, тел. 89963385881 №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Очередь в детские сады города Кызыла формируется в Автоматизированной информационной системе "Комплектование ДОУ". Порядок учета детей в очереди регулируется Решением утвержденным Хуралом представителей города Кызыла № 324 от 29.03.2017 года, в соответствии с данным постановлением детские сады города Кызыла принимаются дети, состоящие на персонифицированном учете АИС "Комплектование ДОУ" (электронная очередь). | 2023 г. | Не требует финансирования |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 26 | В этом году было очень плохое аудирование на экзамена по английскому языку в МБОУ СОШ №2 г. Кызыла (Рогачева Ирина 10 класс МБОУ СОШ №5). №1 Енисейский, Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | в соответствии с Порядком проведения ГИА по иностранным языкам в случае, если участник решит, что условия для аудирования не соответствуют требованиям и (или) запись плохого качества, то он имеет право написать апелляцию(до окончания экзамена и до выхода из ППЭ), на основании которой ему будет предоставлена возможность пересдать экзамен в резервные сроки основного периода. Канкова А.Э. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 58 | Построить площадку внутри территории школы №12 для физической культуры №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | В текущем году планируется подготовить проектно-сметную документацию на устройство спортивных площадок и включить в план ремонта на 2023 год. По общеобразовательным школам г. Кызыла, где отсутствует спортивная площадка необходимо подать заявку в Департамент по образованию мэрии г. Кызыла с приложением расчета потребности, а также проектно -сметную документацию. На основании такой заявки при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период Департамент по образованию подает бюджетную заявку в Департамент финансов мэрии г. Кызыла для выделения бюджетных ассигнований на данные цели. Информация доведена до общеобразовательных организаций г. Кызыла | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 57 | Почему забрали на территории школы №2 старое здание? Просим рассмотреть возможность строительства нового здания для физической культуры; №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Здание на территории 2-ой школы передали для общества инвалидов г. Кызыла для культурно-досуговой деятельности инвалидов. | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
| По социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Старики остались одни, умерла единственная дочь. Просят волонетров, чтобы помыли окна и пол. Обращались в соц службу,им сказали оплачивайте 19 руб минута. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Связались с волонтерской организацией "Добрые сердца Тувы". Оказание помощи в помывке окон было 24.08.2022 г. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по социальной политике |
| По вопросам правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32; Рядом с домом находится пивной магазин, круглосуточно у него пьяные. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич; Требуется уточнение адреса торгового объекта.; Требуется уточнение адреса.; Требуется уточнение адреса.; Требуется уточнение адреса.; Управление по административно-техническому надзору мэрии. | Рядом с домом находится пивной магазин, круглосуточно у него пьяные. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Требуется уточнение адреса торгового объекта. | Требуется уточнение адреса. | Требуется уточнение адреса. |  |  | Требуется уточнение адреса. |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 54 | Сибиряков Гвардейцев14,7,3 продажа алкоголя. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Частный дом расположенный: г. Кызыл, ул. Сибиряков Гвардейцев 14, гражданин Сидоров Е.В., 1979 г.р, незаконно продал 100 грамм спиртосодержащей жидкости, которую сотрудниками полиции изъят как вещественные доказательства. При визуальном осмотре дома обнаружен 1 литр спирта. А также гражданка Наумкина М.Н. 1974 г.р., незаконно продала 800 грамм спиртосодержащей жидкости, которую сотрудниками полиции изъят как вещ. доказательства. При визуальном осмотре дома обнаружена 9 литра спирта. Граждане Сидоров Е.В. и Наумкина М.Н. привлечены к административной ответственности по ст. 14.17.1 (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом) КоАП РФ в виде штрафа 3000 рублей. При повторной продаже, будет возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ. Другие дома № 3 и 7 по ул. Сибиряков Гвардейцев будут проверены совместно с сотрудниками полиции при проведения рейдовых мероприятий. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Дальний Каа-Хем ул. Березовая, 65 (63а), там хлебокомбинат. У них труба находится низко и весь дым по району, невозможно отрыть окна. Можно ли что-нибудь с этим сделать. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Полномочия Администрации Кызылского района | - | - |  |  | - |  | Администрация Кызылского района |
|  | 14 | Открыть бесплатные детскую, взрослую стоматологии №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 15 | Открыть бесплатные детскую, взрослую стоматологии №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 37 | Открыть бесплатные детскую, взрослую стоматологии №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 50 | Открыть бесплатные детскую, взрослую стоматологии №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 16 | Рассмотреть для учителей выдачу земельного участка; №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Полномочия Министерства земельных и имущественных отношений РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
|  | 56 | Рассмотреть для учителей выдачу земельного участка; №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Полномочия Министерства земельных и имущественных отношений РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
|  | 21 | Дальний Каа-Хем ул. Березовая, 65 (63а), там хлебокомбинат. У них труба находится низко и весь дым по району, невозможно отрыть окна. Можно ли что-нибудь с этим сделать. №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Полномочия Администрации Кызылского района | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Администрация Кызылского района |
|  | 55 | Построить центр дополнительного образования №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | В целях рассмотрения исполнения данного наказа будет направлено обращение в Министерство образования РТ и Минстроя РТ, т.к. на разработку проектно-сметной документации и на строительство самого ЦДО потребуется значительные финансовые средства за счет республиканских либо федеральных средств, учитывая ограниченность финансовых средств в бюджете г. Кызыла. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Минстрой РТ, Минобрнауки РТ |
|  | 60 | Когда Национальный парк станет муниципальной собственностью и когда там появятся хорошие аттракционы? №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Полномочия Министерства культуры РТ и Правительства РТ | - | - |  |  | - |  | Минкультуры РТ |
|  | 61 | Когда в Кызыле появится крематорий? №1 Енисейский. Поманисочкин Роман Сергеевич, Френт Игорь Алексеевич |  | Полномочия Министерства строительства РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство строительства РТ |
| № 2 Школьный По вопросам общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | В выходные и праздничные дни невозможно добраться до работы, общественный транспорт выходит на работу поздно. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | Движение и расписание межмуниципальных маршрутов можно узнавать в диспетчерской ООО Туваавтотранс по тел.: 89133560858. Касаемо частных перевозчиков работа регулярно ведется по фактам несоблюдения муниципальных контрактов. | постоянно | Финансирование не требуется |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | На улице бродят стаями много бродячих собак. Можно ли решить вопрос по ним. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 79 | У нас есть организации, которые стерилизуют собак, с ними связаться, уточнить объемы, оказать помощь если они ограничены в чем-либо. И сделать, в прямом смысле, раздаточный материал, на котором прописать про стерилизацию животных, номер телефона, возможность забрать собаку по звонку и т.д., далее этот материал распространить по частному сектору! Прямо в каждый дом! Проблема именно в щенках из частных домов, которые не стерилизуют, и выпускают собак на свободный выгул, а потом щенков в коробку и по подъездам, по магазинам! (доказательство многочисленные видео, наших организаций). Далее сердобольные жители начинают подкармливать, и у щенков появляется возможность выжить! Отсюда и такое количество собак! Поэтому надо начинать с жителей! Проинформировать, номер телефона на каждом доме, не можете привезти, позвоните, приедут заберут, стерилизуют вернуть! Думаю это уже будет реально и законно! №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 86 | Решить вопрос по бродячим собакам на территории школы №11. №2 Школьный, Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | выполнено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Возможно ли установить светофор в районе сельхозтехникума. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | Только после согласования с ОГИБДД по г. Кызылу и выделения финансовых средств | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 65 | Сделать велодорожку по верхней трассе. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | необходимо подать заявку в рамках ФКГС | Зависит от ФКГС | Федеральный бюджет |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 69 | Подстричь тополя №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | выполнено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 72 | Обрезать деревья в ограде. №2 Школьный.Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | Необходимо письменно обратиться в адрес МУП Благоустройство. | В зависимости от даты подачи письменного заявления в МУП | За счет средств местного бюджета |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 77 | Колхозная д.62 плохо сделаны подъездные двери №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | силами УК устранены сломанные двери, утеплены | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 78 | Возможно ли улучшить спортивную площадку школы 12, чтобы подростки могли в ней играть. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | Ведутся работы по установке корабки для спортивной площадки, территрия выровнена. Срок сдачи, начало 2023-2024 учебного года. | 4 млн.руб. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении 2023 г. |  | ДАГИЗО |
|  | 80 | Необходима спортивная площадка на Своротке, есть три детские площадки, а для подростков и студентов спортивных площадок нет. Негде в волейбол, баскетбол, футбол сыграть. Дети возле гаражей и мусорных контейнеров играют. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | данный вопрос на контроле. В 2023 году на территории возле ул. Дружба 3, будет установлена спортивная площадка ( футбольное поле, баскетбольное), в зимний период будет функционировать хоккей с мячом | 6 млн. руб. | Местный бюджет |  |  | Конец 2023 года |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 81 | Ускорить снос конструкций недостроенных домов на Своротке. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | запланировано на 2023 г | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 84 | Решить вопрос о нерабочих фонарях на Своротке во дворах домов, необходимо освещение во всех дворах. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | устранено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 83 | Решить вопрос о благоустройстве территории Своротка, необходима облагородить внешний вид пустых пространств у дома по ул. Дружбы, д.1/2. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 87 | Решить вопрос об автопарковке к зданию педагогического колледжа и дороги к колледжу. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | письмо в адрес ТУВГУ направлено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 89 | Решить вопрос об установке новогодней елки и катка на Своротке. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | на следующий год будет рассмотрено | К концу 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ремонта дорог и тратуарного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Кто контролирует ремонт дорог (технологию укладки дорог), а т о их делаю а через год они снова в плохом состоянии. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | Полномочия ФАУ «РОСДОР» НИИ | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 85 | Решить вопрос о тротуаре по ул. Крылова. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | подана заявка на обустройство тротуаров на 2023 год | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 88 | Решить вопрос об асфальтировании дороги по ул. Малоенисейская, Сельскохозяйственная. По улице Колхозная нужен тротуар. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | 2023 году Реконструкция проезжей части по ул. Колхозная | Конец 2023 г. | За счет средства местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Нет освещения в нашем районе (возле работы) №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | Где именно? | Требуется уточнение адреса | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 74 | Колхозная, д.60 отремонтировать балконы. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | в адрес некомерческого фонда капитального ремонта направлено обращение | - |  |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 73 | Отремонтировать трубы в подвале СРОЧНО : Колхозная д. 60, д.62 (канализация бежит). №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | силами УК заменены канализационные трубы в местах протечки | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 75 | Колхозная д.60 2 подъезд наладить дверь (обшивку входных дверей) №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | силами УК выполнены работы по общивке дверей подъездов | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Закрыть люки во дворе школы. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию | - | Не требуется финансирование |  |  | На исполнении |  | Департамент по образованию |
| По вопросам правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Нет участкового. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | В соотвествии с требованиями Приказа МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 “О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности”, территория города Кызыла разделена на 31 административные участки, которые закреплены за каждым участковым уполномоченным полиции (далее УУП). В данное время вакантных должностей участкового уполномоченного полиции в штате УМВД Россиии по г. Кызылу не имеются, УУП работают в полном составе. Микрорайон "Своротк" г. Кызыла обслуживает 1 УУП Салчак А.В., а микрорайон "Ближний Каа-Хем" разделен на 2 административные участки и их обслуживают УУП Сагаан А.Я. и Ондар А.Э. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Трудоустройство населения. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | По действующим вакантным местам можно посмотреть на интернет-портале "Работа России" https://trudvsem.ru/about , где собраны вакансии: * от центров занятости населения, проверяющих информацию о работодателях. * от работодателей и крупнейших коммерческих порталов по поиску работы и сотрудников. Работа России - федеральная государственная информационная система, проект Федеральной службы по труду и занятости. Портал помогает гражданам найти работу, а работодаетлям - сотрудников. Все услуги портала предоставляются бесплатно. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | Министерство труда и социальной политики РТ |
|  | 82 | Решить вопрос об отводе земельного участка под гаражное общество для жителей Своротка. №2 Школьный. Куулар Лодой-Дамба Эртинеевич |  | требуется заявление с приложением схемы расположения земельного участка (участков) для полноценного рассмотрения вопроса в соответствии с Земельным кодексом РФ. |  | Федеральный |  |  |  |  | Минземимущество РТ |
| № 3 Магистральный По вопросам общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | Увеличить количество машин на маршрутах, 6а, 5а, 4а. Увеличить их рабочее время до 20-00 №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Выход машин на маршрутах 6а,5А,4а ежедневно составляет от 3-х до 7-ми (№ 6а). Контракты заключены на всех городских маршрутах с окончанием работы до 21-00 ч. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 107 | Увеличить количество машин на маршрутах, 6а, 5а, 4а. Увеличить их рабочее время до 20-00 №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Выход машин на маршрутах 6а,5А,4а ежедневно составляет от 3-х до 7-ми (№ 6а). Контракты заключены на всех городских маршрутах с окончанием работы до 21-00 ч. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 114 | 4 «а» в выходные не выходит на маршрут; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Маршрут №4а в выходные выходит на маршрут, но количества автобусов сокращается. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 115 | Добавить прямые маршруты по улице Магистральной; №3 Магистральный, Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Курсирует маршрут № 104 | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 121 | Запустить маршрут из д.Каа-Хема в Спутник; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | выполнено совместно с Миндортранс РТ | исполнено | исполнено |  |  | Исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 123 | Продлить маршрут 4а до конечной 6а: №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | По Бай-Хаакской д.6 проезжают маршрут 19, 15А, также рядом по ул. Калинина межмуниципальный маршрут 105Т, по ул. Иркутской межмуниципальный маршрут 15. Ежедневно выходят по данным маршрутам до 30 ед. общественного транспорта | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | Установить светофор на перекрестке улиц Полигонная и Убсунурская; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Будет произведена совместный выезд с ОГИБДД для согласования установки светофора |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 105 | Во дворе домов Убсунурская, 6 и 12 установить детские площадки; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Необходимо подать заявку в рамках ФКГС |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 109 | Установить детскую спортивную площадку для детей центра №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 110 | Состояние детских площадок удручающее: необходимо сделать ремонт; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Обязанность УК и ТСЖ, судебные разбирательства с УК и ТСЖ | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 113 | Жители просят обеспечить землей, для посадки саженцев; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Департаментом городского хозяйства ежегодно обеспечивается чернозем для благоустройства городской территории Управляющим компаниям, юридическим и физическим лицам на основании заявок. | Запланирован в план 2023г. Апрель месяц | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 119 | Игровые площадки отсутствует по ул. Убсу-Нурская д. 12. №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | запланировано на 2024 год | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполеннии |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 120 | Установить светофор на перекрестке улиц Полигонная и Эрзинская; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | вопрос будет изучен на комиссии по бдд |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 124 | Открыть сквер для прогулок детей и родителей с оборудованной спортивной площадкой. №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Кызыла на 2023 год не предусмотрено строительство сквера со спортивной площадкой. Данный вопрос изучим. | - | - |  |  | - |  | Департамент культуры и СМП |
| По вопросам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | Построить зимнюю автостоянку в м-не Спутник; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Мэрией г. Кызыла был проведён открытый аукцион по продаже права аренды земельного участка для строительства многоуровневой автостоянки в мкр. Спутник. К сожалению, лицо, выигравшее аукцион, не освоило земельный участок. В связи с чем, подано заявление в суд для расторжения договора. | - | - |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 108 | Построить новое здание центра; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Требуется уточнение наказа | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 118 | Просим построить многоуровневый теплую автостоянку; №3 Магистральный, Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Мэрией г. Кызыла был проведён открытый аукцион по продаже права аренды земельного участка для строительства многоуровневой автостоянки в мкр. Спутник. К сожалению, лицо, выигравшее аукцион, не освоило земельный участок. В связи с чем, подано заявление в суд для расторжения договора. | В зависимости от сроков проведения аукциона и освоения земельного участка победителем | За счет средств коммерческих организаций |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
| По вопросам ремонта дорог и тратуарного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | Асфальтирование центральной улицы в ближнем Каа-Хеме; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | по мере выделения финансовых средств работа будет проведена |  |  |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 99 | Асфальтирование улиц от Полевой до Кузнецовой; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | по мере выделения финансовых средств работа будет проведена |  |  |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 101 | Асфальтирование параллельной улице Карбышева, Кузнецова; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | по мере выделения финансовых средств работа будет проведена | На исполнении |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 116 | По дому 24 по ул. Убсу-Нурская отремонтировать лестницу рядом с 7-м подъездом, обрыв пешеходной дорожки; №3 Магистральный, Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | силами УК Столица работы выполнены | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Освещение улиц От кузнецова до улицы Суворова; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | По данным улицам имеется ул. освещение | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 98 | Освещение улицы Маяковского; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | На данной улице имеется ул. Освещение | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 102 | Построить колонку на 18 линии; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Мэрией совместно с Водоканал-Сервисом на период 2023-2024 гг. будут приняты меры по строительству водозаборной колонки | Конец 2024 г. |  |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 111 | Жители пожаловались на плохую работу УК и попросили помочь в смене УК на другую, так как на их письменные обращения поступает отказ; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 112 | Косметический ремонт в подъездах, которые сделал УК за счет жителей, сделан некачественно; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | требуется уточнение адреса. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 117 | ул. 1-я Линия и 3-я Линия восстановить водоколонку, по причине ремонта убрали и до сих пор отсутствует; №3 Магистральный, Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Данный водозаборные колонки будут восстановлены после завершение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Звездная до 15 сентября | исполнено | исполнено |  |  | Исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 126 | Самый больной вопрос - уголь! №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | угольные склады работают, 8 складов | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | открыть льготную очередь на получение места в детском саду для врачей; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Льготная очередь для детей врачей не предусмотрено на Федеральном уровне, но в связи с Указом Президента РФ от 02.06. 2020 года и по обращению Председателя Правления общественной организации «Медицинская палата РТ» к Главе Республики Тыва о содействии в предоставлении внеочередных мест в дошкольных образовательных учреждениях г. Кызыла (далее - ДОУ) для детей медицинских работников, работающих в "Красной зоне" выделятся места от 22 до 45 мест ежегодно. | - | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 96 | выдают очень мало мест для поступления в Республиканский медицинский колледж, просят увеличить количество мест; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии г. Кызыла направлено письменное ходатайство на имя директора Республиканского медицинского колледжа Монгуш Саиде Михайловне об увеличении количества мест для поступления в данное образовательное учреждение. | - | - |  |  | - |  | Управление социального развития и здравоохранения мэрии |
|  | 122 | Выделить школьный автобус для школы-интерната для организации подвоза детей из д.Каа-Хема в школу; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | К Департаменту по образованию г. Кызыла относятся 16 ОУ, из них 11 ОУ имеют школьные автобусы, которые ежедневно выполняют подвоз около 800 учащихся. Школа-интернат г. Кызыла к Департаменту по образованию г. Кызыла не относится. | Школа-интернат относится к Министерству образования РТ | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 125 | Сын Шарави Аяс Сергеевич находится на военных действия на Украине отец 6-х детей. Просим выделить место в детском садике для дочери Шарави Аселе Аясовне; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | В связи с трудной жизненной ситуацией в Вашей семье, Департамент по образованию предоставил место в первоочередном порядке в МАДОУ Детский сад №40 г. Кызыла на новый 2022-2023 учебный год. (Приказ №344 от 06.09.2022 г. Департамента по образованию) | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
| По социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | возобновить проект «Земский доктор» РТ, включить в программу городских врачей; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии г. Кызыла направлено письмо с рекомендацией открыть терапевтическое отделение на левобережных дачных общестах. Решение данного наказа связано с выделением дополнительных финансовых средств и обучения медицинских кадров в 2023 году. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление социального развития и здравоохранения мэрии |
|  | 92 | увеличить оклад врачей, сейчас должностной оклад составляет 10000 тр. Нет социальных условий для врачей, поэтому такой большой отток специалистов; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии г. Кызыла направлено письмо заместителю министра здравоохранения Республики Тыва Саая Чейнеш Николаевне, для рассмотрения возможности увеличения должностного оклада медицинских работников, с целью уменьшения количества выезжающих за пределы республики врачей. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление социального развития и здравоохранениямэрии |
|  | 93 | открыть в отдельном здании молочную кухню; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | По открытии в отдельном здании молочной кухни в г. Кызыле рассматривается специалистами Министерства экономики Республики Тыва. | - | - |  |  | - |  | Управление социального развития и здравоохранения мэрии |
|  | 94 | не выдают детское питание; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Данный наказ избирателей будет выполнен после открытия молочной кухни в г. Кызыле специалистами Министерства экономики Республики Тыва. | - | - |  |  | - |  | Управление социального развития и здравоохранения мэрии |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | увеличить штатные единицы медицинских работников в ОУ г. Кызыла; №3 Магистральный. Дапылдай Альберт Борисович, Бурбучук Буян Вячеславович |  | Медицинские работники в образовательных организациях г. Кызыла числится в штатном расписании Министерства здравоохранения РТ. Увеличение штатных единиц медицинских работников г. Кызыла является полномочием Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | полномочия Министерства здравоохранения РТ |
| № 4 Молодежный По вопросам транспортной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 | Улучшить работу общественного транспорта; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Здравствуйте, ежедневно автобусы МУП Кызылгортранс выходят в количестве 20 единиц по маршрутам: 11 (1), 5а (1), 25 (1), 15а (1), Вавилинский-Южный (1), Вавилинский затон 13км - ТЭЦ (1), Вавилинский затон - Дом ветеранов (5), 13 (10). Расписание и движение маршрутов можно узнавать через приложение Умный транспорт, а также через диспетчерскую МУП по тел.: 89133405040. Кроме муниципальных автобусов, перевозки осуществляют частные предприниматели по маршруту №6. Необходимо отметить, что кроме указанных маршрутов по столичной агломерации действуют межмуниципальные маршруты: 105Т (4), 104 (8). Региональным министерством дорожно-транспортного комплекса планируется также ввод новых маршрутов с выходом больших автобусов - 106, 108. Движение и расписание межмуниципальных маршрутов можно узнавать в диспетчерской ООО Туваавтотранс по тел.: 89133560858. Касаемо частных перевозчиков работа регулярно ведется по фактам несоблюдения муниципальных контрактов. | исполнено | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 134 | Пересмотреть график работы общественного транспорта хотя бы до 21.00, увеличить количество транспорта №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | По пассажироперевозкам по г. Кызылу проведен конкурс и заключены контракты с индивидуальными предпринимателями сроком с 2019 г. по 2024 год. Во всех контрактах оговорены начало работы 06-40 ч. утра, окончание работы 21-00 ч. С начала текущего года выданы 39 уведомлений ИП, регулярно нарушающих расписание движения. В настоящее время расторгнуты 2 контракта в одностороннем порядке из-за нарушений расписания маршрута. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 150 | - Не хватка транспорта в городе Кызыл; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Совместно с Минтранс РТ данный вопрос решается. Введены дополнительные маршруты. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 153 | Добавить маршрут до поликлиники на Бай-Хаакской, включая проезд через кожзавод №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | выполнено, введены доп маршруты | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 | Просит решить проблему с бродячими собаками, путем уменьшения их численности. №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 | Провести реконструкцию системы полива по ул. Молодежная; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Полив в Молодежном парке осуществляется техникой | исполнено | исполнение |  |  | исполнение |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 130 | Наладить освещение спортивной площадки на территории начальной школы Гимназии № 5 г.Кызыла; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Департамент по образованию мэрии г. Кызыла сообщает, что МБОУ ГИМНАЗИЯ №5 подала заявку в Департамент по образованию на приобретение приборов освещения по периметру, в связи чем ожидают финансирования. | 514,0 | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | Департамент по образованию |
|  | 132 | Построить спортивную площадку в районе «Орбита»; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | требуется заявка в рамках ФКГС | В зависимости от сроков подачи заявок и выделения денежных средств | За счет средств местного и федерального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 133 | По ул. Весенняя, отсутствует уличное освещение №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | освещение функционирует в штатном режиме | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 136 | Необходимо установить ограждение вокруг школы №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | В бюджете мэрии не предусмотрены финансовые средства на ограждение, в связи с чем, загораживать объект в текущем 2022 году не представляется возможным. | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 137 | решить проблему отсутствия номеров на домах и табличек с названием улиц; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Требуется уточнения адресов и наименований улиц. В соответствии с Нормами и правилами благоустройства г. Кызыла, утв. Решением Хурала представителей г. Кызыла обязанность по установке табличек с нумерациями домовладений возложены на собственников домовладений. |  | муниципальный |  |  | IV квартал 2023 |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 143 | когда откроют пляж? Детям негде купаться; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | полномочия Минкультуры РТ | - | - |  |  | - |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики |
|  | 149 | Освещение улицы вдоль главного вода детского сада 35 №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | по ул. Малоенисейская имеется 9 светильников | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 152 | Обеспечить безопасность на внутридворовых детских площадках, путем ограждения по периметру; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Письмо в адрес УК направлено о рассмотрении. | На исполнении | За счет средств жителей |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 155 | В 2021 году мною, за личные средства, были проведены проектно-изыскательские работы по благоустройству дворовой территории по ул. Дружбы 15. Проект был направлен в адрес Департамента архитектуры РТ и в ООО управляющую компанию «Уют», на сегодняшний день судьба проекта неизвестна. С 15 апреля по 30 мая 2022 года проводилось голосование по выбору проектов благоустройства, реализация которых планируется в 2023 году. По результатам голосования в целях реализации был выбран проект "Общественная территория «Аллея Восточный» (между домами Дружба 15 и магазином №13)", соответственно было бы более эффективно провести благоустройство дворовой территории и благоустройство общественной территории "Аллея Восточный" №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | вопрос требует изучения | - | - |  |  | На рассмотрении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
| По вопросам ремонта дорог и тратуарного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 | Провести реконструкцию тротуара на правом берегу, от моста до ДОУ № 39; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | по мере выделения финансовых средств работа будет проведена | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 141 | Заасфальтировать ДОУ; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | требуется уточнение вопроса. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 148 | Асфальтирование прилегающей дороги к детскому саду №35 №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | На исполнении | До 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 151 | Заасфальтировать дворовую территорию Лапсанчапа, 15; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Письмо в адрес УК направлено о рассмотрении. | На исполнении | За счет средств жителей |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 156 | Как не стыдно! Столько людей посещают почтовое отделение на Востоке, а дорога туда вообще безобразная! Нет вообще заботы о жителях! №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | по мере выделения финансовых средств работы будут выполнены | До 2024 г. | За счет средств местного и федерального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 | Убедительная просьба, навести порядок с электронной очередью в больницы, через портал «Госуслуги» записаться невозможно, а по живой очереди не принимают; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии г. Кызыла направлено письмо на имя директора ГБУ "Медицинский информационно-аналитический центр" Кажин-оол Аэлите Седиповне усовершенствовать систему записи в медицинских организациях г. Кызыла. | - | - |  |  | - |  | Управление социального развития и здравоохранениямэрия |
|  | 140 | Прошу обратить внимание на качество оказания медицинских услуг. №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии г. Кызыла направлено письмо на имя начальника Управления организации лечебной помощи и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва, с просьбой обратить внимание на качество оказания медицинских услуг, ежеквартально проводить проверки и анкетирование пациентов на качество оказания медицинских услуг.. | - | - |  |  | - |  | Управление социального развития и здравоохранениямэрии |
|  | 142 | жалобы на очередь к специалистам – врачам, практически невозможно попасть к ним, большая очередь к стоматологу в детской стоматологии; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | письмо в Минздрав направлено | - | - |  |  | - |  | Управление социального развития и здравоохранения мэрия |
|  | 145 | Сложность записи к узким специалистам; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии г. Кызыла направлено письмо на имя директора ГБУ "Медицинский информационно-аналитический центр" Кажин-оол Аэлите Седиповне усовершенствовать систему записи в медицинских организациях г. Кызыла | - | - |  |  | - |  | Управление социального развития и здравоохранениямэрии |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | Необходимо строительство нового здания стоматологии №4 Молодежный , Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Земельный участок определен министерством земельных и имущественных отношений на территории ППТ мкрн. «Иркутская», исполнителем будут Минздрав РТ. В виду отсутствия в подготовленном проекте планировки исполнителем ООО «Азия Строй», проект планировки и межевания территории утвержден постановлением мэрии города Кызыла №956 от 15.12.2023г. |  | Федеральный |  |  | 2025 |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 147 | жители Куулар Аржаана Алексанлровна, конт тел 859010176243, Куулар Айчек Александровна живут в аренде по ул. Полевая 1б, кв. 20, оба являются сиротами, стоят в очереди за жилье. Проблема в жилье. Нет собственного жилья. Просят помочь. №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | льготной очереди, обеспечение жильем которых не входит в полномочия Мэрии г. Кызыла | - | - |  |  | - |  | Минобр ТР |
|  | 157 | Есть ли возможность вакцинацию продлить до 22:00 часов, после работы ни как не успеть, работают до 16:00. №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Полномочия Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 158 | Не хватка узких специалистов в области медицины в РТ. №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 159 | Решить проблему с нехваткой врачей; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 160 | Заасфальтировать прилегающую территорию детской стоматологии №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
| По вопросам правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131 | Проверить законность круглосуточной продажи пива в магазине по адресу, ул.Дружба, 15; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Согласно ст. 7 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с 11 июня 2021 г. полномочия Мэрии г. Кызыла по контролю за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и за её качеством приостановлено. В связи с чем, мэрия г. Кызыла не уполномочена внести дополнительные ограничения времени продажи пивных напитков при оказании услуг общественного питания. Не смотря на это, с продавцами проведена профилактическая беседа. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 144 | в синих киосках продают спиртные напитки, их не проверяет опорный пункт, жители писали несколько раз письменные жалобы, заявления, но никто никак не реагирует; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | Просим уточнить места расположение синих киосков. | - | - |  |  | - |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 154 | Это что за рекламные щиты безобразные! Стыдно перед гостями. Приведите в порядок все рекламные щиты и вывески. Идите к единообразию! Когда с правового берега съезжаешь с моста, там стоят на круге безобразные рекламные вывески. Уберите Поставьте красивую архитектурную композицию. На всех кругах так надо сделать, а не жрать с этих рекламных мест! №4 молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | работа ведется на постоянной основе | На постоянном исполнении | За счет средств местного бюджета и коммерческих, некоммерческих организаций |  |  | На постоянном исполнении |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 146 | Дом по ул. Полевая, 1а признан ветхими, аварийным, жители просят ускорить процесс переселения; №4 Молодежный, Ондар Саян Оюн-оолович, Лазарев Сергей Евгеньевич |  | работа ведётся в установленные сроки | В зависимости от выделения денежных средств из федерального бюджета | За счет средств федерального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
| № 5 Мугурский По вопросам транспортной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 181 | Рассмотреть возможность создании прямых маршрутов с д. Каа-Хема до Южного №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Открыт маршрут №104, 106 |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 189 | Маршрут № 30, сделать прежним, через ул Интернациональная; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Маршрут № 30 по прежнему проезжает по ул. Интернациональная. Изменения в маршрут не вносились | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 190 | Проблемы с транспортом. Общественные автобусы очень грязные. Почему их не моют. №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | В МУП "Кызылготранс" работают 2 ед. мойщиков автобуса. Перед выездом на линию производят уборку каждого автобуса. По частным перевозчикам регулярно проводится рейды с проверкой | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 194 | Мэрии взять на контроль расписание работы водителей маршрутных такси, после 19-00 не выходят на линию; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Профилактическая работа с частными перевозчиками в этом плане ведется регулярно. | Исполнение на постоянной основе | - |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 204 | Решить проблему с собаками и транспортом, маршрутки вечером не ходят; №5 Мугурский , Лопсан Аяс Леонидович |  | По всем заключенным контрактам по перевозке пассажиров города, все маршрутки должны работать по расписанию с 06-40 ч. утра до 21-- ч. Сначала года выданы 39 уведомлений и расторгнуты 3 контракта в одностороннем порядке за неоднократные нарушения графика движения. По собакам БНЖ проводится Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 | Ликвидировать долгострой по ул. Иркутская, рядом с ул. Бай-Хаакская, либо огородить объект, дети имеют беспрепятственный доступ к объекту, играют там; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Застройщиком объекта незавершённого строительства находящийся по адресу: ул. Иркутская, д. 8 г. Кызыла был назначен ООО "Технологии автономных систем", который 28.12.2021 г. был ликвидирован. Согласно выписке из ЕГРН, правообладателем данного объекта, является ООО "Технологии автономных систем". Земельный участок находится в муниципальной собственности. Будет направлено требование по выполнению мероприятий по ограждению в адрес ООО "Технологии автономных систем". Рядом с указанным участком запанировано строительство 64-квартирного жилого дома застройщиком ООО «Авангард», данным застройщиком будет огорожен строительным забором планируемый к строительству объект. | Конец 2023 г. | За счет средств застройщика |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 172 | Засыпать яму, которая образовалась после сноса дома по ул. Кочетова, район Монгулека; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | яма засыпана | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 177 | Предусмотреть строительство велодорожки на правом берегу №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Данный объект включен в перечень общественных территорий на 2024г., которые будут проходить рейтинговое онлайн голосование на федеральной электронной площадке | 2024 г. | федеральный |  |  |  |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 170 | Огородить стройку около школы № 17; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | В бюджете мэрии не предусмотрены финансовые средства на ограждение, в связи с чем, загораживать объект в текущем 2022 году не представляется возможным. | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 192 | Чаш-оол Артур Кызыл-оолович директор номер телефона 8913 356 77 77 – Полива нет в скверах. Подрядчики не делают насосы. Всегда виноватым делают «МУП Благоустройства». №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Департамент городского хозяйства мэрии г. Кызыла, во исполнение пунктов протокол выездного совещания межведомственной рабочей группы по вопросу благоустройства и озеленению территорию городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 2022 год от 02 апреля 2022 гг.№2, направлено письмо в Департамент экономики, как собственнику имущества городского округа «Город Кызыл Республики Тыва», о подаче заявления на выдачу технических условий в ООО «Водоканал-сервис», на подключение поливочных систем следующих объектов: - сквер Ангарский бульвар; - сквер Спутник; - сквер Калинина; - сквер Красный обоз; - сквер Красных партизан; -сквер Тувинсктх добровольцев к центральному водоснабжению | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | департамент городского хозяйства |
|  | 196 | Спилить старые тополя (экспертиза имеется); №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | требуется уточнение адреса. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 202 | Оборудовать парковку около садика; №5 Мугурский Лопсан Аяс Леонидович |  | Требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 207 | Организовать парковку для посетителей Центра. №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 215 | Отремонтировать подъезд к зданию Росреестра; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | в адрес учреждения направлено письмо | На исполнении | За счет средств Ростреестра |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 218 | Жители дома по ул.Ленина 12 в срочном порядке просят убрать провода линии электропередач, либо срезать крону дерева (старого), между домом и деревянным зданием Росрееста, во время ветра дерево кренится в сторону дома и существует опасность обрыва с последующим замыканием и опасностью возгорания деревянного строения, искрит №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | выполнено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 220 | Обратить внимание на фасад зданий новостроек особенно по ул. Ангарский бульвар д. 25 мрачный серий вид. №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Данный многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию от 14.12.2022 г, с обшитой наружной отделкой. Мэрия не имеет права затребовать об изменении вида и цвета фасада дома, так как данный объект построен с финансированием долевого строительства | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 222 | Разбить сквер на месте снесенного дома, Ленина,8; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | планируется Школа хоомея и сквер хоомея | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 209 | Парковка для детского сада нет, паркуются на проезжей части; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 212 |  | Установить светофор на перекрестке улиц Шевченко и Интернациональная; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович | светофорный объект установлен | исполнено |  | исполнено | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |  |
| По вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 183 | Просим заменить старый трансформатор по ул. Весеняя, на новый, каждый раз при сильном ветре выключается свет, опоры линии электропередач находятся в аварийном состоянии, необходим срочная реконструкция. №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | по ул. Весенняя трансформатор функционирует в штатном режиме | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 186 | Работу управляющих компаний нужно взять на контроль; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | на постоянной основе совместно с СГЖИ и СН по РТ проводятся работы в отношении УК и ТСЖ г. Кызыла | постоянно | - |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 188 | Поставить бункеры для мусора на Вавилинском, 6 км»; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | на 6 км. Около проезжей части дороги установлен бункер | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 203 | Отсутствует освещение по ул. Чургуй-оола, от Рабочей до Красногвардейской. №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Исполнено. На сегодняшний день освещение по данной улице функционирует в штатном режиме | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 208 | Перенести туалет 2-х этажного многоквартирного дома по ул. Кочетова д. 17, невыносимый запах возле главного входа детского сада; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | аварийно признанный дом снесён | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 | Размещать в городе социальную рекламу о ЗОЖ, что нельзя мусорить и т.д.; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | В целях пропаганды здорового образва жизни ргулярно публикуются материалы на официальной странице Департамента культуры, спорта и молодежной политики. | На постоянной основе | Денежные средства не предусмотрены |  |  | Регулярно в течение года |  | Департамента культуры, спорта и молодежной политики |
|  | 174 | Реализовывать больше программ для молодежи; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла реализует свою деятельность согласно муниципальной подпрограмме «Реализация молодежной политики в городском округе Кызыл» на 2021-2023 годы», которая является продолжением программных мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы молодежной политики» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» на 2021-2023 годы. Цель подпрограммы: создание условий для привлечения и дальнейшего эффективного участия молодежи в социально-экономической и общественно-политической жизни города Кызыла. На этой программно-целевой основе предусматривается решение следующих конкретных задач: 1. Выявление и поддержка активной, инициативной и талантливой молодежи; 2. Численность молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности; 3. Численность граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью; 4. Численность молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений; 5. Участие молодых людей и активистов молодежных объединений в социально-значимых и общественно-массовых мероприятиях; 6. Развитие и расширение мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города. | 1 млн. | Местный бюджет |  |  | В течение года |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 175 | Решить проблему с общежитием для водителей; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | предоставить жилые помещения для водителей в настоящее время не представляется возможным ввиду отсутствия свободного муниципального жилья. |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 185 | Невозможно записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги»; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии г. Кызыла направлено письмо на имя директора ГБУ "Медицинский информационно-аналитческий центр" Кажин-оол Аэлите Седиповне усовершенствовать систему записи в медицинских организациях г. Кызыла | - | - |  |  | - |  | Управление социального развития и здравоохранения мэрии |
|  | 199 | Взять на контроль движение очереди на социальное жилье; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | порядок утвержден | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
| По вопросам образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 | Решить проблему с обеспечением бесплатными учебниками учащихся школ города; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Ежегодно муниципальным общеобразовательным организациям на основании данных о численности учащихся на начало учебного года Министерством образования Республики Тыва предусматриваются субвенции из республиканского бюджета РТ на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации основных общеобразовательных программ общего образования или на нормативно-подушевые расходы (комплектование библиотечного фонда, приобретение основных фондов - парты, стулья), в размере 1000 рублей на одного учащегося в год. Из них от 40 до 60 % выделяемых финансовых средств общеобразовательные организации направляют на пополнение библиотечного фонда школ учебниками. С учетом выделяемых средств на приобретение учебников для одного учащегося приходится примерно 600 рублей. На эту сумму возможно приобретение двух учебников для одного ученика, хотя в среднем необходимо 13 учебников. В целях обеспечения обучающихся бесплатными учебниками в текущем году, помимо предоставленных школам субвенций, Министерством образования РТ для школ города приобретены учебники на сумму более 27 млн. рублей, что существенно увеличил процент обеспеченности. Таким образом, с учетом дополнительно предоставленной литературой, по состоянию на начало 2022-2023 учебного года обучающиеся общеобразовательных учреждений города Кызыла обеспечены учебниками на 65 %. | постоянно | За счет средств региона |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент по образованию |
|  | 176 | Решить проблему с устройством в ДОУ детей сотрудников. №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | сотрудниками муниципальной комиссии по укомплектованию дошкольных учреждений по строго установленным правилам. Имеется специальный электронный государственный реестр, куда вносятся все заявления на получение места в ДОУ, который в любой момент позволяет отследить состояние обработки каждого заявления, что позволяет родителям оценить шансы на получение места в ближайшей перспективе и проконтролировать честность работы сотрудников Департамента по образованию. На сегодняшний день в городе Кызыле функционируют 35 детских садов, на очереди состоит более 7500 детей. Внутренняя миграция в республике составляет 86,5%. В результате социальная ситуация в городе Кызыле, куда направляется основной поток мигрантов остаётся напряжённой. |  |  |  |  |  |  | Департамент по образованию |
|  | 184 | Оборудовать в каждой школе стоматологический кабинет; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | С начала нового учебного года в 7 школах г. Кызыла открыты стоматологические кабинеты. Открытие стоматологических кабинетов не только позволит эффективнее бороться с кариесом у детей, но и существенно сократит очереди в детских поликлиниках. Учащиеся школ, где нет стоматологических кабинетов, могут взять направление у фельдшера и обратиться в соседние школы, где такие кабинеты работают. Так, например, учащиеся школ № 1 и № 7 получат лечение в лицее № 15. Ребята из школ № 2 и № 4 могут обратиться в школу № 3. Ученики общеобразовательных учреждений, которые находятся в Южном микрорайоне, будут обслуживаться в лицее № 16. В ближайшее время кабинеты стоматологии откроются также в лицее № 18. | Не требует ся | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 180 | Рассмотреть возможность открытия гимназии тувинского языка в Мугурском округе №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | В МБОУ СОШ №2 г. Кызыла реализуется региональный проект по развитию тувинского языка совместно с Институтом развития национальной школы Минстерства образования РТ |  |  |  |  |  |  | Департамент по образованию |
|  | 200 | Оборудовать спортивную площадку на территории МБОУ СОШ № 4 №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла будет запланировано за счет привлечения спонсорской помощи от магазина санитарно-технических товаров «Водолей», который будет располагаться вблизи школы. | 5 893,9 | Спонсорская помощь |  |  | На исполнении |  | Департамент по образованию |
|  | 210 | Бетонировать с отливом главный вход детского сада, после дождя невозможно попасть в детский сад. №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | требуется уточнение вопроса | - | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
| По вопросам безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 | Решить проблему бездомных собак; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ремонта дорог и бардюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 217 | По ул. Интернациональная, привести в порядок тротуары; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Сметная стоимость расширения и обустройства будет рассмотрено. По мере выделения финансовых средств работы будут выполнены | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 219 | Срочно поставить лежачий полицейский с восточной стороны на перекрестке ул. Чургуй-оола и ул. Дружбы или поставить светофор; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | имеется идн, видимость светофора должна быть не менее 100 метров | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 223 | Заасфальтировать дорогу около МДОУ №35. №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | вопрос будет изучен | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 193 | В рамках программы «Безопасный город» установить камеры видеонаблюдения у входа в парк и на территории парка; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | В целях профилактики праовнарушений и преступлений мэрией г. Кызыла в общественных местах города установлено 104 камер систем видеонаблюдения. У входа в Национальный парк отдыха и культуры Республики Тыва мэрией г. Кызыла установлено 4 видеокамеры с выходом в ЕДДС мэрии г. Кызыла. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 195 | Сотрудникам ППС рейдовать территорию парка; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Национальный парк отдыха и культуры Республики Тыва маршрут патрулирования пешого наряда "Эзир" ППСп УМВД России по г. Кызылу, который заступают на службу ежедневно в период времени с 18:00 до 02:00 часов. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 198 | Рядом с Казначейством расположены остановки и таксисты и машины с тележками в Красноярск №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Разрабатываются планы по обустройству парковочных мест и стоянок для перевозчиков | На исполнении | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 201 | Запретить продажу спиртного в магазине Водолей; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Запрет продажи алкогольной продукции осуществляется через суд по исковому обращению прокурора города Кызыла. Для этого необходимо обратится с письменным обращением в прокурору города. | необходимо обратится с письменным обращением в прокурору города | необходимо обратится с письменным обращением в прокурору города |  |  | необходимо обратится с письменным обращением в прокурору города |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 221 | Просим закрыть караоке-бар «Ах Тамар» по ул. Дружбы д. 68 №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Управлением по профилактике правонарушений Мэрии города Кызыла в пределах своей компетенции принимает меры по профилактике правонарушений, алкоголизма, борьбе с незаконным оборотом алкогольной (спиртосодержащей) продукции. Для достижения данной цели прокурору города Кызыла П.А. Насс направлен список торговых объектов злостно нарушающих требования законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции, для принятия действенных мер прокурорского реагирования согласно Федерального закона № 2202-1 от 17.01.1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» так как по закрытию выявленных торговых объектов, пресечением которых занимаются правоохранительные и надзорные органы. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 178 | Помочь в приобретении 18 сейфов в архив, для хранения рукописей и архивных документов; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | какое учреждение? |  |  |  |  |  |  | ДКСМП |
|  | 179 | Оказать содействие в организации подписания акта приемки и ввода в эксплуатацию здания ТИГПИ; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | ГКУ РТ "Госстройзаказ" выдано разрешение на Реконструкцию здания ГБНИОУ «ТИГИ» г. Кызыл, ул. Кочетова, 4 по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Кочетова, д. 4 со сроком действия до 22.04.2025 г. При обращении заказчика (Застройщика) с пакетом документов в соответствии со статьей 55 ГрК РФ мэрией в 5-дневный срок будет выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | до 22.04.2025 г. | Муниципальная услуга бесплатная |  |  | На исполнении |  | ДАГИЗО |
|  | 182 | Выделить деньги на реконструкцию здания Тувапечати по ул. Ленина д. 20 №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | ввиду ограниченных финансовых средств невозможно |  |  |  |  |  |  | ДАГИЗО |
|  | 187 | Решить вопрос с дольщиками ЖСК-4, по Бай-Хаакской; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Департаментом совместно с Минстрой РТ вопрос с дольщиками ЖСК-4 решается. | На исполнении | - |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 191 | Предлагают установить памятник дворнику. №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Вопрос будет изучен. | - | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 206 | Взять на контроль застройку Кызыла, с учетом архитектурной привлекательности; №5 Мугурский , Лопсан Аяс Леонидович |  | Департаментом в пределах своих полномочий ведется работа по контролю за застройками согласно Правил землепользования и застройки г. Кызыла | На постоянном исполнении | - |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 205 | Выделить земельные участки под строительство сотрудникам Центра; №5 Мугурский , Лопсан Аяс Леонидович |  | требуется заявление и уточнение. Согласно п.1 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, заключаются на торгах, проводимых в форме аукциона за исключением случаев, предусмотренных п.2 ст. 39.6 ЗК РФ без проведения торгов. | - | Федеральный |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 211 | Принять меры по соблюдению скоростного режима машинами по улицам Шевченко, Р.Зорге; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | полномочия ГИБДД, жители могут звонить в дежурную часть по тел.: 56611. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 214 | Включить в бюджет следующего года денежные средства на ремонт фасада здания МБДОУ № 8. №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Департамент образования подведомственные организации направляет перечень объектов на капитальный и текуший ремонт , от Департаментом образования на 2023 год не поступало заявки на ремонт фасада | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 213 | Какова судьба участка бывшего ДОУ № 14? №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Необходимо уточнить месторасположение данного объекта | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 | Предусмотреть «место» науки в названии комитетов в Городском хурале №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | На рассмотрении | В течении 2023 г. | - |  |  | - |  | Хурал представителей г. Кызыла |
|  | 162 | Создать сайт, в котором можно было бы познакомиться со всеми кандидатами, их программами, их делами; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | сайт имеется, информация имеется | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Хурал представителей г. Кызыла |
|  | 163 | Взять на контроль цены на уголь, чтобы осенью не повысились; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Полномочия Службы по тарифам РТ | - | - |  |  | - |  | Служба по тарифам |
|  | 164 | Заменить шлюз, ПСД, оборудовать пляж; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Полномочия Министерства культуры РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство культуры РТ |
|  | 165 | Решить вопрос о строительстве нового здания или выделить участок под строительство поликлиники, или на первых этажах строящихся МКД открывать стоматологические кабинеты; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 166 | Проблема с нехваткой специалистов и штатных единиц; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 167 | Просят построить на территории Кызылского Колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-Оола» спортивную площадку; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Полномочия Министерства образования РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство образования РТ |
|  | 168 | Просим рассмотреть возможность строительства нового здания ГБОУ ДПО Тувинский институт развития образования и повышения квалификации; №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | - | - | - |  |  | - |  | Министерство образования РТ |
|  | 197 | Казначейство распополжено в самом центре города, где расположены городской рынок, торговые центры. Усугубляется все односторонним движением. Постоянные пробки в часы пик. Логистики и инфраструктуры нет Рынок надо переносить №5 Мугурский, Лопсан Аяс Леонидович |  | Земельный участок под «Центральные рынки» находится в частной собственности, таким образом для реализации данного вопроса есть необходимость подготовки проекта планировки и межевания территории, в Департаменте архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии города на текущий 2023 год заложены финансовые средства в размере 5 млн. рублей, для исполнения ГРТ для комплексного освоения центральной части города Кызыла. | 2026 г. | Федеральный |  |  |  |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
| № 6 Медицинский По вопросам транспортной доспупности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 243 | Необходим городской маршрут через поликлинику (Титова 88), больным приходится очень далеко от становок добираться №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Рядом с поликлиникой (Титова 88) имеется остановка "Инфекционная больница"(красный дом), через которую проходят достаточно городских маршрутов | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 254 | Куулар А.Ч. газели с маршрутом 30 перестали ездить, чтоб доехать до поликлиники приходится добираться пересадками, частые отключения электроэнергии, горячая вода едва теплая (10 подъезд) №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | на маршруте №30 ежедневно работает 3 единицы газелей, с 2023 года планируется изменение схемы маршрута №19, таким образом произойдет увеличение числа машин на маршруте 30. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 255 | Коллективный наказ: выделить большой автобус, ПАЗик, который бы «проходил» через остановку «Аптекоуправления» №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | По мере приобретения дополнительно новых автобусов марки ПАЗ | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 272 | общественный транспорт в вавилинский затон. Маршрут 25 последний рейс в 17.40, многие работают до 18-19 часов, да и дети 2 смены заканчивают после 18.00. Необходимо сделать так чтобы маршрут 25 последний рейс был хотя бы в 19.00 или же сделать так чтобы автобус Вавилинский затон заезжал в военный городок. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Согласно новому контракту, заключенного по результатам конкурса рабочее время маршрута № 25 заканчивается на остановке ТГУ в 21-00 ч. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 288 | Контролировать работу городского транспорта №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | работа ведется на постоянной основе | На постоянном исполнении | - |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 291 | Проблема транспорта, невозможно вовремя доехать в приют, из-за этого дети-инвалиды с родителями не могут вовремя приехать и начать реабилитационные процедуры, т.к не у каждого есть возможность приехать на такси. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | маршруты усилены, также дополнительно введены межмуниципальные маршруты | исполнено | за счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 292 | Маршрутное такси №19 редко ходит, а маршрутное такси №15 не доезжает до «нас» №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | маршруты усилены, также дополнительно введены межмуниципальные маршруты | исполнено | за счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 297 | Маршрут №19 плохо ходит, невозможно доехать до работы и уехать с работы. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | маршруты усилены, также дополнительно введены межмуниципальные маршруты | исполнено | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 299 | Житель Бл.Каа-Хема, необходимо разгрузить центральные дороги от общественного транспорта и для этого некоторые маршруты необходимо сделать так чтобы «ходили» по верхней трассе. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | выполнено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 300 | Житель Вавилинского затона, на остановках Вавилинского затона предусмотреть места для ожидания автобуса. Чтобы дети могли зимой согреться, летом укрыться от солнца, т.к. приходится подолгу ждать автобус. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | выполнено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 286 | Проблемы с собаками, невозможно дойти до мусорных контейнеров. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 298 | На пешем пути, по тропиночке за детским садом в сторону «Башни» ходить очень опасно: бродячие собаки; камни, бугорки; недострои, где распивают спиртные напитки асоциальные личности, дерутся. Необходимо загородить недостроенное здание, чтобы пьяные не собирались, дети не играли. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | БНЖ: отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | ДАГИЗО |
| По вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 233 | на дворовых площадках соорудить маленькие сцены для культурного досуга молодежи и детей дворовых детей. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | В настоящее время на территории г. Кызыла установлены три сцены, расположенные в Молодежном сквере, в Национальном парке, и в микрорайоне Спутник. Предложение по установлению сцен на дворовых площадках находится на рассмотрении. | находится на рассмотрении | находится на рассмотрении |  |  | находится на рассмотрении |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 234 | Очень много полыни в городе, сорняков и тополей, которые являются сильными аллергенами. Каким образом собираются решать этот вопрос №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | В рамках муниципального контракта на общегородской территории проводится обрезка деревьев, покос бурьяна и т.д. Прилегающая территория приводится в надлежащий вид организациями, физическими лицами | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 241 | Необходимо навести порядок на остановке Башня, убрать мусор, засыпать ямы №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | порядок наведён | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | департамент городского хозяйства |
|  | 236 | О безопасном покрытии на детских площадках. Все установленные детские площадки не соответствуют требованиям безопасности, почему мэрия, принимающий орган закрывает на эти недочеты глаза №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | ввиду ограниченных финансовых средств проекты разрабатываются без мягкого покрытия. В 2023 г. на 3 объектах будут установлены безопасные покрытия на детских площадках | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 237 | Отсутствие общественных туалетов в городе. В торговых центрах необходимо обязать открыть бесплатные туалеты, за чистотой в которых следят предприниматели Торгового центра. А на местах большой проходимости (на некоторых остановках) установить платные общественные туалеты. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | в 2022 г. году установлен туалет в молодежном сквере, работа будет продолжена. Также планируется строительство туалетов в мкр. Южный и возле стадиона 5 летия. | На постоянном исполнении | За счет средств местного бюджета |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 247 | Один из работников автобазы озвучил вопрос об освещении улиц, дворовых территорий. Обеспокоен тем, что с началом учебного года школьникам придется ходить по темным, не освещенным улицам, что небезопасно. Необходимо поднимать вопрос освещения города. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Освещение дворовых улиц относятся к полномочиям управляющей компании. По уличному освещению города, ежедневно подрядной организацией производится объезд, при неисправности, устраняется. | Работа ведется на постоянной основе | За счет средств местного бюджета |  |  | На постоянной исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 253 | Шактар С.С. предложил облагородить улицу Героя Советского Союза им. Чургуй-оола, потому что состояние данной улицы удручающее. Необходимо проявить уважение и провести ремонт и облагородить данную улицу или перенести улицу в новый красивый микрорайон. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | в связи с ограничением лимитов асфальтирование данной улицы невозможен. Будет проведена отсыпка и грейдирование улицы | проведена отсыпка и грейдирование улицы | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 256 | установка детской площадки с песочницей во дворе дома 90ул. Каа-хем №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | жителям необходимо обратиться в УК или создать ТОС и участвовать в конкурсе, на при мере ТОС "Южный". | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 257 | необходимо застелить безопасное покрытие на имеющейся детской площадке,т.к. сейчас там камни и камни очень острые, были случаи когда дети ранялись об эти камни, резали руки и ноги, не безопасно играть. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | требуется уточнение адреса. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 259 | Необходимы парковки для автомобилей №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | в 2022 году было обустроено огромное количество парковочных зон в центральной части города. В будущем работа будет продолжена. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 261 | За домом 90в по ул. Каа0-хем строительный мусор (трубы, блоки, арматура) мусор закрывшейся организации «Аптекоуправление»(шприцы, целые ампулы), дети играют с ними, опасно! №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Управление по административно-техническому надзору проведут проверку. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 267 | Площадку вдоль улицы калинина, не поливают. Вся зелень засохла, в прошлом году полив был хороший, а в этом году очень плохо поливают. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Подрядной организации, осуществляющей полив общественных территорий, будет передана заявка на будущий год. | В течении года | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 270 | В районе МЖК и Спутник необходим установить светофор. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Дорожные объекты устанавливаются по требованиям ГИБДД исходя из анализа ДТП. Вопрос будет рассмотрен на очередной комиссии по БДД. | На рассмотрении | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 277 | Благоустроить территорию новых домов по ул. Иркутской №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Будет изучено | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 279 | Улучшить работу городского транспорта. Невозможно уехать после 6 вечера. На Вавилинский затон детям в учебное время трудно уехать №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Согласно нового контракта заключенного по результатам конкурса рабочее время маршрута заканчивается на остановке ТГУ в 21-00 ч. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 284 | Ремонт детской площадки, необходимо застелить безопасное покрытие на имеющейся детской площадке, т.к. сейчас там камни и камни очень острые, были случаи когда дети ранялись об эти камни, резали руки и ноги, не безопасно играть. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 317 | Нужен тротуар и хорошее освещение тротуара по всей улице Оюна Курседи. И деревья посадить вдоль тротуаров. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | внесен в план по обустройству тротуаров Освещение функционирует в штатном режиме | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 276 | Навести порядок на центральном рынке. Благоустроить, убрать маргиналов №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Письмо в адрес руководства ООО Городские рынки направлено. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 278 | Принимать жилые дома только с благоустроенной дворовой территорией №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | По программе переселения защищаются финансовые средства без учета благоустройства прилегающей территории, только в том случае, если объект коммерческого характера, сотрудниками мэрии при вводе в эксплуатацию затребуются объекты по благоустройству прилегающей территории | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 301 | По улицам Бай-хакская, иркутская, московская необходимо установить светофоры, чтобы дети могли самостоятельно добираться до школ, кружков и спортивных секций. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | выполнено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 303; В городе очень много рекламных щитов, особенно в центре города, которые выглядят не эстетично. Необходимо разработать нормативы по установке рекламных щитов, чтобы были в едином стиле. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович; работа ведется на постоянной основе; работа ведется на постоянной основе; работа ведется на постоянной основе; работа ведется на постоянной основе; Управление по административно-техническому надзору мэрии. | В городе очень много рекламных щитов, особенно в центре города, которые выглядят не эстетично. Необходимо разработать нормативы по установке рекламных щитов, чтобы были в едином стиле. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | работа ведется на постоянной основе | работа ведется на постоянной основе | работа ведется на постоянной основе |  |  | работа ведется на постоянной основе |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 305 | Коллективный наказ, прорезиненное покрытие на детских площадках, развивать дворовой спорт (необходимы турники и спортинвентарь) №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла не предусмотрены средства для улучшения покрытий детских площадок, наказы можете направлять на электронные почты ответственных депутатов вашего участка «Медицинский» | - | - |  |  | - |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 310 | Коллективный наказ, организовать благоустройство микрорайона Бай-Хаакская (дороги для автомашин и пешеходов, детские безопасные площадки, скамейки для взрослого населения, парковки). Наладить работу общественного транспорта, добавить еще один маршрут, кроме №19, желательно большой автобус, ПАЗик, или же удлинить маршрут №15 до Байхаакской 2. Необходимо гаражное общество для жителей с автомобилем домов 2,6,8 по ул. Бай-Хакская. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | принято |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 315 | Так грустно смотреть на пандусы для инвалидов. Надо, чтобы депутаты или какая-то комиссия проверила в городе все пандусы на соответствие нормам во всех больницах, поликлиниках, пенсионном, полиция, Мэрия и др. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | по мере выделения финансовых средств работы будут выполнены | В течении года | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 248 | Ремонт вентиляции здания МКУ «Централизованная бухгалтерия», ул. Кочетова, дом 100 «А» №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | вопрос будет решен совместно с ДГХ | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 260 | Ховалыг С.К, тел.89235555666. Фасад дома 90в по ул.каа-хем необходимо заменить, т.к не красиво и не эстетично. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | жителям необходимо обратиться к застройщику или Минстрой РТ. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 262 | Отсутствует информация об Управляющей компании, жители не знают куда обращаться с вопросами №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Требуется уточнения МКД? Каа-Хем, 90 "б" - ООО "Управдом" | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 281 | Ооржак Александра Ооржаковна (89833663931), Кечил-оола 3а-45, поменять трубы в подвалах, из-за этого постоянный запах в подъездах. Обращались в управляющую компанию «Управдом», но нет результата. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Жителям необходимо обращаться в надзорные органы ил менять УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 282 | Куулар Шенне Март-ооловна, (9955508629), Кечил-оола 3а-78, сделать крышу дома, постоянно протекает в квартирах 5 этажа. Обещали ремонт крыши в 2022 году, а теперь говорят передвинули на 2029 год. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Жителям необходимо обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 285 | Почему у каждого дома разные Управляющие компании, на обращения жителей не обращают внимания. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | в случае неудовлетворительной работы ук, необходимо жаловаться в надзорные органы. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 302 | По улице ангарский бульвар находятся заброшенные киоски и магазинчики, необходимо решить вопрос о сносе данных киосков. Т.к очень портит внешний облик улицы. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | киоски снесены, остался 1 магазин в собственности | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 312 | Подвалы - затапливает 2 подъезда. Жители обращались много раз к уК "Ангаркий". Жалобы на работу УК «Ангарский», своими обязанностями не справляются, с людьми работать не умеют. Руководитель Тунев М.В и заместитель Зайцев хамят при обращении. Необходимо закрывать мусорные баки, чтоб собаки пакеты с мусором не растаскивали. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | устранено силами УК | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 229 | большая очередь и проблема трудоустройства детей в детские сады; №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | детские сады распределяются, согласно АИС, Детский сад | На постоянном исполнении | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 239 | Мандаржап Н.М. задала вопрос о поборах в образовательных учреждениях города на ремонт кабинетов, на учебники, на охрану и тд. Ответ Салчак Д.О., директора гимназии №9. У нас в гимназии на охрану и на учебники деньги не собираются. От позиции родительского сообщества очень многое зависит, поощрять сбор денежных средств не стоит. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Установление и взимание с родителей (законных представителей) обучающихся каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в процессе обучения в образовательном учреждении не допускается. Не допускается также принуждение родителей к внесению денежных средств. Согласно ст. 4 Федерального закона от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» родители вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования школе, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 245 | Куулар А.А. задала вопрос о лицензировании мед деятельности школ и ДОУ (отсутствуют лицензии в шк №1 и в 2х ДОУ) по причине недостаточной оборудованности медицинского кабинета. Есть ли возможность оснастить кабинеты фельдшеров, а так же выделять штат медицинских работников при открытии новых школ и детских садов. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Все медицинские кабинеты образовательных организации г. Кызыла обеспечены полностью оборудованием. При открытии школ и садов согласно СанПиНу в обязательном порядке должен быть кабинет фельдшера оснащенный оборудованием и штат медицинских работников. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 249 | Школа №3 не всех детей перевозят в школьном автобусе. Почему так? №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Департамент по образованию мэрии г. Кызыла сообщает, что при организации перевозки учащихся на школьном автобусе особое внимание уделяется детям из незащищенных слоев общества в целях социальной поддержки. Но мэрией г. Кызыла приняты меры по обеспечению школьников бесплатными проездными билетами для проезда в общественном транспорте | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 250 | О необходимости поддержки всех семей с детьми, а не только многодетных семей. Лебедева А.Д., ребенок обучается в 8 классе школы №17 г. Кызыла кл. руководитель бесплатный талон на муниципальный транспорт дает только детям из многодетных семей. Дочери данной гражданки так же необходим талон на бесплатный проезд. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Департамент по образованию мэрии г. Кызыла сообщает, что при организации перевозки учащихся на школьном автобусе особое внимание уделяется детям из незащищенных слоев общества в целях социальной поддержки. Но мэрией г. Кызыла приняты меры по обеспечению школьников бесплатными проездными билетами для проезда в общественном транспорте | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 251 | О нехватке мест в ДОУ, почему убрали льготную очередь для матерей одиночек №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | В связи с выходом нового постановления мэрии города Кызыла от 16 мая 2017 г. № 506 о признании утратившим силу постановления мэра города Кызыла от 02.06.2010 г. № 1489 "об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" Решением Хурала представителей г. Кызыла от 29.03.2017 N 324 утвержден новый Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва", согласно которому нет льготной очереди для матерей одиночек. |  |  |  |  |  |  | Департамент по образованию |
|  | 274 | о сохранности родного тувинского языка, о необходимости обязывать изучать тувинский язык начиная с детских садов. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | По состоянию на 2022-23 учебный год во всех 16 общеобразовательных учреждениях города Кызыла, где обучаются 29424 обучающихся, в 1072 классах, официальным языком обучения является русский язык. Наряду с этим в 464 классах с общим охватом 12793 обучающихся тувинский язык и тувинская литература изучаются как самостоятельные предметы с 1 по 9 класс, по заявлению родителей (законных представителей). Помимо этого, ведутся занятия по внеурочной деятельности, элективы, факультативы включены курсы, где изучается тувинский язык и тувинская литература, история, культура и быт тувинского народа. Всего в общеобразовательных организациях города Кызыла работают 214 учителей тувинского языка и литературы, из них 5-11 классы 46 учителей родного языка и литературы, 1-4 классы 168 учителей, имеющие высшее и среднее профессиональное образование. Из них с высшей категорией 92 человек (43%), с первой категорией 62 человек (29%), с соответствием занимаемой должности 16 человека (7,5%) и без категории 33 человека (15,5%). Учителя тувинского языка и литературы города Кызыл ежегодно проходят курсы повышения, которые повышают уровень методической подготовки учителей. Второй год на основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 13 августа 2021 года № 955-д «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций по обеспечению возможности получения образования на родном (тувинском) языке», с целью практической реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 08.12.2020 года № 610 в МБОУ СОШ № 2 им. А.А. Алдын-оол и МБОУ Гимназия №9 г. Кызыла с 1 сентября 2021 года реализуется и функционируют экспериментальные классы по получению образования на родном (тувинском) языке по предметам «Математика» и «Окружающий мир». Проект реализуется в штатном режиме. При реализации программы дети должны уметь говорить на родном (тувинском) языке, приобретение начального опыта применение математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами. К знаниям по окружающему миру уметь различать объекты природы и объекты, созданные человеком, различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; использовать в общении правила вежливости. В ходе реализации данного проекта по итогам 2021-2022 учебного года сделаны следующие выводы: 1. Одной из проблем оказалось отсутствие сюжетных картинок, наглядностей с подписями на тувинском языке, предметами тувинского традиционного быта, наглядностей к тувинским народным сказкам. Ранее были разработаны и успешно внедрялись в работу наглядные и методические пособия на родном тувинском языке Народного Учителя Республики Тыва Ондар Эртине Деспижековны. Сейчас возникла необходимость в применении данных или подобных пособий. 2. Отсутствие учебников по предметам для учащихся, которые входят в утвержденный Федеральный перечень учебников. 3. Остро стоит вопрос о необходимости разработки учебно-методических материалов для учителей: наглядности, слоговые таблицы для чтения, сюжетные картинки, предметные картинки традиционного тувинского быта с подписями, поурочное планирование по предметам. Традиционно в школах ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню тувинского языка, к празднованию Шагаа, ко Дню родного языка. В городе проводятся конкурсы выразительного чтения стихов и прозы на тувинском языке среди обучающихся школ. 30 октября 2022 года проведен конкурс "Лучший кабинет родного (тувинского) языка и литературы» среди образовательных учреждениях города Кызыла, где приняли участие 12 общеобразовательных учреждений г. Кызыла. Победителем смотра-конкурса "Лучший кабинет родного (тувинского) языка и литературы» стал МБОУ Лицей №16 г. Кызыла. Состояние предметных кабинетов В школах имеются кабинеты тувинского языка и литературы, учителя стараются оформить, развивать кабинеты ТЯЛ. Всего 20 кабинетов тувинского языка и литературы: школа №1-2, школа №2-2, школа №3-1, школа №4-1, гимназия №5-2, школа №7-1, школа №8-1, гимназия №9 -3 кабинета, школа №11-1, школа №12-1, лицей №15-1, лицей №16-1, школа №17- 1, МБОУ СОШ №18- 2. Динамика за последние три года родного (тувинского) языка Годы Количество обучаемых 2020-2021 11618 2021-2022 12435 2022-2023 12793 | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 293 | Ужесточить прием детей школьного возраста в школы города, не принимать детей без городской прописки. Потому что больше всех проблем с приезжими жителями, которые временно живут арендуя домики, в которых нет условий для воспитания детей. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | В соответствии с п. 26 Порядка приема в образовательные организации утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020г. №458 для зачисления в школу родитель к документам обязательно должен приложить справку о регистрации ребенка по месту проживания или месту пребывания. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
| По социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 227 | Был поднят вопрос об оттоке медицинских кадров из региона и о необходимости поднять зар.платы врачам. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии г. Кызыла направлено письмо заместителю министра здравоохранения Республики Тыва Саая Чейнеш Николаевне, для рассмотрения возможности увеличения должностного оклада медицинских работников, с целью уменьшения количества выезжающих за пределы республики врачей. | - | - |  |  | - |  | Управление социального развития и здравоохранениямэрии |
|  | 228 | Необходимо увеличить количество холодильного оборудования, так как имеющиеся 2 холодильного оборудования не справляется с объемами хранимых вакцин. Изыскать возможность найти средства для оборудования складских помещений для хранения необходимых препаратов для прививок и вакцин соответствующих нормам САН-Пин. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии г. Кызыла направлено письмо заместителю министра здравоохранения Республики Тыва Саая Чейнеш Николаевне, для рассмотрения возможности приобретения дополнительного холодильного оборудования для складских помещений для хранения необходимых препаратов для прививок и вакцин в соответствии с требованием и нормам Сан-Пина. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии |
|  | 231 | Айлан Кадыр-ооловна: возможно ли выделение служебного жилья работникам фтизиатрической службы? Возможно ли снижение стоимости жилья на вторичном рынке? №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | нет возможности | - | - |  |  | - |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии |
|  | 230 | Шончалай Орус-ооловна, зав.эпидотделом: по информации Артык-оола А.С., в федеральном законе № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» было прописано о выделении мест в детских садах медицинским работникам фтизиатрической службы, но на деле это не осуществляется. Все-таки, действуют ли льготы по выделению мест в детских садах? №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | необходимо подойти в мэрию г. Кызыла для уточнения | - | - |  |  | - |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии |
|  | 235 | Формальность электронных очередей в медицинские учреждения, попасть к узким специалистам, особенно к детскому стоматологу невозможно. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | письмо в Министерство здравоохранения РТ направлено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление социального развития и здравоохранения мэрии |
|  | 265 | Валентина Бегзиевна выразила благодарность кандидатам в депутаты за встречу и за их сложный и в то же время благородную работу врачевания. И просила в поликлиниках престарелых пропусках без очереди. Высказала обеспокоенность качеством работ по строительству детской площадки. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии г. Кызыла направлено письмо на имя начальника Управления организации лечебной помощи и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва, с рекомендацией рассмотреть возможность внеочередном приеме к врачам в поликлинике лиц преклонного возраста. | Исполнено | Исполнено |  |  | Исполнено |  | Управление здравоохранения и социального развития мэрии |
|  | 238 | О социальных выплатах, есть ли возможность снятие и обезналичивание данный выплат целевым, так как в других городах. Например, денежные средства поступают на карточку, которыми можно воспользоваться только в детских магазинах и в продуктовых (например, сеть магазинов «Детский мир» и сеть продуктовых магазинов «Хороший», «Светофор»), с которыми может быть предварительно заключены договора. Чтобы исключить нецелевое использование детских пособий и выплат, чтобы недобросовестные родители не покупали на эти денежные средства алкоголь и тд. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | нет возможности исполнить | - | - |  |  | - |  | Департамент по социальной политике |
|  | 244 | Узаконить проведение безалкогольных свадеб №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Глава Тувы поддержал предложение предусмотреть в законодательстве республики поощрение «трезвых» свадеб и детских праздников. | На этапе внесения законопроекта | - |  |  | - |  | Департамент культуры, спор та и молодежной политики |
|  | 246 | вопрос необходимости увеличения количества социальных работников по работе с инвалидами и пожилыми гражданами, требующим помощи соц. работников. Рассказал о сложностях и о своих проблемах, о болезни матери и о том, что невозможно дождаться соц.работника. На одного соц. работника приходится большое кол-во больных и пожилых, что они физически не успевают дойти до больных. А так же в городе, да и в республике в целом отсутствуют центры и мед учреждения для реабилитации больных после инфаркта, инсульта, санатории (помимо Серебрянки) №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения Поддержка" является подведоственным учреждением Министерства труда и социальной политики РТ. | Министерство труда и социальной политики РТ | Министерство труда и социальной политики РТ |  |  | Министерство труда и социальной политики РТ |  | Департамент по социально политике |
|  | 258 | Нет аптек поблизости. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Действующие аптеки поблизости: ул. Бай-Хаакская, д. 2/1 "Здравушка" (круглосуточно), ул. Иркутская, д. 2; ул. Кечил-оола, д.5 "Здравушка" (круглосуточно) | Финансирование не требуется | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 273 | необходимо построить комплексный центр для детей города Кызыла. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | вопрос изучается | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 275 | Привлекать общественные организации к различного рода мероприятиям, в особенности молодежные общественные организации. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Общественные организации г. Кызыла, такие как Общественный народный фронт, МОДМИ «Моя столица», МДРТ «Добрые Сердца Тувы» активно сотрудничают с Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла в проведении мероприятий. | Регулярно, в течение года | Финансирование не требуется |  |  | Регулярно, в течение года |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 280 | Необходимо развивать социальную рекламу, развешивать баннеры с призывами «Не мусорить», «Соблюдать правила дорожного движения» и т.д. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Принято | В течении года | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 294 | Сделать так чтобы социальные выплаты приходили на специальные карты, которыми можно пользоваться только в крупных продуктовых магазинах (где не продают алкоголь) и в детских магазинах. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | законом не предусмотрено | Не имеется возможности исполнить | - |  |  | - |  | Департамент по социально политике |
|  | 304 | Организовать и систематически проводить мероприятия досуговые, культурные и может даже спортивные во дворах многоквартирных домов. Например, утренние, вечерние массовые, общественные зарядки №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | принято | работа ведется на постоянной основе | работа ведется на постоянной основе |  |  | работа ведется на постоянной основе |  | ДКСМП |
|  | 308 | Личный наказ. Сержинмаа Рада Кан-ооловна, тел.8-913-349-16-88, 8-983-368-57-45. Калинина 2а кв 62, дочь Аракчаа Алиса Алимовна, 19 лет. В возрасте 16 лет по дороге в школу на пешеходном переходе на девочку был совершен наезд, в результате которого ребенок получил тяжелые травмы головы. Необходима помощь в реабилитации, в оказании медицинской помощи. Отсутствует патронажная служба. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Просим обратиться с заявлением на матпомощь в мэрию | - | - |  |  | - |  | Департамент по социальной политике мэрии г. Кызыла |
|  | 313 | Брат проходил обучение в Досааф по договору от Центра Занятости на водителя автобуса, для дальнейшего трудоустройства водителем в АТП. Но оказалось, что у Досааф нет автобусов для проведения обучения и практических занятий, в результате чего должные навыки были овладены недостаточно. Просим помочь в решении данного вопроса, содействовать в повторной сдаче экзамена на вождение. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Обучения от Центра занятости населения проводится путем объявления торгов. Досааф в последние 2 года не участвовал на торгах. Предлагаем заявителю обратиться, с подтверждающими документами о прохождении обучения, в Центр занятости населения. Также предлагаем в другие учебные заведения с наличием автобусов для прохождения практической части. Автошкола "Туваатотранс" (ул. Полевая, д. 120, тел. 2-90-09), Автошкола "Автодрайв" (ул. Кочетова, д. 93), Автошкола "Автодрайв" (ул. Бай-Хаакская, д. 6/4). При неудачной попытке сдать экзамен, можно пресдать, необходимо повторно обратиться в Досааф, для дальнейшего включения в список курсантов для сдачи экзамена. | Финансирование не требуется | 02.12.2022 |  |  |  |  | ДЭИО |
|  | 314 | Айлан Степановна просит уточнить условия получения и выдачи населению «Социального угля». №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | За получением социальной помощи один из родителей семьи-получателя в период с 17 по 27 марта каждого года обращается в центр социальной помощи семье и детям, подведомственный Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, по месту фактического проживания семьи с соответствующим заявлением. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент социальной политики |
| По вопросам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 225 | На первых этажах строящихся домов предусмотреть помещения для медицинских учреждений, для шаговой доступности. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Во вновь строящихся многоквартирных домах предусматривается в цокольных, первых этажах нежилые встроенные помещения для последующего его продажи под магазины, библиотеки, медицинские центры | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 252 | Сат А.В. рассказал свое видение выборов и депутатства. И высказал предложение на счет Коммунального моста, о необходимости установления защитно-улавливающей системы для безопасности жителей и ликвидации суицидальных действий. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | предложение будет изучено. | На рассмотрении | За счет средств местного бюджета |  |  | На рассмотрении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 263 | Кунчун Аржаана, тел. 8923-366-7757. Необходимо гаражное общество. Посьба выделить места для гаражного общества. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | необходимо обратиться в ДАГИЗО для получения консультации | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 269 | Законно ли нахождение автозаправки и газозаправки на улице Байхаакская, в непосредственной близости с жилыми домами и детским садиком. Необходимо закрыть. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Со стороны ГАЗС нет нарушений данный объект прошёл экспертизу, в результате не выявлены основания для его переноса | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | ДАГИЗО |
| По вопросам правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 242 | Необходимо усилить работу по соблюдения закона «о тишине». Жители многоквартирных домов запускают салюты во дворах не точто в 10 часов вечера, но в час и два ночи. Дети пугаются. Очень много пьяных раборок с криками во дворах на Башне. ( Остапенко А) №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | УАТН мэрии г. Кызыла ежедневно по обращениям граждан проводит работу по пресечению и выявлению нарушений тишины и покоя граждан в ночное время. Так за текущий год УАТН мэрии г. Кызыла составлено 167 административных протоколов по ст.3.10 КоАП РТ и наложен административный штраф на сумму 276500 рублей. При выявлении нарушений тишины и покоя граждан в ночное время необходимо обратиться по телефону 9-36-01 в дежурную часть УВМД России по г. Кызылу для регистрации обращения в журнал КУСП для дальнейшей работы и принятия соответствующих мер. | Работа ведется на постоянной основе | - |  |  | Постоянно |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 264 | Лидия Геннадьевна, тел 8923-593-2622. Просит взять на контроль работу участкового уполномоченного по данному микрорайону, невозможно дозвониться. А так же дорога по улице Каа-хем предусмотреть пешеходный тротуар, а тот дети ходят по автодороге, так же опасно! №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Полиция России-федеральное правоохранительное учреждение в России, подчиняющееся Министерству внутренних дел. Мэрия г. Кызыла не уполномочена контролировать работу сотрудников полиции УМВД России по г. Кызылу. Если Вы не согласны работой участкового уполномоченного полиции, можете написать жалобу на имя руководства или вышестоящие органы. Улица Каа-Хем г. Кызыла входит в административный участок №№5, который в данное время обслуживает УУП Хертек М.А. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 266 | Деспи Шончалай Кара-ооловна, тел. 8-913-350-80-88 по улице Оюна Курседи, рядом с магазинами Ампир круглосуточные магазины и ларьки, где продают спиртное и поэтому в этом районе очень много пьяных, которые дерутся, пьют там же. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | рядом с магазином Ампир по ул. Оюна Курседи 151/1 круглосуточных магазинов и ларьков не имеются. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 268 | Обязать владельцев частных домов облагораживать придомовую территорию, вырывать сорняки и может даже озеленять. В противном случае штрафовать. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Специалистами УАТН мэрии г. Кызыла ежедневно проводится обход частных домовладений, так с начало года выписано 247 предписаний об устранении нарушений и вручено 2011 памяток с правилами благоустройства, а именно: обеспечения чистоты и порядка на прилегающих территориях с уборкой в том числе сорной травы (бурьян). | На постоянно исполнении | - |  |  | На постоянном исполнении |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 271 | Индивидуальные предприниматели, владельцы магазинов в открытую продают алкоголь в неположенное время. Необходимо принимать меры, контролировать, выходить на рейды и наказывать, штрафовать нечестных предпринимателей, которые травят народ. (например, магазин Пятак) №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Управлением по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла еженедельно организовываются рейдовые мероприятия совместно Управлением МВД России по г. Кызылу и Службой по лицензированию Республики Тыва по выявлению нарушения в сфере незаконной реализации алкогольной продукции на территории г. Кызыла, в результате за 7 месяцев 2022 г. к административной ответственности привлечены 33 индивидуальные предприниматели на общую сумму 1.150.000 рублей | На постоянном исполнении | - |  |  | На постоянном исполнении |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 283 | Дерпето Валентина Ивановна, (89235416014), Кечил-оола 3-88, закрытие или ограничение времени работы развлекательных учреждений напротив дома, организовать постоянные дежурства полиции ночью в этом микрорайоне. Посетители этих заведений устраивают драку во дворе, постоянный пьяный шум во дворе. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | закрытие или ограничение времени работы развлекательных учреждений осуществляется через суд по исковому обращению прокурора города Кызыла. Для этого необходимо обратится письменным обращением прокурору города. | Не требуется | Не требуется |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 287 | Проверить магазин Кумир (Кечил-оола 3) на запрет продажи алкоголя в ночное время. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Магазин «Кумир» расположенный по адресу: г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д.3, продавец Монгуш С., вне установленное время (после 15:00 часов) продала 3 бутылки пиво «Абаканское» объемом 0, 5 литра, в результате которого Монгуш С. привлечена к административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ. ИП данного магазина является Тетерина Д., в отношении которой участковым уполномоченным полиции дополнительно возбуждены административные расследовании по ч.3 ст. 14.16 (за допущения ИП нарушения особых требований и правил продажи алкогольной продукции) и по ч.2 ст. 14.16 (за отсутствием ТТН) КоАП РФ и изъяты 106 бутылок алкогольной (спиртосодержащей) продукции общим объемом 101 литра. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 289 | Усилить патрулирование сотрудниками полиции улиц в вечернее и ночное время. По ул Каа-Хем,90 часто собираются пьяные во дворе №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | В связи с тем, что половина личного состава ППСп постоянно находятся на командировке на территории севреного Кавказа и проходят обучения в учебном центре в г. Красноярске, ежедневно в вечернее время на дежурсвто заступают 5 постов пеших нарядов и 3 автпатруля. Улица Каа-Хем входит в маршрут путрулирования автопатруля, который заступает на службе круглосуточно. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 290 | Очистить Арбат и центральную часть города от пьяных №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Центральная часть города, в том числе Кызылский Арбат входит в маршрут патрулирования пеших нарядов ППСп, который заступают на службу ежедевно в период времени с 09:00 до 18:00 часов и с 18:00 дол 02:00 часов. Также в дневное время работают сотрудниники МКУ "Центр" с автотранспортом совместно с полицией по удалению лиц в алкогольном опьянении с общественных мест центральной части города. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 295 | Взять на контроль магазины, «адреса» торгующие алкогольными напитками, пивом. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | работа ведется | Работа ведется на постоянной основе | - |  |  | постоянно |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 296 | Автошкола «Сылдыс» за детским садом сделала себе полигон, предполагаем, что без каких-либо разрешающих документов. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | специалистами отдела муниципального земельного контроля проведен профилактический визит в отношении земельного участка. В соответствии с постановлением от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), Управление не может провести проверку, также сообщаем о включении данного вопроса в план 2024 год. | Не требуется | Не требуется |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 306 | Взять под контроль работу кафе «Шенне», ранее «Кавказский дворик», потому что не дают спокойно жить, шумят, дерутся и нескончаемый поток пьяных, агрессивных людей, молодежи. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Управлением по профилактике правонарушений Мэрии города Кызыла в пределах своей компетенции принимает меры по профилактике правонарушений, алкоголизма, борьбе с незаконным оборотом алкогольной (спиртосодержащей) продукции. Для достижения данной цели прокурору города Кызыла П.А. Насс направлен список торговых объектов злостно нарушающих требования законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции, для принятия действенных мер прокурорского реагирования согласно Федерального закона № 2202-1 от 17.01.1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» так как по закрытию выявленных торговых объектов, пресечением которых занимаются правоохранительные и надзорные органы. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 309 | Даяна Сергеевна, тел.89585160609, детская площадка, парковка.перенести стоянку Тандинский район, очень много шумят, ходят в туалет в подъезды и на улице. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | В подобных случаях необходимо незамедлительно обращаться в дежурную часть УМВД по г. Кызылу. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 311 | Надежда Валерьевна, тел.8923542-10-18, Бай-хаакская 2, закрыть «Чебуречную» рядом с домом, потому что продают алкоголь (24 часа 7 дней в неделю) перенести (может быть в район Мебельной фабрики) стоянку таксистов (Танды, Бай-Хаак, Тес-Хем). №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | вопрос должны решить протокольно на общем собрании жильцов при участии УК | - | - |  |  | - |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 316 | Вопрос о барах ночных клубах, которые расположены в шаговой доступности от жилых домов. По закону они должны находиться не менее 500 метров от жилого сектора. Постоянно от них шум и угроза здоровью и жизни жильцам этих домов. По ул. Оюна Курседи 96, из этих заведений вынесли уже не один труп, жители этого квартала куда только не обращались, так как по ночам нет покоя от ора, драк, кругом мусор. Закон есть тишины и покоя после 22 часов, но видно для избранных №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | профилактическая работа ведется на постоянной основе | профилактическая работа ведется на постоянной основе | профилактическая работа ведется на постоянной основе |  |  | профилактическая работа ведется на постоянной основе |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 224 | Благоустройство территории «больничного городка», для формирования комфортной доступной среды для пациентов. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Для формирования комфортной доступной среды будет направлено обращение в Министерство здравоохранения Республики Тыва. | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
|  | 240 | 3) Тулуш К-К. А. с просьбой и предложением открыть хоспис с количеством 10-15 коек для оказания паллиативной помощи. Для оказания всеобъемлющей помощи неизлечимо больным гражданам, таких как медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера, уход, а также предоставления таким пациентам социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки). Чтобы улучшить качества жизни пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | полномочия Минздрав РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
|  | 226 | Донгак С.К. высказала обеспокоенность, что врачи узкой специализации «уходят» из медицины. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Министерством здравоохранения Республики Тыва проводится работа по улучшению социальной поддержки медицинских работников, чтобы врачи узкой специальности не уходили из медицины, это внеочердное устройство детей в детские дошкольные образовательные учреждения, возобновление программы "Земский доктор", заключение трудовых контрактов для работы в сельской местности. | На постоянном исполнении | За счет средств федерального бюджета |  |  | Министерством здравоохранения Республики Тыва |  | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
|  | 232 | о низком напряжении на ЛДО, необходимости строительства дополнительных трансформаторных станций в районе Левобережных дач. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | На рассмотрении. Бесперебойное электроснабжения дачных обществ относятся к полномочиям Председателей. Председателям дачных обществ было рекомендовано обеспечить бесперебойное подклчение к электричеству частные дома. Территориальным управлением мэрии г.Кызыла. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Председатель СНТ |
|  | 318 | О режиме работы и о загруженности МФЦ на улице Кечил-оола 7, о необходимости увеличения количества работников в данном учреждения. Т.к. сотрудники не справляются с потоком посетителей, создавая очереди. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Полномочия Министерства цифрового развития | - | Финансирование из местного бюджета не требуется |  |  | - |  | Министерство цифрового развития РТ |
|  | 319 | Необходимо разработать программу по улучшению жилищных условий медицинских работников: строительство общежития для медиков, выделение земельных участков для индивидуального строительства, предусмотреть служебный транспорт для подвоза работников медорганизаций на работу №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 320 | Необходимо пересмотреть зарплату медицинских работников среднего и младшего персонала, сейчас санитары получают больше медсестер №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 321 | вопрос о повышении заработной платы среднему медицинскому персоналу и о большой нагрузке фельдшеров скорой помощи. Что он проучился 4 года имея диплом фельдшера работает водителем, потому что заработная плата не соответствует нагрузке работы. А так же волнует вопрос о большой разности в заработных платах врачей и мед.персонала в разных регионах. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 322 | Сотрудники центра мониторинга анализа и ресурсного обеспечения получают зарплату МРОТ, изыскать возможность увеличения зар.платы нашим сотрудникам. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | полномочия Министерства финансов РТ, Министерства образования РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство финансов РТ, Министерство образования РТ |
|  | 323 | Контролировать рост цен на коммунальные услуги №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Направлено письмо в Службу по тарифам РТ | - | - |  |  | - |  | Служба по тарифам РТ |
|  | 324 | Отсутствуют реабилитационные центры для взрослых, дети инвалиды после реабилитации в нашем центре не имеют возможности дальше проходить реабилитацию. Необходим реабилитационный центр для взрослых людей инвалидов. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 325 | Если ребенок содержится в госучреждении, в приюте почему часть выплат не идет в счет учреждения, приюта? Приют приобретают дез средства, канцелярию за свой счет, за счет спонсоров. Никакие финансовые ресурсы не заложены. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Полномочия Министерства труда и социального развития РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство труда и социального развития РТ |
|  | 326 | Договоренность между медицинскими учреждениями об льготных или даже бесплатных анализах на педикулез, энтеробиоз. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 327 | Приют переполнен, при проектной наполняемости в 40 койко-мест в настоящее время содержится свыше 100 детей, а в зимнее время приближается к 150 детям. И нехватка штатных единиц, воспитатели и сотрудники перерабатывают в 3-4 раза, за которые никакие доплаты, стимулирующие не доплачиваются. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 328 | Необходимо новое здание для приюта, для реабилитации детей инвалидов и соц незащищённых детей. Нынешнее помещение никак не соответствует нормативам, по нормам должно быть отдельная карантинная зона. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  |  | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 329 | Педиатрические, терапевтические участки, кабинет женской консультации в районе Вавилинского затона. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  |  | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 330 | Куулар Салбакай, необходимо установить спортивную площадку на территории Перинатального центр, чтобы сотрудники могли заниматься спортом. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  |  | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 331 | Алдынай САмбуевна, дорогой уголь, необходимо регулировать цену на уголь, не разумно дорогой. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Министерство топлива и энергетики РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство топлива и энергетики РТ |
|  | 332 | Имеются недостроенные здания, в которых дети играют. Необходимо либо снести или же загородить, чтобы не было доступа у детей к данным зданиям. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Министерство строительства РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство строительства РТ |
|  | 333 | Благоустройство всего комплекса «Больничного городка» №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 334 | Недостроенный жилой дом между домами Бай-хаакская 2 и 6, необходимо оградить (не профлистом, а более существенным) и закрыть доступ в данный недострой (асоциальные личности там пьют, дерутся, совершают противоправные деяния, несут опасность детям и взрослым). Периодически в данном здании магазин Артыш сжигает мусор. №6 Медицинский, Кужугет Росси Александрович, Кужугет Шолбан Артемович |  | Министерство строительства РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство строительства РТ |
| № 7 Центральный По вопросам транспортной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 343 | Пересмотреть график работы общественного транспорта хотя бы до 21.00, сейчас невозможно уехать после 7 часов вечера (Ооржак Г.К.) №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | По пассажироперевозкам по г. Кызылу проведен конкурс и заключены контракты с индивидуальными предпринимателями сроком с 2019 г.по 2024 год. Во всех контрактах огворены начало работы 06-40 ч. утра, окончание работы 21-00 ч. С начала текущего года выданы 39 уедомлений ИП, регулярно нарушающих расписание движения. В настоящее время рассторгнуты 2 контракта в односторонем порядке из-за нарушений расписания маршрута. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 346 | Необходимо улучшить работу городского транспорта, сложно добраться до города из пгт Каа-Хем №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Все маршруты пассажирского транспрта, следующие до пгт Каа-Хем являются межмуниципальными и относится к полномочиям Миндотранса РТ | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 357 | Провести мероприятия по переносу маршрутов городского транспорта на ул Рабочая №8 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | По ул. Рабочая функционирует часть городских маршрутов, перенос всех маршрутов невозможен в связи с тем, что Кочетова - является главной | Нет возможности исполнить | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 375 | Увеличить количество пазиков, уменьшить количество газелей на городских маршрутах №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Вопрос решается поэтапно по мере приобретения новых ПАЗиков | На исполнении | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 398 | Организовать общественный транспорт №19, который ранее ездил №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | выполнено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 377 | Возле криминального морга очень много бездомных собак №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 395 | Усилить борьбу с бездомными собаками!!! №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Проводится отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 397 | Во дворе Кочетова 145 лежит мертвая собака, рядом сидят ее братья дворняги, жителей не подпускают №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | устранено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 410 | Провести эффективную работу по борьбе с бездомными собаками; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 341 | улучшение состояния городского пляжа; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Кызыла сообщает следующее. На основании распоряжения министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва № 270-р от 23 июля 2021 года право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с общей площадью 17962 кв. м., с кадастровым номером 17:18:0105011:900, находящегося по адресу: г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 1 а прекращено. В связи с чем Департамент сообщает, что работа касательно организации городского пляжа на входит в компетенцию Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла. | Нет возможности исполнить | - |  |  | - |  | ДКСМП |
|  | 342 | рассмотрения возможности озеленения в границах улица Ленина – Кочетова другими видами деревьев. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | принято для дальнейшей работы, будет включен в 5-ти летний план благоустройства и озеленения городской территории | В течении года | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 344 | Оказать помощь в в электрификации домов в СНТ «Медик» на Вавилинском затоне ( Донмут Айрана Александровна 89232688686) №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Была проведена работа | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Территориальное управление Мэрии г. Кызыла |
|  | 350 | Для организации безопасного перехода детей с ул Фрунзе в лицей № 16 через трассу по ул Магистральной большая просьба построить наземный переход (Урана Хереловна) №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Ваше обращение рассмотрено, сметная стоимость будет рассчитана | В течении 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 351 | Работники ООО Городские рынки допускают подпольную торговлю спиртным, привлекают бомжей для уборки своей территории, расплачиваются с ними спиртным. После чего все эти люди «отдыхают» на Арбате в центре города. Необходимо перенести рынок в другое место №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | УАТН: Мэрией города Кызыла на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по удалению с общественных мест лиц. Находящихся в состоянии алкогольного опьянения с центральной части города. За 7 месяцев 2022 года в МКУ «Центр» (медвытрезвитель) доставлено 5687 человек с территории Кызылского Арбата, центральной части. Ежедневно сотрудниками МКУ «Центр» на автомашине «Газель» проводятся рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками полиции по удалению с центральной части лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Нужен ответ от ДАГИЗО по переносу рынка | на постоянном исполнении | - |  |  | постоянно |  | ДАГИЗО |
|  | 353 | Провести ямочный ремонт двора Ленина, 42. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Материалы необходимые для ремонта заказаны ориентировочно через 2 недели | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 354 | Городу необходима программа по благоустройству дворовых территорий с привлечением как жителей многоквартирных домов, так и предпринимателей, чьи магазины расположены в этих домах №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | ежегодно из средств муниципального бюджета строятся дворовые площадки. | На постоянном исполнении | За счет средств местного бюджета |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 356 | По ул Красноармейской необходимо увеличить парковочные места №8 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Сметная стоимость расширения и обустройства будет рассмотрено. | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполеннии |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 359 | Необходимо предусмотреть современное прорезиновое покрытие детских площадок. По улице Бухтуева 3 просто бетон на футбольном/ баскетбольном поле №8 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | на будущее будет учтено | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 360 | Необходимо усилить работу городских служб по поливу газонов и промыванию дорог и тротуаров №8 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | полив газонов, мойка тротуаров и дорог проводится подрядной организацией МУП "Благоустройство" | На постоянном исполнении | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | департамент городского хозяйства |
|  | 362 | НЕТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА УЛ. 2-Я АЗАССКАЯ, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, УЛ. БЕЛИНСКОГО (ПРАВЫЙ БЕРЕГ). Там недавно меняли столбы, но не подключили свет. Жители просят разрешить эту проблему срочно. Так как уличное освещение создаёт искусственный световой поток, обеспечивает необходимый уровень безопасности на автодорогах и пешеходных зонах в темное время суток. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | На сегодняшний день, по ул. Набережная и Белинского силами МУП "Благоустройство" уличное освсещение функционирует в штатном режиме. По ул. 2-я Азасская по мере финансовых средств работы будут выполнены | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 363 | просим заполучить территорию памятника вместе с прилегающей территорией на 7 км Вавилинского затона; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | требуется письменное обращение для изучения, с приложением схемы расположения земельного участка | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 365 | просим убрать парковку для транспорта рядом с нашим домом у. Кечил-оола 19, так как мы жители каждый день «дышим» выхлопными газами автомобилей; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Не представляется возможным. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 367 | Нормальная «адресация», нумерация домов на ЛДО, Вавилинском затоне, так как это затрудняет работу Ресбольница № 1, Консультативно-диагностической поликлиники; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Нумерация домов на территории ЛДО дается в соответствии с утвержденными проектами межевания и проектами планировки территории садоводческих обществ. По поступившим обращениям граждан присвоенные адреса вносятся в ФИАС. | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 371 | Просим сделать автостоянку рядом со зданием станции скорой помощи по ул. Щетинкина-Кравченко, 23, так как во время соревнований в спортивном зале «Херел» машины скорой помощи не могут ни выехать, ни заехать; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | письма в адрес учреждений направлены | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 379 | Добавить стоянки в центральной части города, особенно возле Центра Тувинской культуры и Дома Быта №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | парковки построены. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 382 | просим благоустроить детскую площадку дома Кочетова 59/2– сделать клумбы, посадить цветы, убрать сломанные конструкции, старые скамейки, а также сделать парковку для автомашин. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | заявка направлена в УК | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 383 | Благоустроить детскую площадку дома Ленина 58; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | жителям обратиться в УК | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 386 | сделать скамейки около подъездов; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | полномочия УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 388 | Построить детскую площадку на ул. Ангарский бульвар дом 25/1; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | полномочия УК | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 389 | Обратить внимание на качество постройки спортивных площадок; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | принято | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | ДАГИЗО |
|  | 400 | Сделать во дворе дома современную детскую и спортивную площадку; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | по данному вопросу необходимо обратиться в ук | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 407 | Общество гаражей рядом с детским садом не соблюдают порядок, мусор не убирают, снег не чистят. Просят принять жесткие меры к руководству гаражного общества. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 411 | Снять с кадастрового учёта территорию отведённую на ларьки возле 4 подъезда дом Чульдум 44; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | вопрос будет изучен | Конец 2023 г. | Финансирование не требуется |  |  | На исполнении |  | ДАГИЗО |
|  | 413 | Возобновить программу «Комфортная среда»; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | программа продолжается | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | ДАГИЗО |
|  | 414 | Усилить контроль за выявлением бомжей и пьяниц во дворах; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | На учете МКУ «Центр» состоит 12 лиц без определенного места жительства, так же 26 лиц занимающихся бродяжничеством. При доставлении лиц БОМЖ работниками МКУ «Центра» устанавливается личность, родственные связи и передаются в ГБУ Ресцентр «Поддержка» для дальнейшего проведения работ по оказанию социальной и юридической помощи. Также в отношении лиц, зарегистрированных в сельских поселениях республики и занимающихся бродяжничеством на территории г. Кызыла, информации направляются родственникам или в администрации сельских поселений по месту жительства. В период с 05 по 15 декабря 2022 года проводится Акция "Социальный десант", в расках которого сотрудники МКУ "Центр" ежедневно с Ресцентр "Поддержка" проводят рейдовые мероприятия по установлению лиц БОМЖ и оказании им социальной помощи. Данная акция проводится прериодически в течение года. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 415 | Не производится вывоз срубленных кустарников возле 4 подъезда дома 44 Чульдум; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | вывезено силами УК | Исполнено | исполнено |  |  | Исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 417 | жители ул. Береговая 46В просят убрать корни деревьев а также убрать несанкционированную свалку и установить бункер №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | запланировано на 2023 год | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 364 | просим провести работу по устранению неприятного запаха канализации, плесени из подвальных помещений дома ул. Кочетова 137. Мы, работники каждый день вдыхаем опасные газы, которые идут из подвальных помещений дома, что опасно для нашего здоровья. А также запах из подвала на первом этаже доставляет неудобства не только работникам Департамента, который расположен на первом этаже, но и всего дома, поскольку теплый воздух поднимается наверх и попадает в вентиляционную трубу и расходится по квартирам. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | силами УК и Хозу мэрии г. Кызыла устранены | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 366 | Просим провести ремонт нашего дома, так как не было ремонта в последние 6 лет. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Уточнить адрес. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 372 | для жителей дома ул. Щетинкина-Кравченко 22 сделать рядом с домом водоколонку, потому что они ходят за водой к нам, на станцию скорой помощи. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Данный вопрос будет рассмотрен совместно с ООО Водоканал-сервис | В течении 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 376 | По адресу Щетинкина- Кравченко,36 убрать стихийную свалку №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Будет запланировано в рамках общегородских субботников | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 378 | Ул. Калинина 5/1 течет крыша, УК не реагирует №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Обращение направлено в адрес ООО "Сервис плюс" На контроле | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 380 | Вокруг новых домов необходимо устанавливать современные детские площадки №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | необходимо обращаться в ук, а также создавать ТОСы и участовать в конкурсах. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 381 | Осветить и асфальтировать дорогу к Хурээ Эрзинское №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Запланированы работы на 2023 год | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 384 | проверить работу ук «сервис +»: подъезды грязные, ремнот дома не проводился в последние 5-6 лет; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | уточнить адрес дома | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 385 | всё лето с июня месяца в подвале 1 подъезда течёт вода из труб, из-за чего очень сыро в доме; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | уточнить адрес дома | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 399 | у нашего дома по ул. Дружба д.25 с западной стороны профлисты сорваны ветром. Наверное за лето попилась дождевая вода внутри крыши. Это одна из срочных ремонтных работ. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | частный дом | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 402 | Провести капитальный ремонт кровли крыши, так как на квартирах 5 этажа капает вода и зимой, и летом; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 403 | Провести капитальный ремонт фасада дома, так как последний ремонт был сделан в 2002 году; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 404 | Проверить подвал 2 подъезда, так как он в очень плохом состоянии; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | требуется уточнение какого дома? | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 406 | Поставить закрытые контейнера для мусора за гастрономом №40, так как весь мусор (пустые коробки товаров, чеки) летит на территории детского сада; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | жителям необходимо обратиться в ук | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 409 | Не работает мусоропровод в 3 подъезде дома Чульдум 44; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | устранено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 418 | Жители дома 27 платят свет по завышенным ценам; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Обратиться в АО Тываэнерго | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 420 | Должным образом не работает управляющая компания домов по ул. Щетинка-Кравченко 17,27,21,12 №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Требуется уточнение. Жителям необходимо жаловаться в надзорные органы или менять УК/создавать ТСЖ. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросу ремонта дорог и бардюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 358 | Заасфальтировать тротуары по ул Р.Зорге, Титова и др улиц, хотя бы в центре города №8 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Невозможно обустроить тротуары из-за отсутствия места обустройства | Нет возможности исполнить | - |  |  | - |  | департамент городского хозяйства |
|  | 412 | Асфальтировать дорогу во дворе дома Чульдум 44; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Разрабатывается проектно-сметная документация | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 416 | Отгрейдировать дорогу возле подножья горы Догээ. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | выполнено МУП "Благоустройство" | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 345 | Помощь в устройстве детей 11 и 13 лет в школу г Кызыла, оставшихся безматери. ( Кужугет Эрес-оол Петрович 89835901299) №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | В ходе рассмотрения обращения Департаментом по образованию выявлено, что данные граждане проживают по территории МАОУ Лицей №15. Для решения вопроса устройства в 3 и 4 классыв МАОУ Лицей №15 гражданин Кужугет Э. П. приглашен на прием к директору школы 22 августа в 9-00ч. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 369 | Выделение мест в детских садах для детей медицинских работников; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Льготная очередь для детей врачей не предусмотрено на Федеральном уровне, но в связи с Указом Президента РФ от 02.06. 2020 года и по обращению Председателя Правления общественной организации «Медицинская палата РТ» к Главе Республики Тыва о содействии в предоставлении внеочередных мест в дошкольных образовательных учреждениях г. Кызыла (далее - ДОУ) для детей медицинских работников, работающих в "Красной зоне" выделятся места от 22 до 45 мест ежегодно. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 421 | Просим разработать программу с материальной поддержкой «Земский педагог дошкольного образования»; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Программа "Земский педагог дошкольного образования" не приемлема для нашего региона и не актуальна в сфере дошкольного образования. Так по инициативе Президента России Владимира Путина стартовала данная программа для привлечения новых педагогов в сельскую местность. В кожуунах количество воспитанников в детских садах резко уменьшено из-за миграции в город. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
| По социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 347 | Усовершенствовать систему записи в медицинские организации города №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | письмо в Минздрав РТ направлено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление социального развития и здравоохранениямэрии |
|  | 348 | Необходимо пересмотреть систему записи в медицинские организации на госуслугах, за 10 минут запись закрывается №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | письмо в Минздрав РТ направлено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление социального развития и здравоохранениямэрии |
|  | 349 | Срочно необходимо решить вопрос с работой детской стоматологии. Частные клиники с детьми не работают, в государственной поликлинике толпы людей и несколько талонов. Приходится для лечения детей возить в Абакан ( Оксана Геннадьевна) №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии г. Кызыла направлено письмо на имя начальника Управления организации лечебной помощи и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Тыва и главному врачу ГБУЗ РТ "Республиканская стоматологическая поликлиника", с рекомендацией рассмотреть возможность отрегулирования очереди приема к врачам, конкретно в детской стоматологии. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление социального развития и здравоохранениямэрии |
|  | 361 | разработка конкретной программы поддержки работникам бюджетной сферы №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Требуется уточнение вопроса | - | - |  |  | - |  | ДЭИО |
|  | 352 | Необходимо разработать городскую программу по снижению стоимости аренды нежилых помещений. Активнее разрешать использовать подвалы многоквартирных домов, прервод жилого в нежилое №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Подвальные помещения в многоквартирных домах к полномочиям органов местного самоуправления не относится. В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме. В рамках реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и создания условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» Департаментом экономики заключены договора аренды на нежилые помещения цокольного этажа многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. МЖК, д. 3. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 368 | Выделение служебного транспорта для работников ГБУЗ РТ Ресбольницы № 1, «Консультативно-диагностическая поликлиника»; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | транспорт выделен | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | МКУ УПОД мэрии |
|  | 370 | Посмотреть проблемы прописки жителей снесённых домов. После снесения дома жители не выписываются, поэтому остаются на старых участках поликлиники, нарушают систему работы поликлиники; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | На имя министра здравоохранения департаментом будет направлен список аварийных домов г. Кызыла после расселения собственников снесены во исполнение программы переселения | На исполнении | Финансирование не требуется |  |  | На исполнении |  | ДЭИО |
|  | 392 | Разработать систему занятий спортом для детей с ОВЗ – открыть центр, площадку; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Данное предложение не рассматривалось подпрограммой «Спортивно-массовая и оздоровительная работа» муниципальной программы «Развитие физической культуры-спорта и молодежной политики в городском округе «Город Кызыл Республика Тыва» на 2022-2023 гг.» | В 2024 г. будет рассмотрено | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | ДКСМП |
|  | 374 | разработка эффективной программы по борьбе с бедностью в РТ; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | есть республиканская программа | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 391 | Нет афиш, реклам спортивных мероприятий в городе; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Все культурно, спортивно-массовые мероприятия афишируются в официальной группе Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии г.Кызыла в группе Вконтакте http://vk.com/depart_kult | - | - |  |  | постоянно |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 393 | Проработать четко программу реабилитации детей-инвалидов; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Необходимо обратиться в Министерство труда и соц. Политики РТ и в ФСС РФ. Данное предложение не рассматривалось подпрограммой «Спортивно-массовая и оздоровительная работа» муниципальной программы «Развитие физической культуры-спорта и молодежной политики в городском округе «Город Кызыл Республика Тыва» на 2022-2023 гг.». Рекомендуем обратиться в Департамент по социальной политике мэрии г. Кызыла | Полномочия Министерства труда и социальной политики РТ | - |  |  | - |  | ДКСМП |
|  | 405 | ЖИТЕЛИ ДОМА ЩЕТИНКИНА-КРАВЧЕНКО 22 ПРОСЯТ БЫСТРЕЕ ИХ ПЕРЕСЕЛИТЬ ДО ЗИМЫ!!! ЖИВУТ БЕЗ ВОДЫ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ – 11 ЛЕТ!!! НАБИРАЮТ ВОДУ СО СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Дом полностью переселен | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 408 | просим открыть кинотеатр «НАЙЫРАЛ» №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | исполнено | Финансирование за счет средств местного бюджета не требуется | За счет средств коммерческой организации |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 423 | Совсем негде проводить досуг пенсионерам. Муниципалитету надо позаботиться, чтобы были кружки, клубы для возрастных пенсионеров как в советское время. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Для организации досуга людей пожилого возраста в структурных подразделениях МБУ «Центр культуры г. Кызыла» работают 2 кружки: клуб творчества для взрослых «Вдохновение», клуб народных традиций «Общение». Клуб творчества проводится в Арт-Центре «Найысылал» по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 2б, тел. 6-12-32. Клуб народных традиций проводится в Городском Доме культуры «Енисей» по адресу: г. Кызыл, ул. Набережная, д.80, тел. 4-08-74 | - | - |  |  | В течение года |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
| По вопросам правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 373 | Нет патрулей ППС в вечернее время; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | В связи с тем, что половина личного состава ППСп постоянно находятся на командировке на территории северного Кавказа и проходят обучения в учебном центре в г. Красноярске, ежедневно в вечернее время на дежурство заступают 5 постов пеших нарядов и 3 автопатруля. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 387 | в квартире №9 постоянно громкая музыка гремит. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | необходимо заявление | - | - |  |  | - |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 390 | Усилить борьбу с алкоголизмом, пьянством населения; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | МКУ "Центр" ежеднево совместно с сотрудниками полиции проводит работу по удалению с общественных мест лиц в алкогольном опьянении. В здании МКУ "Центр" выделен кабинет для врача накролога, который проводит беседу с доставленными лицами и направляют их на стационарное лечение от алкоголизма. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 396 | - НА УЛ. БАЙ-ХААКСКАЯ ДОМ 6 ПРОДУКТОВЫЕ КИОСКИ ПРОДАЮТ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ!!! №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | во дворе дома 6 по ул. Бай-Хаакская имеется один торговый киоск, в котором реализуются фрукты и продукты питания, однако в течении 2020 г, 2021 г. и за текущий период, факт продажи алкогольной продукции не выявлено. Не смотря на это, при проведения рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками полиции проверим повторно. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 419 | Много посуточных квартир в доме Щетинкина-Кравченко 27; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | В отдел муниципального контроля УАТН мэрии г. Кызыла за 2022 год поступил всего 1284 обращений (из них 48 посуточных квартир, ночных заведений 15) по нарушению тишины и покоя граждан. Составлено 255 протоколов, проведено профилактических бесед 575, наложен административный штраф на сумму 371700 рублей. Прекращено сдача посуточно 40 квартир. | Не требуется | Не требуется |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 335 | Сотрудница музея: просим обратить внимание на качество новых строящихся домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Министерство строительства РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство строительства РТ |
|  | 336 | Рассмотреть вопрос о создании «Медицинского городка» в Кызыле, где будет построено жилье для медицинских работников города; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Министерство строительства РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство строительства РТ |
|  | 337 | Просим поддержать во всех уровнях проект постройки нового здания станции скорой помощи на Бай-Хаакской; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Министерство строительства РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство строительства РТ |
|  | 338 | Устранить на 0 проблему безработицы в городе, для этого открывать новые предприятия по производству; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Минэкономики РТ | - | - |  |  | - |  | Минэкономики РТ |
|  | 339 | Привести в порядок станцию «Тайга»; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Минприроды РТ | - | - |  |  | - |  | Минприроды РТ |
|  | 340 | жители ул Рихарда Зорге д.349а, Оюна-Курседид. 240,238,236,232,234 просит оказать помощь в очищении руки Тонмас-суг по пересениии улиц Чехова-Рихарда Зорге, так как местность болотистая( из-за мусора, хлама, водной растительности, поваленных и сухостойных аварийных деревьев) вода стоит постоянно, от этого в домах сырость и неприятный запах. Просим очистить данную местность экскаватором. №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Министерство лесного хозяйства и природопользования РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство лесного хозяйства и природопользования РТ |
|  | 394 | Очень трудно получить бесплатные земельные участки для законных представителей детей-инвалидов; №7 Центральный, Биче-оол Буян Владимирович |  | Для предоставления однократно бесплатно земельных участков для льготной категории граждан, состоящих на учете подготовлены земельные участки на территории Вавилинского затона. Предоставление земельных участков будет осуществляется Минземимуществом РТ в порядке очередности постановки на учет. |  | Федеральный |  |  | 2024 |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
| № 8 Чульдумский По вопросам транспортной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 427 | Необходимо запустить маршрут по ул Красноамейской для удобства жителей и учащихся школ города №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Предложение будет рассмотрено в рамках комплексной реформы пассажироперевозок, при внесении изменений в реестр маршрутов. | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 449 | Улучшить работу городского транспорта №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Здравствуйте, ежедневно автобусы МУП Кызылгортранс выходят в количестве 20 единиц по маршрутам: 11 (1), 5а (1), 25 (1), 15а (1), Вавилинский-Южный (1), Вавилинский затон 13км - ТЭЦ (1), Вавилинский затон - Дом ветеранов (5), 13 (10). Расписание и движение маршрутов можно узнавать через приложение Умный транспорт, а также через диспетчерскую МУП по тел.: 89133405040. Кроме муниципальных автобусов, перевозки осуществляют частные предприниматели по маршруту №6. Необходимо отметить, что кроме указанных маршрутов по столичной агломерации действуют межмуниципальные маршруты: 105Т (4), 104 (8). Региональным министерством дорожно-транспортного комплекса планируется также ввод новых маршрутов с выходом больших автобусов - 106, 108. Движение и расписание межмуниципальных маршрутов можно узнавать в диспетчерской ООО Туваавтотранс по тел.: 89133560858. Касаемо частных перевозчиков работа регулярно ведется по фактам несоблюдения муниципальных контрактов. | Работа ведется постоянно | За счет средств местного бюджета |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 460 | Увеличить количество транспорта по ул. Убсунурская. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | По маршруту №6а в 7 часов утром на линии работало 7 единиц транспорта. Что касается маршрута №4, совместно с предпринимателями по обращения жителей было решено изменить маршрут №4 с конечной остановкой рядом со строящимися многоквартирными домами в мкр. Спутник. |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 463 | Улучшить работу городского транспорта №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Работы выполняются в рамках постановления мэрии г. Кызыла от 07.09.2020 г. № 585-р "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в городе Кызыле на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 510 | Улучшить работу городского транспорта №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Здравствуйте, ежедневно автобусы МУП Кызылгортранс выходят в количестве 20 единиц по маршрутам: 11 (1), 5а (1), 25 (1), 15а (1), Вавилинский-Южный (1), Вавилинский затон 13км - ТЭЦ (1), Вавилинский затон - Дом ветеранов (5), 13 (10). Расписание и движение маршрутов можно узнавать через приложение Умный транспорт, а также через диспетчерскую МУП по тел.: 89133405040. Кроме муниципальных автобусов, перевозки осуществляют частные предприниматели по маршруту №6. Необходимо отметить, что кроме указанных маршрутов по столичной агломерации действуют межмуниципальные маршруты: 105Т (4), 104 (8). Региональным министерством дорожно-транспортного комплекса планируется также ввод новых маршрутов с выходом больших автобусов - 106, 108. Движение и расписание межмуниципальных маршрутов можно узнавать в диспетчерской ООО Туваавтотранс по тел.: 89133560858. Касаемо частных перевозчиков работа регулярно ведется по фактам несоблюдения муниципальных контрактов. | На постоянном исполнении | За счет средств местного бюджета |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 431 | Мусор возле территории садика по периметру, каждый раз убирают сотрудники садика. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | в соответствии Правил благоустройства прилегающую территория убирается юридическими и физическими лицами, независмо от форм собственности | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 435 | Упорядочить машины, сделать стоянку для машин на алее по улице Титовой, убрать мусорные контейнеры туда же. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 436 | Просят сделать главный вход садика со стороны улицы Красноармейской. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Устройство входа со стороны ул. Красноармейская не представляется возможным, так как там располагаются частные домовладения | не представляется возможным | не представляется возможным |  |  | не представляется возможным |  | Департамент по образованию |
|  | 439 | В городе необходимо улучшить озеленение, засеять и поливать газоны, тем самым бороться с пылью в городе №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | мэрией города ежегодно, весной и осенью проводится посадка саженцев. В рамках весенней посдки посажено 2240 саженцев сосен, берез |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 441 | Б) постройка детской площадки рядом с домом ул. Красноармейская 237; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Необходимо подать заявку в рамках ФКГС |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 444 | просим благоустроить детскую площадку дома Красноармейская 178 – сделать клумбы, посадить цветы, убрать сломанные конструкции, старые скамейки; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | содержание детской площадки расположенной на территории земельного участка МКД, входят в обязанности УК и ТСЖ, в связи с чем, в адрес УК направлено обращение. Или Необходимо подать заявку в рамках ФКГС | исполнено | За счет средств жителей или ФКГС |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 452 | Во дворе Калинина 2а,2б необходимо ограждение для футбольного поля, необходимо благоустройство двора №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Во исполнение Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство двора через ДГХ | Конец 2023 г. | За счет средств федерального бюджета |  |  | На исполнении |  | ДКСМП |
|  | 457 | Прошу обустроить детскую площадку по ул. Ангарский бульвар, 31 №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | около данного дома ведётся строительные работы, в связи с чем после завершения строительных работ будет рассмотрен данный вопрос. Необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 458 | Убрать долгострой или обгородить; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 459 | В 4 микрорайоне увеличить количество парковочных мест, по ул. Калинина, 24 с детской площадки убрать металлические прутья; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  |  |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 467 | В городе необходима сеть платных общественных туалетов во всех районах города №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | В текущем году установлен туалет в Молодежном сквере. Работа продолжится. |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 468 | Необходимо решить проблему с водоотведением дождевых вод. Строить арыки №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Принято. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 470 | Иргашева М.С. – жительница дома Кочетова 95 – просит сделать новую детскую площадку с резиновым покрытием, закрытую, чтоб жители дома могли самостоятельно ее открывать и закрывать; на улице Титова закрыть игровые автоматы; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | будет рассмотрено в 2024 году | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 476 | Закрыть въезд для автомобилей к Лицею 15 и расширить парковку около Детского мира; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | к 15 лицею имеется въезд для специализированной техники (пожарных, скорой и т.д.). | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 477 | Жительница дома (Санду Н.Н.) обратилась с просьбой установить стоянку около дома Титова 36 №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | для обустройства парковки необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 486 | просим сделать парковку для автомобилей со стороны кукольного театра и со стороны детского сада №21; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | вопрос будет изучен |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 488 | убедительно просим спилить тополя на задней части дома ул. Кочетова 55-1, так как там собираются люди без постоянного места жительства (бомжи), всю ночь гуляют, шумят. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | заявка в УК направлена о приведении в соответствие | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 491 | организовать во дворе домов Кочетова 99 и 97 удобную парковку – жительница дома Кочетова 99 Данчы-оол Александра №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | НЕ позволяет плoщaдь двopa по CaнПиHу и ПДД. Решения о создании парковок общего пользования в границах земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, принимаются в соответствии с жилищным законодательством и земельным законодательством | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 493 | Директору Лицея № 15 Берзиной Е.Г. – жители обращаются с просьбой убирать прилегающую территорию около здания начальной школы. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | На ваше обращение сообщаем, что прилегающая территория около начальной школы МАОУ "Лицей №15 им. Н.Н. Макаренко" убирается в соответствии с нормами и правилами благоустройства территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" | Не требует ся | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 498 | Жители дома Кочетова 97 обратились с просьбой благоустроить двор. Нет парковки, детской площадки, в подъездах давно не проводился косметический ремонт. Просят отремонтировать кровлю крыши, канализацию, подвал. – Тумат Надежда Васильевна – жительница квартиры 87 №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Годовой план о проведении различных спортивных мероприятий выложен в группе Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии г.Кызыла Вконтакте http://vk.com/depart_kult | - | - |  |  | В течении года |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 513 | организовать парковочную стоянку для жителей данных домов №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 518 | Жители улицы Р-Зорге обратились с просьбой организовать по дороге от ул.Тувинских Добровольце до Бухтуева знаки дорожного движения и «лежачие полицейские» №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Будет рассмотрено в 2023 году на городской комиссии по безопасности дорожного движения | В течении 2023 г. | - |  |  | На рассмотрении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 520 | Сделать на дорогах перед домами Бухтуева 1 и 3 ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | данный вопрос необходимо согласовать с ГИБДД | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 521 | Сделать парковку для автомобилей; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | разрабытываются ПСД на 2023 год | В течении 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 522 | Установить резиновое покрытие на футбольной коробке около дома Бухтуева 1 и 3. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла не предусмотрено в бюджете муниципальной подпрограммы «Спортивно- массовая и оздоровительная работа в городе Кызыл 2023 г.» | - | - |  |  | - |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 523 | Установить на дороге перед подъездами домов ул. Титова 33 и 35 «лежачие полицейские»; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Просим обратится в УК по установке ИДН | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 527 | Сделать ограждение, забор вокруг детской площадки дома Титова 33. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Просим обратится в УК по установке ИДН | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 528 | Сделать парковку для автомобилей перед детским садом №19 Есть парковка для 4 машин, въезд к саду очень узкий. Если приедут машины скорой помощи или пожарная, то нет въезда; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | На 2023 год запланирован, глубокая обрезка деревьев, планировка участка, расчет объёмов работ по асфальтированию 2200 за 1 кв. Метр . при формировании бюджета на 2024 год будет рассмотрено финансирование денег асфальтирование парковки | На рассмотрении | За счет средств местного бюджета |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 529 | Благоустройство близлежащей территории детского сада №19 , убрать, срубить старые тополя; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Обращение направлено в адрес руководства | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 530 | В детском садике №19 есть 2 группы с детьми ОВЗ, нет специального подъезда к группам, где дети-инвалиды; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Департамент по образованию мэрии г. Кызыла сообщает, что в соответствии с приказом начальника Департамента по образованию Мэрии города Кызыла Республики Тыва Л.Ш. Куулар от 01.07.2021 г. № 327 «О перепрофилировании групп» в 2021 учебном году был осуществлен перенос ячейки группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата со 2 этажа на 1 этаж с отдельным входом и выходом основного здания (в помещение ячейки ранее санаторной группы № 4) . В 2021-2022 учебном году для группы № 4 для детей НОДА установлен пандус | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
| По вопросам безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 446 | Построить приют по содержанию бездомных собак №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Строительство организовано за счет средств муниципального бюджета, финансовые средства заложены в рамках муниципальной программы в размере 24,0 млн. рублей | Срок конец 2023 г. | за счет средств муниципального бюджета24,0 млн. рублей |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 451 | Для борьбы с бездомными собаками необходимо строить приюты, для их содержания создать специальный фонд, куда жители добровольно могли бы перечислить деньги №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Строительство организовано за счет средств муниципального бюджета, финансовые средства заложены в рамках муниципальной программы в размере | срок- 2023год. | 24,0 млн.рублей за счет средств муниципального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 478 | Активно проводить работу по борьбе с бездомными собаками №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация: Хозяйские- бесплатная стерилизация, паспортизация, штраф за выпуск | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 490 | Жительница дома Кочетова 55-1: прошу решить проблему бродячих собак в центре города. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Строительство приюта для бездомных животных: организовано за счет средств муниципального бюджета, финансовые средства заложены в рамках муниципальной программы в размере 24,0 млн. рублей БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация: Хозяйские- бесплатная стерилизация, паспортизация, штраф за выпуск | Срок 2023 г. | за счет средств муниципального бюджета будет строится приют на отлов, стерилизацию и кастрацию выделены Субвенции Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 506 | Усилить борьбу с бездомными собаками; В центре города несколько стай собак по 30 штук каждому. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 514 | остро стоит проблема с бродячими собаками – во дворе их очень много №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 434 | Перенимать опыт больших городов насчет мусора. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | мэрией города ежегодно, весной и осенью проводится посадка саженцев. В рамках весенней посадки посажено 2240 саженцев сосен, берез | исполнено | исполнено |  |  | Исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 445 | просим поставить дополнительный контейнер для жителей 4,5,6 подъездов около контейнеров дома Бухтуева 3; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | установлены дополнительные контейнера в количестве 3 штук | исполнено | за счет средств муниципального бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 461 | Данковцева Нина Александровна Комсомольская 33-7 недовольна работой управляющей компании, даже не знает кто у них в доме УК №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | за некачественное обслуживание МКД жители как потребители услуг должны проводить претензионные работы в отношении УК, с предоставлением доказательств за не выполненные работы, писать соответствующие заявления в надзорные органы. Без заявлений не представляется возможным провести надзорные деятельности Необходимо жаловаться в надзорные органы: СГЖИ 5-68-00, роспотребнадзор 5-26-04 | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 474 | Жители обратились с просьбой поставить во дворе дома контейнеры с крышкой и педалью для того, чтобы бродячие собаки не растаскивали мусор; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | адрес не указан. Будет рассмотрено в июле 2023 года | Июль 2023 г. | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 479 | Установить очистные на трубу кочегарки военного городка, весь дым от которой несет в центр города №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | в адрес руководства 55-й бригады направлено обращение. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 492 | Во дворе дома Кочетова 97 около мусорных баков грязно, не убираются. Люди без определенного места жительства взламывают замки с подвалов и организуют там ночлег, что доставляет жителям дома неудобство. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | обращение передано в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 494 | Жители дома Кочетова 99 обратились к представителю УК «Центр» о своем желании перейти в данную УК. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | необходимо провести собрание жильцов при участии УК и протокольно принять решение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 497 | На баскетбольной площадке около дома Кочетова 99 – стоят кобры и светят вечерами, что доставляет неудобство жителям данного дома (горят они до поздна) №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | управляющей организации данного дома ООО УК ЖЭУ-2 дано соответствуюшее поручение, проконтролируем | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 499 | Убрать с крыши старые антенны в доме Кочетова 97 (Сайын-оол Л.В. квартира 21; Хомушку Орлан Михайлович) №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | обращение передано в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 500 | Сделать шлагбаум во дворе дом Красноармейская 98, так как это не безопасно для детей, очень высокая проходимость чужих машин; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | решение принимается на общем собрании жильцов при участии УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 501 | Сделать ремонт крыши дома ул. Красноармейская 102, она уже гнилая, когда дожди, снег капает вода на квартиры 5 этажа; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Дано Задание УК частично отремонтировать кровлю на основании подготовки ОЗП -2023 год | В течении 2023 г. | За счет средств УК и ТСЖ |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 502 | Плесень в доме; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 504 | Много жителей без определенного места жительства (бомжи) в подъезды заходят, где спят кушают, справляют свою нужду. Некоторые бомжи зимуют в подъездах дома; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Всем УК и ТСЖ г.Кызыла направлен запрос по закрытию чердачнных помещений и подвалов, а также еженедельно ДГХ проводит по дворовой обход. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 496 | Наказ от жителей дома Кочетова 99 – сделать благоустройство около дома Бухтуева 1 – конкретно около аптеки. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | обращение передано в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 507 | 1) УБРАТЬ МУСОР СРЕДИ ГАРАЖЕЙ ДОМОВ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 98, 100, 102 – ОЧЕНЬ МНОГО МУСОРА, ЧТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | По поручении мэра 29 марта 2023 году был организован соботник участвовали лица прилеченных к обятательным работам 10 человек и сылы УК Сервис в количестве 7 человек | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 512 | Мало качелей и других предметов на детской площадке между домами Красноармейская 170, 172 №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Потребность игровых площадок запланирован 2024-2025 годы | 2025 г. | За счет средств региона и местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 515 | УК не часто убирают подъезды №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 517 | Серенчап Ай-Суу, проживающая по адресу ул. О-Курседи д.140 обратилась с просьбой отремонтировать колодец, который обслуживал жителей данной улицы №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | устранено | исполнено | - |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 519 | Установить детскую площадку между домами Красноармейская 178 и Бухтуева 3; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | по данному вопросу необходимо обратиться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 524 | Обратить внимание на столбы от электричества рядом с домами, при ветре замыкают, взрываются; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Совместно с АО Тываэнерго работа ведется на постоянной основе | работа ведется на постоянной основе | - |  |  | работа ведется на постоянной основе |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 525 | Плохое освещение в подъездах, во дворе дома Титова, 33,37 №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Заявка в УК направлена | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 526 | На детской площадке установить 2 дополнительные качели; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | По данному вопросу необходимо обратиться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ремонта дорог и бардюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 440 | А) просим сделать ремонт дороги (ямочный ремонт) перед зданием Счетной палаты РТ, ул. Чульдум 40 «А»; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | принято к исполнению. |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 447 | Прогрейдеровать улицы правого берега Бнжигтиг, Гребная, Сосновая №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Принято к исполнению |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 469 | Необходим ямочный ремонт территории рынка №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Письмо в адрес руководства ООО Городские рынки направлено. |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 489 | Житель дома Кочетова 55-1: после дождя на тротуарах около Арбитражного суда образуются большие лужи. Прошу обратить на это внимание, так как это мешает пешеходам переходить дорогу. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | откачка ведется после осадков | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 425 | разработка приложений для смартфонов по изучению тувинского языка, ауодикниг, игр, сказок, мультфильмов для детей на тувинском языке. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Тувинский разговорник – аудио-приложение для изучения тувинского языка. Доступно для андроид и айос. Версия на андроиде имеет 20 уроков. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 432 | Сделать видеоролики вместе с воспитателями, педагогами и учителями. Освещать их трудовую деятельность. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | В связи с объявленным 2023 Годом педагога и наставника в РФ Департамент по образованию Мэрии г. Кызыла запланировал мероприятия по освещению деятельности воспитателей и учителей (создание видеороликов о педагогах-наставниках, педагогах-мужчинах, молодых учителях, вожатых, воспитателях) | В течении 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент по образованию |
|  | 433 | Вместе сделать сборник, у многих садов есть свои мультфильмы, которые созданы вместе с воспитателями детьми и родителями. Самое лучшее отобрать и показать всем. Чтобы вся республика знала. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Как сборник мультфильмы создавались воспитателями, педагогами, но без участия воспитанников. Детский сад №29 г. Кызыла получали призовые места на конкурсе 2012 года в г. Москве. Идея продолжение этой работы не скинуты со счетов, будем продолжать. | На постоянном исполнении | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент по образованию |
| По социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 424 | разработка серий социальных видероликов заставляющих людей задуматься на разные актуальные социальные проблемы нашего города, республики; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла совместно с МОДМИ «Моя столица» разрабатывает ряд серий социальных видеороликов. Ближайший выпуск 22.03.2023 в группе Вконтакте http://vk.com/depart_kult | Регулярно, в течение года | Регулярно, в течение года |  |  | Регулярно, в течение года |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 428 | Усовершенствовать систему записи в медицинские организации города №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Управлением здравоохранения и социального развития мэрии г. Кызыла направлено письмо на имя директора ГБУ "Медицинский информационно-аналитческий центр" Кажин-оол Аэлите Седиповне усовершенствовать систему записи в медицинских организациях г. Кызыла. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление социального развития и здравоохранениямэрии |
|  | 429 | Взять под контроль хоккейную коробку возле садика. Потому что за ней никто не ухаживает. Ворота всегда открыты. Покрытие хоккейного поля пора обновить. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | В связи с финансовым вопросом реконструкция хоккейной коробки в этом году не имеет возможным. | В течении 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | ДКСМП |
|  | 437 | Необходимо разработать систему грантовой поддержки добровольчества в городе Кызыл №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Ежегодно на основании постановления Мэрии от 14 июня 2019 года № 362 «О проведении конкурса на предоставление грантов мэра города Кызыла, предоставляемых на развитие гражданского общества на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»», также на основании постановления Мэрии от 13 июня 2019 г. № 361 «О внесении изменений в постановление мэрии города Кызыла «О грантах мэра города Кызыла, предоставляемых на развитие гражданского общества на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»» отделом молодежной политики Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла в целях грантовой поддержки от мэра города Кызыла проводится конкурс грантов среди некоммерческих организаций г. Кызыла. Гранты предоставляются также некоммерческим организациям по направлению «поддержка благотворительности и добровольчества». В 2023 году всего приняли участие 21 некоммерческая организация, из них 12 социально-значимых проектов получили грантовую поддержку от мэра города Кызыла на общую сумму 2,5 млн. рублей | В 2023г- 2,5 млн. руб | Местный бюджет |  |  | Год |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 438 | Нужно помещение для проведения молодежных мероприятий, сборов активистов молодежи №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Для проведения мероприятий в сфере молодежного движения, а также для сборов активистов города Кызыла имеется Ресурсный центр по адресу: г. Кызыл, ул. Горная д. 13, а также по адресу ул. Кочетова, д. 72 Дворец молодежи (по согласованию) В Ресурсном центре проводятся встречи с волонтерами МОДМИ «Моя столица», спортсменами и активистами г. Кызыла. | - | - |  |  | - |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 443 | - предлагаем увеличить количество НКО в городе, чтобы участвовать в президентских грантах; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Проведены беседы с руководителями НКО в целях увеличения количества участников в президентских грантах. Проекты на стадии разработки. | - | - |  |  | - |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 442 | А) просим решить вопрос записи в детскую стоматологию города; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | письмо в адрес Минздрав РТ направлено | - | - |  |  | - |  | Управление социального развития и здравоохранения мэрии |
|  | 471; Жительница дома Перфильева Т.И. тел. 3-04-73 – просит заменить хоккейную коробку (она обшита фанерой) которая создает много шума во время игры детворы. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович; Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Кызыла на 2023 год не предвидены денежные средства на реконструкцию хоккейной коробки по данному адресу; -; -; -; Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла. | Жительница дома Перфильева Т.И. тел. 3-04-73 – просит заменить хоккейную коробку (она обшита фанерой) которая создает много шума во время игры детворы. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Кызыла на 2023 год не предвидены денежные средства на реконструкцию хоккейной коробки по данному адресу | - | - |  |  | - |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 480 | Решить вопрос об открытии почтовых отделений на ЛДО,ПДО №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | На территории ЛДО г. Кызыла нежилых зданий относящихся к муниципальной собственности всего 5, из них: школа, детский сад, ясельный сад, опорный пункт и библиотека. Из вышеуказанных объектов, возможно предоставить нежилое помещении общей площадью 50 кв.м. расположенное по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Пригородная, д. 1/1 в здании библиотеки. Вышеуказанное имущество расположено в одноэтажном здании, переданном на праве оперативного управления МКУ «Централизованная библиотечная система». В настоящее время разработан проект постановления «О заключении договора безвозмездного пользования муниципального имущества в виде нежилого помещения общей площадью 50 кв.м. расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Пригородная, д. 1/1». После подписания договора помещение будет передано в пользование Почты России. | исполнено | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 495 | Жительница дома Кочетова 99 (Докталай Светлана Ырбыевна) – озвучила слова благодарности, и попросила в дальнейшем разработать план мероприятий или программу с пропагандой здорового образа жизни. №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Годовой план о проведении различных спортивных мероприятий выложен в группе Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии г.Кызыла Вконтакте http://vk.com/depart_kult | - | - |  |  | В течении года |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 531 | Надо для студентов организовать бесплатное посещение спортзалов и бассейнов №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Данный вопрос относится к учебным заведениям. Во всех учебных заведениях имеются спортивные залы,где студенты тренируются и играют в различные спортивные игры. На территории городского округа спортивный зал имени Ивана Ярыгина Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г.Кызыла предоставляет игровой зал студентам ТГУ на бесплатной основе. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | ДКСМП |
| По экономическим вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 475 | Открыть в данном микрорайоне магазин «Хороший»; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Ближайшее расположение Магазина "Хороший", Красноармейская, д.107, этаж 1. Предложение о необходимости и просьбе открыть филиал дискаунтера "Хороший" направлено (исх. документ №03-03-22/2394 от 02.12.2022г.) | Финансирование не требуется | - |  |  | 02.12.2022 |  | ДЭИО |
|  | 481 | Передать почтовое отделение № 8 в мкр Спутник в федеральную собственность №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  |  |  |  |  |  |  |  | ДЭИО |
|  | 483 | Активно проводить работу по газификации №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | принято | На рассмотрении | За счет средств регионального бюджета |  |  | На рассмотрении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 426 | Необходимо привлечь к административной ответственности жителей рядом расположенного общежития в деревянном доме по ул Бухтуева, которые выбрасывают мусор возле уличного туалета №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | С жителями данного дома проведена работа и донесено предупреждения об административной ответственности за выброс мусора вне положенное для этих целей мест. На прилегающей территории уличного туалета действительно образована стихийная свалка, хотя неподалеку от вышеуказанного дома размещен бункер для ТКО. Всем жителям рекомендовано выбрасывать свой мусор строго в бункер под ТКО. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 448 | Усилить патрулирование сотрудниками полиции центра города №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Центральная часть города, в том числе Кызылский Арбат входит в маршрут патрулирования пеших нарядов ППСп, который заступают на службу ежедевно в период времени с 09:00 до 18:00 часов и с 18:00 дол 02:00 часов. Также в дневное время работают сотрудниники МКУ "Центр" с автотранспортом совместно с полицией по удалению лиц в алкгольном опьянении с общественных мест центральной части города. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 450 | В гостинице Монгулек открылись ночные клубы, которые работают до 3 часов ночи, посетители не соблюдают «закон о тишине». Жителям Кочетова,2, Кочетова,3 мешают №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Специалистами УАТН мэрии г.Кызыла проведены профилактические визиты, с администраторами ночных клубов проведены профилактические беседы и разъяснен Закон Республики Тыва "О защите покоя граждан и соблюдении тишины и покоя граждан в ночное время на территории республики Тыва. Гражданам при выявлении данного нарушения необходимо позвонить в дежурную часть УМВД России по г.Кызылу по тел.9-36-01 или с письменным обращением в мэрию г.Кызыда. | исполнено | - |  |  | - |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 453 | Закрыть зал игровых автоматов в районе Центрального рынка; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Управлением по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла в пределах своей компетенции проводят рейдовые мероприятия по профилактике незаконной игровой деятельности на территории г. Кызыла. Результаты рейдовых мероприятий направляются прокурору города Кызыла и начальнику Управления МВД России по г. Кызылу, для принятия мер реагирования по закрытию выявленных игровых автоматов, пресечением которых занимаются правоохранительные и надзорные органы. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 454 | Решить вопрос с социализацией людей БОМЖ; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | На учете МКУ «Центр» состоит 12 лиц без определенного места жительства, так же 26 лиц занимающихся бродяжничеством. При доставлении лиц БОМЖ работниками МКУ «Центра» устанавливается личность, родственные связи и передаются в ГБУ Ресцентр «Поддержка» для дальнейшего проведения работ по оказанию социальной и юридической помощи. Также в отношении лиц, зарегистрированных в сельских поселениях республики и занимающихся бродяжничеством на территории г. Кызыла, информации направляются родственникам или в администрации сельских поселений по месту жительства. В период с 05 по 15 декабря 2022 года проводится Акция "Социальный десант", в расках которого сотрудники МКУ "Центр" ежедневно с Ресцентр "Поддержка" проводят рейдовые мероприятия по установлению лиц БОМЖ и оказании им социальной помощи. Данная акция проводится периодически в течение года. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 462 | Усилить патрулирование ООО «Городские рынки» №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Центральная часть города, в том числе Городские рынки входит в маршрут патрулирования пеших нарядов ППСп, которые заступают на службу ежедевно в период времени с 09:00 до 18:00 часов и с 18:00 дол 02:00 часов. Также в дневное время работают сотрудники МКУ "Центр" с автотранспортом совместно с полицией по удалению лиц в алкогольном опьянении с общественных мест центральной части города. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 464; Прекратить работу хостела на 3 этаже Тувинских добровольцев,26. Там распивают спиртное регулярно №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович; По распитию спиртного регулярно в хостеле по ул.Тувинских добровольцев, 26 направлено письмо в УПП мэрии г.Кызыла и УВМД России по г.Кызыла для принятия соотвествующих мер. По вопросу закрытия вышеуказанного хостела УАТН проведена многолетняя работа, в результате которой имеется Решение Кызылского городского суда Республики Тыва от 14.12.2021 года дело №2-5025/2021 об обязании прекращения хостела и осуществление предпринимательской деятельности Щербаковой Н.В. по оказанию гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирном жилом доме. Данное судопроизводства находится на исполнениив Управлении Федеральной службы Судебных пристовов по Республики Тыва.; Управление по административно-техническому надзору мэрии. | Прекратить работу хостела на 3 этаже Тувинских добровольцев,26. Там распивают спиртное регулярно №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | По распитию спиртного регулярно в хостеле по ул.Тувинских добровольцев, 26 направлено письмо в УПП мэрии г.Кызыла и УВМД России по г.Кызыла для принятия соотвествующих мер. По вопросу закрытия вышеуказанного хостела УАТН проведена многолетняя работа, в результате которой имеется Решение Кызылского городского суда Республики Тыва от 14.12.2021 года дело №2-5025/2021 об обязании прекращения хостела и осуществление предпринимательской деятельности Щербаковой Н.В. по оказанию гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирном жилом доме. Данное судопроизводства находится на исполнениив Управлении Федеральной службы Судебных пристовов по Республики Тыва. |  |  |  |  |  |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 465 | Прекратить торговлю алкоголем в магазинах вокруг центрального рынка №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Согласно п.2 ч.1 ст. 9 Закона Республик Тыва № 952 ВХ-1 от 11.11.2011 г. на территории рынка запрещается розничная продажа алкогольной продукции, в связи с чем Управлением по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла еженедельно организовываются рейдовые мероприятия совместно Управлением МВД России по г. Кызылу и Службой по лицензированию Республики Тыва. Запрет продажи алкогольной продукции осуществляется через суд по исковому обращению прокурора города Кызыла. Для этого необходимо обратится письменным обращением прокурору города. |  |  |  |  |  |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 466 | Аптека возле рынка на своей территории регулярно сжигает мусор, задымляет рынок №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Проведен профилактический визит, разъяснены правила благоустройства, согласно которым сжигание мусора запрещено. |  |  |  |  |  |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 472 | Жительница Шулуу Ч.К: просит обратить особое внимание на пьянство населения, т.к. рядом с домом есть ночные бары; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Просим уточнить места расположения ночных баров. |  |  |  |  |  |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 482 | Очистить Арбат и центральную часть города от пьяных №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Работа ведется на ежедневной основе с сотрудниками МКУ Центр совместно с участковыми полиции | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 487 | просим включить Мэрию г. Кызыла наш дом по ул. Кочетова 55-1 в программу «Безопасный двор». №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Устанавливать камеры системы видеонаблюдения в общественных местах можно для профилактики преступлений и правонарушений. Мэрией города Кызыла по муниципальной программе «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» запланирована установка камер системы видеонаблюдения дополнительно на территории города в 2023 году. Также будет рассмотрен вопрос об установки камер видеонаблюдения во дворе дома 55/1 по ул. Кочетова. На 2023 год программой запланировано 1 000 000 рублей для приобретения и установки видеокамер. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 505 | В доме ул. Красноармейская 98 очень много квартир сдаются посуточно. Просим принять меры к хозяевам данных квартир; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Действительно за последние годы увеличилось количество посуточных квартир, в большинстве они нелегальные. В связи с чем УАТН мэрии г.Кызыла ежеквартально в адрес УФНС России по г.Кызылу направляет реестр таких квартир для принятия соответствующих мер по своей компетенции, выявленных во время рейдовых мероприятий УАТН мэрии г.Кызыла по обращениям граждан о нарушении тишины и покоя в ночное время. Так за 2022 год в реестре УАТН мэрии г.Кызыла числится 52 посуточные квартиры, по результатам систематической работы удалось прекратить функционирование 40 посуточных квартир. Закрытие посуточных квартир не входит в компетенцию УАТН мэрии г.Кызыла, однако понимая важность и глобальную проблему данного вопроса специалистами УАТН ведется усиленная работа и все выявленные посуточные квартиры взяты на особый контроль. | Не требуется | Не требуется |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 508 | 2) ПРОСИМ ЗАКРЫТЬ ЗАЛ ИГРОВОГО АВТОМАТА СО СТОРОНЫ 1000 МЕЛОЧЕЙ В ДОМЕ УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 102!!! №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Управлением по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла в пределах своей компетенции проводят рейдовые мероприятия по профилактике незаконной игровой деятельности на территории г. Кызыла. Результаты рейдовых мероприятий направляются прокурору города Кызыла и начальнику Управления МВД России по г. Кызылу, для принятия мер реагирования по закрытию выявленных игровых автоматов, пресечением которых занимаются правоохранительные и надзорные органы. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 509 | Усилить патрулирование сотрудниками полиции центра города №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Центральная часть города, в том числе Кызылский Арбат входит в маршрут патрулирования пеших нарядов ППСп, который заступают на службу ежедевно в период времени с 09:00 до 18:00 часов и с 18:00 дол 02:00 часов. Также в дневное время работают сотрудниники МКУ "Центр" с автотранспортом совместно с полицией по удалению лиц в алкгольном опьянении с общественных мест центральной части города. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 516 | в магазине «Мясоделофф» продают алкоголь №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | магазин "Мясоделофф" по ул. Красноармейская 174 находится в многокавртирном жилом дома, что является нарушением требования п.3 ч.1 ст. 9 Закона Республики Тыва № 952 ВХ-1 от 11.11.2011 г., в связи с чем Мэрией г. Кызыла в Прокуратуру города направлено обращения, для подачи искового заявления по прекарщению продажи алкогольной продукции,так как ранее продавцы и ИП неоднократно привлекались к административной ответственности по ст. 14.2 и ст.14.16 ч.3 КоАП РФ за нарушения правил продажи алкогольной продукции | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 456 | Перенести Центральный рынок за черту города и вернуть по ул. Красноармейская двустороннее движение; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Земельный участок под «Центральные рынки» находится в частной собственности, таким образом для реализации данного вопроса есть необходимость подготовки проекта планировки и межевания территории, в Департаменте архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии города на текущий 2023 год заложены финансовые средства в размере 5 млн. рублей, для исполнения ГРТ для комплексного освоения центральной части города Кызыла. | - | федеральный |  |  |  |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
|  | 511 | Перенести СИЗО за пределы города №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Данный вопрос рассматривался на уровне Министерства строительства по Республике Тыва, в полномочия мэрии города Кызыла не входит | - | федеральный |  |  | - |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
|  | 532 | Сортировка бытовых отходов и переработка №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | МинЖКХ РТ | На постоянном исполнении | - |  |  | - |  | МинЖКХ РТ |
|  | 533 | Благоустроить территорию Дома печати, заасфальтировать двор №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Полномочия Минцифры РТ | - | - |  |  | - |  | Минцифры РТ |
|  | 534 | Необходимо улучшить работу республиканского наркодиспансера по прохождению медкомиссий. Выдают 27 талонов и обслуживают за всех час. Живая очередь для получения талонов записываются с ночи. На госуслугах окно открывается на 20 минут и запись закрывается очень быстро.Необходимо пересмотреть тариф по платным услугам, так как в других городах такие же услуги стоят дешевле №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Полномочия Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 535 | Необходимо новое здание стоматологии №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Полномочия Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 536 | Нужно рассмотреть вопрос о выделении квот для лечения детей с аутизмом в стоматологии за пределами, так как данной услуги лечения зубов у детей под наркозом в городе не предоставляется №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Полномочия Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 537 | Житель дома обратился с просьбой решить проблему очереди в детской стоматологии; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Полномочия Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 538 | Улучшить работу детской стоматологии. Необходимо строительство нового здания стоматологии №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Полномочия Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 539 | 16 октября 2022 года будет юбилей детского сада, просим в подарок линолеум или мягкую мебель от кандидатов в депутаты; №8 Чульдумский, Сат Эрес Константинович, Наксыл Менди Сырдарович |  | Полномочия Хурал представителей г. Кызыла | - | - |  |  | - |  | Хурал представителей г. Кызыла |
| № 9 Учебный По вопросам транспортной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 573 | Автобус «5 а» плохо ходит, просят вернуть маршрут «14». №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | 2 автобуса ООО "Автоколонна17" ходят по расписанию | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 587 | частные извозчики вытесняют муниципальный транспорт. Маршрутники 7а и 18 ездят впрямь перед городским автобусом, соответственно муниципальный транспорт остается без пассажиров. Рассмотреть оптимальный график работы и урегулировать режим работы частных и муниципальных извозчиков. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Отделом транспорта ДГХ регулярно проводятся рейды по городским маршрутам. По выявленным фактам нарушений составляются протоколы о дисциплинарном взыскании, а в некоторых случаях вплоть до рассторжения контракта с частником в одностороннем порядке. | На постоянном исполнении | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 614 | Невозможно доехать до сельскохозяйственного рынка Сайзырал, дороги обновили, а вопрос с общественным транспортом не решили. Такая же ситуация с новой поликлиникой на Бай-Хакской. В поликлинику едет только 15, а 19 маршрут ходит очень плохо, невозможно дождаться. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | маршруты усилены, также дополнительно введены межмуниципальные маршруты | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 651 | Рассмотреть время работы общественного транспорта. Чтобы выходили на рейс с 6:00 до 22:00. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Автобусы ООО Автоколонна 17 работают до 22 часов | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 560 | 3)Обязать предпринимателей облагораживать территории и заниматься озеленением. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | На постоянной основе проводятся работы по уведомлению о благоустройстве, очистке прилежащих территорий субъектам малого и среднего предпринимательства. | Финансирование не требуется | - |  |  | - |  | ДЭИО |
|  | 561 | 5) Найти возможность решить проблему запаха очистных сооружений при въезде в ЛДО, невозможно жуткий запах стоит. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | естественный запах очистных сооружений | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 571 | В микрорайоне кожзавода очень часто отключают электричество, уличного освещения нет. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В целях обеспечения бесперебойного и безаварийного прохождения ОЗП предприятием АО Тываэнерго ежегодно поводится мероприятие по ремонту и замене линий электросеабжений. Информацию о плановом отключении электроэнергии в ежедневном режиме публикуется на оф. сайте АО Тываэнерго и в соц. сетях. В текущем году Дгх было организовано установка светильников по ул: Семирацкого, Школьная, Хлебозаводская, Ключевая, Тонмас-Суг | На постоянном исполнении | За счет средств АО Тываэнерго |  |  | ежегодно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 574 | Контейнер поставить далеко от детской площадки , данную площадку огородить. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | контейнера устанавливаются на согласованном с Роспотребнадзор по РТ месте учитывая требования САНПИН. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 575; Постройки снести и на этом месте сделать футбольное поле для детей. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович; уточнение требуется; -; -; -; ДАГИЗО. | Постройки снести и на этом месте сделать футбольное поле для детей. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | уточнение требуется | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 581 | За детской площадкой убрать большой мусор. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Требуется уточнения | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 588 | благоустройство территории вокруг детского сада, места для парковки автомобилей и освещение вокруг детского сада и на улице Дзержинского по пути в садик. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | в соответствии Правил благоустройства прилегающую территория убирается юридическими и физическими лицами, независимо от форм собственности | проведены снос аварийных ветхих домов, в данное время проводятся строительные работы организацией "Монгун" | За счет средств муниципального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 591 | Мугурский округ, на месте снесенных домов планируется ли строительство гаражного общества для жителей близлежащих многоквартирных домов. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | На местах снесенных домов строительство гаражного общества не планируется. В целях решения вопроса по нехватке гаражей на территории г.Кызыла принято решение о строительстве многоуровневых гаражей в Мкр. Южный, Мкр. Спутник и на центральной части города. | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 595 | 4. Ул.Горная д.13- просьба помочь повлиять на УК «Управдом» - поставить домофоны в подъезды, починить крышу (протекает во всём доме), в квартирах очень холодно весь год, установить мусорные контейнеры для дома и для частного сектора отдельно (пользуются нашими контейнерами бесплатно), переделать детскую площадку( сделать волейбольную сетку, мусорные урны, увеличить количество дворников,тк один убирает и двор и детскую площадку- убирает отлично, но его мало одного), сделать на детской площадке специальное покрытие- дети травмируются на камнях и земле, посадить цветы, облагородить и обрезать деревья (собираются бомжи), на месте детской площадки сделать нормальную освещённую зону семейного отдыха- сейчас там камни и трава; окна в подъездах выбиты –просьба заменить рамы на пластиковые. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Вопрос ремонта и установка Домофонов это сугубо решение самих жителей, жители сами за свой счёт должны определять содержание домовонов. Установлены допольнительные контейнеры в количестве 1 шт., на частном секторе установлен бункер объемом 8 куб. м. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 598 | 7. Ул.Лопсанчапа д.2,2\1,2\2 – во дворе сделать настоящую детскую площадку, зону отдыха для семей, освещённую, со специальным покрытием,безопасную; незаконченное строительство по адресу ул.Лопсанчапа д.2- здание много лет стоит с выбитыми окнами, туда могут залазить дети и подростки , очень опасное место. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Необходимо подать заявку в рамках федерального проекта "ФКГС". | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 604 | 13. Сделать зону отдыха через речку Тонмас-Суг. Там просто страшно ходить вечерами и утром детям в школу и обратно. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Необходимо подать заявку в рамках федерального проекта "ФКГС". | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 617 | озеленение, благоустройство и безопасная детская площадка во вдоре дома 16 по улице Калинина №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | заявка передана в ук | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 622 | Нет кинотеатра и центра в микрорайоне. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | кинотеатр имеется | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 623 | Сделать зону отдыха через речку Тонмас-Суг. Там просто страшно ходить вечерами и утром детям в школу и обратно. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Согласно распоряжению Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2023 г. № 52-р «Об утверждении перечня строек и объектов государственной собственности Республики Тыва, подлежащих проектированию и финансированию за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва в 2023-2024 годах» разработка проектно-сметной документации мероприятия «Организации стока р. Тонмас-Суг, реконструкции и ремонта водопропускных сооружений и благоустройства прилегающей территории» предусмотрена на 2024 г. на сумму 20,0 млн. рублей. | 2024 г. | Федеральный |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 624 | Мост через р.Донмас-Суг в аварийном состоянии, шатается, скользкий, один светильник . №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Установлен прожектор, а также установлены 2 опоры со светильниками | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 626 | Поставить щит возле мостика «Ведётся видеонаблюдение» №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | выполнено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 630 | Сделать велодорожку . №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 633; Построить игровую площадку рядом с домом по номеру 14. Жительница Светлана уже не раз обращалась с этой просьбой в Мэрию города, но пока только обещают. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович; требуется уточнение; -; -; -; Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений. | Построить игровую площадку рядом с домом по номеру 14. Жительница Светлана уже не раз обращалась с этой просьбой в Мэрию города, но пока только обещают. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 635 | Светлана спрашивает можно ли огородить придомовую территорию. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Загораживанию подлежит специально отведенный за собственником (арендатором) земельный участок зарегистрированный в государственном кадастре, в противном случае информация о самовольном захвате будет направлена в соответствующие органы. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 642 | 2. Обновить детскую площадку, нормально обустроить. Детская площадка должна быть изолирована, огорожена, а здесь машины свободно ездят туда-сюда так, что страшно за жизнь детей. Сделать специальную автостоянку. Сделать прорезиненые покрытия, чтобы дети не травмировались. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 645 | 6. Сделать парковки. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 647 | 8. Сделать озеленение, обрезать деревья, посадить кустарники. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 649 | Обратить внимание на столбы они все накренены, шатаются. При сильном ветре не устоят. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 662 | Поставить на перекрёстке ул.Горная и ул.Лопсанчапа светофор и обозначить пешеходный переход - опасно ходить в школу. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Светофоры и дорожные знаки имеются по данным улицам | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 663 | Включить двор по ул. Лопсанчапа дд.2,2\1,2\2 в программу «Комфортная городская среда», выставить на торги, назначить подрядчика и обустроить детскую площадку и парковку. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 665 | Ул. Лопсанчапа 2 - во дворе - освещение плохое, сделать детскую площадку с покрытием, установить светильники на улице у подъездов, установить шлагбаум , построить парковку, установить камеры видеонаблюдения во дворе. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Потребность игровых площадок запланирован 2024-2025 годы | 2025 г. | За счет средств жителей и местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 673; Сделать безопасную специальную парковку для автомобилей жильцов по ул. Улуг-хемская 18,17 №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович; обустроено парковочными местами; исполнено; исполнено; исполнено; Департамент городского хозяйства. | Сделать безопасную специальную парковку для автомобилей жильцов по ул. Улуг-хемская 18,17 №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | обустроено парковочными местами | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 674 | Самый бедный двор- камни,нет дорожек, нет тротуаров, нет озеленения, нет детской площадки.Улуг-хемская 18,17 №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Потребность игровых площадок запланирован 2024-2025 годы | 2025 г. | За счет средств УК и местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 675 | Включить двор по ул. Кечил-оола 18 и Улуг-Хемская 17 в программу «Комфортная городская среда»,выставить на торги, назначить подрядчика и обустроить детскую площадку и парковку. №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 678 | В МБОУ СОШ №3 необходима большая безопасная удобная парковка для автомобилей (много детей родители привозят на машинах) №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В случае согласования школы можно увеличить парковку внутри территорий путем планировки участка и демонтажа ограждений и зеленых насаждений, иные виды работ согласно безопасности дорожного движения не рассмотрены, по вопросу асфальтирования предварительная сметная стоимость более 3 млн рублей, при формировании бюджета будет подана заявка на выделение финансовых средств | - | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства, Департамент по образованию |
|  | 681 | Сквер «им.Героев Кобдо» по ул. Калинина- почему в таком странном состоянии-стригут деревья в осень, всё лето парк не ухожен . №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | передано подрядной организации для принятия мер | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам безндзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 563; Вопрос был задан по проблеме бродячих собак. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович; Проводится отлов на основании заявок от физических, юридических лиц. Заявки принимаются по телефонам 2-33-08, 2-31-42; БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация; 4558,0 тыс.руб.; Субвенция Службы ветеринарии РТ; постоянно. | Вопрос был задан по проблеме бродячих собак. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Проводится отлов на основании заявок от физических, юридических лиц. Заявки принимаются по телефонам 2-33-08, 2-31-42 | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. |  |  | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  | постоянно |
|  | 572; Во дворе организации ОМС много бродячих собак. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович; БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация; 4558,0 тыс.руб.; Субвенция Службы ветеринарии РТ; постоянно; Департамент городского хозяйства. | Во дворе организации ОМС много бродячих собак. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 593 | 2. Собаки во дворах сбиваются в стаи до 30 особей ,страшно ходить даже днём. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | БНЖ: отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 608; 4) Решить вопрос с бродячими собаками. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович; Строительство организовано за счет средств муниципального бюджета, финансовые средства заложены в рамках муниципальной программы в размере 24,0 млн.рублей; срок- 2023год.; 24,0 млн. рублей за счет средств муниципального бюджета; На исполнении; Департамент городского хозяйства. | 4) Решить вопрос с бродячими собаками. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Строительство организовано за счет средств муниципального бюджета, финансовые средства заложены в рамках муниципальной программы в размере 24,0 млн.рублей | срок- 2023год. | 24,0 млн. рублей за счет средств муниципального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 609 | 5) Построить детскую площадку, так как детям негде играть во дворе ничего нет! (Кудер Б.К.) №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Жителям необходимо обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 631 | Решить проблему с бродячими собаками. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 676 | Собаки во дворах сбиваются в стаи до 30 особей ,страшно ходить даже днём. №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | выполнено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 558 | 3. Генплан города принят ли, и проблемы частного домовладения (печное отопление, электроэнергия, мусор) №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В настоящее время Решения о внесении изменений (корректировка) в Генеральный план городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» утверждены № 221 от 22 июня 2022 г. и о внесении изменений (корректировка) в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» № 222 от 22 июня 2022г размещены на сайте мэрии города Кызыла https://mkyzyl.ru/gen_plan_Kyzyl/general_plan.php, далее материалы будут направлены в Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Тыва (Управление Федеральной службы государственной регистрации, Кадастра и картографии по Республике Тыва) для постановки на государственный кадастровый учет границ города и его функциональных территориальных зон. В связи с чем, проблем у собственников земельных участков при оформлении жилых домов, согласно по приложению по градостроительному зонированию не имеется. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектруы, градостроительства и земельных отношений |
|  | 559 | Оюн Н.Д., проживающая по ул. Красных партизан, 25: по поводу мусора частных домов, внести какую то меру ответственности за сброс бытового мусора в контейнеры МКД №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Управлением по административно-техническому надзору совместно с ДГХ мэрии проводятся профилактические работы с населением по установке контейнеров и заключению договор на вывоз мусора с региональным оператором. Информация также регулярно публикуется на ресурсах мэрии в социальных сетях, в том числе на официальном сайте. Касаемо лиц, которые сбрасывают мусор с автомобилей, по обращениям гражлан ведутся запросы в ГИБДД и дальнейшее рассмотрение на административной комиссии г. Кызыла. установлены бункера для сбора ТКО | Исполнено, в декабре 2022 г. | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 566 | Проблемы с Водоканалом. Свои объемы по очистке, вычистке канализационных труб. Из-за несвоевременной работы данной организации из подвальных помещений многоквартирных домов запах нечистот и излишняя влажность в подъездах. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Требуется уточнения МКД? | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 567 | Бомжи. Пьяные люди срывают замки в подвальные помещения. Мы, УК Ангарский, в свою очередь запираем, замки ставим, но асоциальные личности срывают, ломают и все равно проникают и в подвалах начинают пьянствовать, гадить. Предлагаем создать комиссию по контролю закрытости подвалов и крыш, чтоб хотя бы год систематически выходили с проверками, чтобы укоренить проживание бомжей в подвалах. И бомжей, пьяниц привлекать к общественно-полезному труду. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В подобных случаях необходимо незамедлительно обращаться в дежурную часть УМВД по г. Кызылу. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 568 | Мусор с мусорных баков вывозятся несвоевременно, не придерживаются графика вывоза. Мусор скапливается, мусорные баки переполняются, машины приезжают и вывозят только мусор в баках, а то что рядом не забирают и приходится дворникам все это убирать, хотя это не их работа. А также из переполненных контейнеров пакеты с мусором растаскивают бродячие собаки и опять мусор везде по двору. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | выбран новый региональный оператор ГУП "ТСП", осуществляет вывоз ТКО своевременно | исполнено | - |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 569 | Дорога дома по ул Калиниа 24б вся разбитая и корни больших деревьев вылезают из асфальта. Жительница данного дома, престарелая бабушка по дороге в магазин недавно упала и чуть ноги не сломала сейчас еле как ходит. Рассмотреть этот вопрос, вопрос больших деревьев, которые растут по близости с домами и дорогами, потому что корневая система деревьев разрастается, разрушают фундамент домов и разрушают и без того плохие дороги. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Если территория находится на прилегающей к МКД территории, жителям необходимо обратиться непосредственно в УК. Просим выслать фото для уточнения. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 570 | Просьба изыскать возможности закупить спецодежду для работников, своих средств не хватает из-за низких тарифов на содержание и обслуживание домов. Кандидат Серен-оол Айдын Эресович предложил, посчитать стоимость спец.одежды в летнее и зимнее время и тогда можно уже выходить с вопросом и предложением к частным предпринимателям, спонсорам о спонсорстве. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | УК и ТСЖ, а также МУПы г. Кызыла в рамках своих предусмотренных финансовых средств, приобретают и одевают своих работников специальными одеждами | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 579 | На деревянном мостике сделать перила или поменять мост. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | принято к исполнению. |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 580; На ул.Подрощенской добавить одну лампочку. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович; Исполнено.; 2023 г.; За чет средств местного бюджета; исполнено; Департамент городского хозяйства. | На ул.Подрощенской добавить одну лампочку. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Исполнено. | 2023 г. | За чет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 590 | ЛДО СНТ-8, освещения нет, провода старые, напряжение низкое. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Установка ул. освещения на терр-рии СНТ относится к председателю | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 597 | 6. Ул.Майская 22- дорога на улице в ямах, освещение плохое, установить мусорные контейнеры. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | По ул. Майская, освещение функционирует в штатном режиме | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 602 | 11. Разобраться с Управляющими компаниями во всех домах - за управление домом требуют большие деньги, а качества обслуживания нет (ул.Декабристов д.8 – подъезды не моют месяцами, подъезды не ремонтируют уже много лет, домофона нет, СЧЁТЧИКИ НА СВЕТ И ОТОПЛЕНИЕ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД, хотя на счетах дома лежит хорошая сумма и ее бы хватило); ул.Чапаева д.11- течёт крыша и в подвале текут трубы, весь дом холодный. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Вопрос ремонта и установка Домофонов это сугубо решение самих жителей, жители сами за свой счёт должны определить вопрос установки и содержание домофонов. Также за некачественное обслуживание МКД жители как потребители услуг должны проводить претензионные работы в отношении УК, с предоставлением доказательств за не выполненные работы, писать соответствующие заявления в надзорные органы. Без заявлений не представляется возможным провести надзорные деятельности | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 605 | 1) По улице напротив баянкольская 13 а, канализация вытекает прямо из подъезда на улицу, во дворе из-за этого образуется огромная лужа из человеческого кала, мочи и сточных вод, полная антисанитария, стоит смрад. Жители просят срочно устранить эту проблему. Здесь играют дети, могут заболеть. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | устранено совместно с УК. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 606 | 2) Прочистить канализационные трубы, если есть необходимость поменять в доме Баянкольская 13, трубы текут, стоит ужасный запах. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Устранено. В настоящее время напротив дома по ул. Баянкольская, 13 а аварийнотпризнанные МКД снесены | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 607 | 3) Обратить внимание на то ,что у парадного входа совершенно разбитая лестница, которая скоро провалиться. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Жителям необходимо обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 610 | 6) Залатать трещины в квартирах после землятрясения, образовались большие трещины в доме очень холодно. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Жителям необходимо обращаться в УК | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 611 | 7) Отремонтировать общий туалет на первом этаже, он в плачевном состоянии. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Уточнить адрес. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 612 | 8) Необходимо освещение в подъездах. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Жителям необходимо обращаться в УК | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 613 | необходимо выделение специально отведенного помещения, соответствующего нормам хранения архивных документов для городского архива. В настоящее время все архивные документы города Кызыла хранятся в подвальном помещении, в сырости. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В связи с отсутствием специально отведенного помещения, нет возможности исполнить | В связи с отсутсвтием специально отведенного помещения, нет возможности исполнить | В связи с отсутсвтием специально отведенного помещения, нет возможности исполнить |  |  | В связи с отсутсвтием специально отведенного помещения, нет возможности исполнить |  | Хозу мэрии |
|  | 616 | по улице необходимо ставить дорожные знаки либо лежачие полицейские, потому что водители по этой дороге «гоняют», сильно газуя, особенно по ночам. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | На всех городских дорогах дорожные знаки имеются. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 619 | Ул.Майская 22- дорога на улице в ямах, освещение плохое, установить мусорные контейнеры. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Освещение по ул. Майская по состоянию на 08.12.22 г. функционирует в штатном режиме | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 620 | Возле мостика через ручей Донмас-Суг сделать настоящую детскую площадку, зону отдыха для семей, освещённую, со специальным покрытием,безопасную; №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | силами ООО "Чистый город" дополнительно установлен осветительный прожектор | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 625 | Ул.О.Курседи 198б - спилить дерево, которое может упасть на крышу дома. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | необходимо письменно обратиться в МУП Благоустройство | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 632 | Отремонтировать асфальт перед домами. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | полномочия УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 638 | поставить сушилки, столбы поставить для белья перед домом лопсанчапа 2/2, потому что жители дома вещают вещи на заборе детского садика. На замечания никак не реагируют, иногда даже огрызаются. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | обращение передано в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 639 | Как работают участковые полицейские их не видно, невозможно дозвониться. Не понятно есть они или нет, как будто бы их и нет. Почему нельзя вывесить на подъездах дома табличку с номером участкового полицейского данного дома. С жителями своего района участковые никак не работают и не знают, что творится на их участках. Контроль над работой участковых полицейских с гражданами своих же участков. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В соотвествии с требованиями Приказа МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 “О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности”, территория города Кызыла разделена на 31 административные участки, которые закреплены за каждым участковым уполномоченным полиции (далее УУП). В данное время вакантных должностей участкового уполномоченного полиции в штате УМВД Россиии по г. Кызылу не имеются, УУП работают в полном составе. Для уточнения влпроса графика работы УУП необходимо позвонить в дежурную часть УМВД России по г. Кызылу по телефонам 9-36-01 и 9-36-02, также нчальнику УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Кызылу по телефону 9-36-82. В данное время Управлением по профилактике праовнарушений мэрии г. Кызыла, расматривается вопрос вывесить на подъездах дома табличку с номером участкового уполномоченного полиции. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 640 | Канализацию детского садика необходимо прочистить. Аварийку невозможно дождаться, не реагируют. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | укажите местоположение и наименование садика | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 644 | Во дворе стоит газ. Газовые службы совершенно не следят за ним. Не убирают мусор накопившийся внутри ограждения. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 646 | Просьба Маргариты Хулер-ооловны, жительницы кв.43 по ул. Лопсанчапа 43, закрыть чердак на крышу в подъезде. Там круглогодично живут бомжи, буквально «срут» на голову. Участковый не реагирует. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | устранено силами УК | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 650 | В районе автодорожного нужно делать субботники. Много мусора из-за алкашей. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | исполнено | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 652 | Ул. Декабристов д.8 - установить «лежачий полицейский» при въезде во двор. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | вопрос передан в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 653 | Ул. Декабристов д.8- Обязать УК «Центр» отчитаться перед жителями о работе- просили их покрасить фасад дома ул.Декабристов д.8- нет реакции уже три года. Просили их отремонтировать и закрыть подъезды, отремонтировать окна в подъездах, отремонтировать крышу- течёт . Три года нет ответа и реакции от УК «Центр». Просили их насыпать песок на детскую площадку (камни везде)- нет реакции с февраля 2022 года, заявление им написали, подписи собрали в феврале 2022 года. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Жители должны провести общее собрание и протокольно решили о том, чтобы ук отчитались. Потребность игровых площадок запланирован 2024-2025 годы | 2025 г. | - |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 654 | Ул. Чапаева и ул.Декабристов частный сектор – колонка для воды на улице очень неудобно, просят провести горячую и холодную воду в частный сектор прямо в дома, провести газ. Отопление печное почти у всех- поэтому сажа в домах. Заасфальтировать улицы Чапаева и Декабристов до конца- лужи во время дождя и весной,сделать настоящие тротуары, пешеходные переходы, сделать нормальное уличное освещение в частном секторе. В прошлом году начали делать дорогу на улице, половину сделали- остальное бросили и не доделали. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В плане 2024-2025 годы | 2025 г. | - |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 658 | Ул. Лопсанчапа 2,2/1,2/2 с отчётом о расходовании финансовых средств, о проделанной работе, о планах на новый год, о капремонте общежитий и придомовых территорий, о благоустройстве детской площадки- что сделано, что не сделано и по какой причине, о ремонте труб в подвалах, о ремонте крыш в этих домах, о комфорте жителей вообще, почему постоянно отключают свет в домах. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | ДГХ рекомендует жителям провести общая собрание протокол занести проблемные вопросы а также вопросы капремонта МКД для внесения КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2023-2025 годы | - | За счет средств жителей |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 659 | Ул. Лопсанчапа д.2/1 – 1 подъезд 5 этаж весь аренда и посуточные квартиры, 3 этаж- посуточные квартиры. В этих квартирах собираются странные элементы, распивают предположительно спиртные напитки, хулиганят, мусорят(очень опасно жителям, страшно). Просьба установить домофоны и железные двери с охраной. 2 подъезд- железная дверь установлена на деньги жильцов, что недопустимо по всем правилам и нормам. Закрыть подвалы и чердаки. Установить нормальное освещение в коридорах, установить камеры наружного наблюдения на улице, отремонтировать полы и стены в коридорах, сделать нормальное освещение. Самое главное- назначить вахтёра (консьерж) для пропуска в подъезды. Установить шлагбаумы на въезде во двор. Сделать безопасную специальную парковку для автомобилей жильцов. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В отдел муниципального контроля УАТН мэрии г. Кызыла за 2022 год поступил всего 1284 обращений (из них 48 посуточных квартир, ночные заведения 15) по нарушению тишины и покоя граждан. Составлено255 протоколов, проведено профилактических бесед 767, наложен штраф на сумму 371700 рублей Прекращена сдача посуточно 40 квартир. "ДГХ рекомендует жителям провести общая собрание протокол занести проблемные вопросы а также вопросы капремонта МКД для внесения КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы» на 2023-2025 годы" | Частично исполнено | За счет средств жителей |  |  | На исполнении частично |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 661 | Ул. Лопсанчап 2 - самый бедный двор- камни,нет дорожек, нет тротуаров, нет озеленения, нет детской площадки. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | необходимо по данному вопросу обращаться в управляющую компанию. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 669 | Жители по ул. Ровенская д."1а" живут без колодца, набирают воды из общежития Типографии. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | По ул. Ровенская имеется централизованное водоснабжение | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 670 | 2. ул. Ровенская д."1а" - после дождей с крыш идет вода. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | устранено силами УК | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 672 | Обязать директора УК «Центр и УК «Орион»» выступить перед жильцами домов по ул.Кечил-оола 18 и ул.Улуг-Хемская 17 с отчётом о расходовании финансовых средств, о проделанной работе, о планах на новый год, о капремонте общежитий и придомовых территорий, о благоустройстве детской площадки- что сделано, что не сделано и по какой причине, о ремонте труб в подвалах, о ремонте крыш в этих домах, о комфорте жителей вообще. №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | жители должны провести общее собрание и протокольно вынести решение. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 682 | Очень много проблем с управляющим компаниями- не работают, капремонт не делают, подъезды, детские площадки не ухоженные. Просьба навести порядок в управляющих компаниях города (во всех без исключения), взять на контроль расходование средств. №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | требуется уточнение, контроль и взаимодействие ведется на постоянной основе | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ремонта дорог и бардюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 562 | 6) В районе Спутника по улице Эрзинская после проведенных работ как положено не закрыли асфальтное покрытие. Теперь эта яма «разрастается», несет опасность для жителей. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Материалы необходимые для ремонта заказаны ориентировочно через 2 недели | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 576 | С 2002 г. на улице Подрощенской не ремонтировали дороги, просят подровнять дороги. ( Просьба от Глазунова П.И., 89233875940) №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | принято к исполнению. | В течении 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исолнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 589 | ЛДО, отсутствуют пешеходные тротуары вдоль дороги, нет пешеходного перехода и нет детской площадки на 5 остановке. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | По мере выделения финансовых средств Ваше обращение будет рассмотрено | Ближайшие 5 лет | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 592 | 1. Ул.Чапаева д.11 частный сектор- дорога возле колонки заливает водой, дорогу по частному сектору обещали заасфальтировать ,тк она вся в ямах и после дождей появляются огромные лужи. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Неполадки устранены совместно с ООО Водоканал-Сервис. | исполнено | исолнено |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 615 | Вопрос о целесообразности автомобильной дороги за домами по улице Калинина, в частности за домом Калинина 20. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Дорога построена с учетом запроса населения. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 629 | Заасфальтировать всю улицу Майскую и дорожки к мостику. Переделать ступени, расширить проезд для колясок (доступная среда для людей с клясками). №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | вопрос будет изучен при формировании перечня объектов на 2023-2024 гг. | До 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 641 | 1. Отремонтировать асфальт. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
| По социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 565 | Строительство новых жилых комплексов №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Согласно по утвержденным проектам планировки и межевания территории планируется комплексная застройка жилых комплексов, разработаны 5 проектов планировки территории с наружными инженерными сетями в микрорайонах: «Спутник», «Московский», «Иркутский», «Полигонный», «Монгун». | - | Федеральный, региональный |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 594 | 3. Построить ещё одну школу поближе в микрорайоне,т.к по прописке в школу №17 ходить очень далеко (особенно зимой). №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | нет возможности, в связи с отсутствием на данном микрорайоне свободных от прав третьих лиц земельных участков. Строительство школы предусматривается за СК «Субедей» в рамках ППТ и ПМТ микрорайона «Московский» | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 600 | Урегулировать цены на жильё в городе. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович. |  | Хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать цены на реализуемое недвижимое имущество в зависимости от конъюнктуры рынка. При этом необходимо отметить, что государственное регулирование цен в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.02.1995 N 221 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)". | Нет возможности исполнить | - |  |  | - |  | - |
|  | 603 | 12. Нет кинотеатра и центра в микрорайоне. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | кинотеатр имеется | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 648 | 9. Сделать общественные туалеты в городе. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В текущем году установили общественный туалет в Молодежном парке, работа будет продолжена. | 2023-2025 гг. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 656 | Нет кинотеатра и центра в микрорайоне, микрорайон бесхозный, заброшен. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | кинотеатр имеется | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 657 | Много неработающей молодёжи летом ходит без дела. Предлагают создать для них рабочие места на лето в сёлах на уборке урожая, в городе на ремонте подъездов и посадке клумб и цветов и прочее. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла стабильно введётся работа по привлечению неработающей молодежи, студентов, а также волонтеров на участие в различных мероприятиях, которое проводится на территории г. Кызыла. | исполнено | исполнено |  |  | На постоянном исполнении |  | ДКСМП |
|  | 660 | 3. Ул.Лопсанчапа 2\2 – общежитие. Месяц нет горячей воды, места общего пользования не убирают, УК «Столица» не следит за чистотой этажей, двери в подъезды и в подвал открыты круглые сутки, необходим капитальный ремонт всего здания и прилегающей территории, установить нормальное освещение придомовой территории, поставить видеокамеры. В общежитии антисанитария- тараканы, места общего пользования ремонтируется за счёт жителей,очень много арендаторов. Железная дверь со стороны двора- это посуточная квартира. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Заявление передано в УК | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 667 | Ул. Лопсанчапа 2 - нет кинотеатра и центра в микрорайоне, микрорайон бесхозный, заброшен. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | кинотеатр имеется | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 668 | Много неработающей молодёжи летом ходит без дела. Предлагают создать для них рабочие места на лето в сёлах на уборке урожая, в городе на ремонте подъездов и посадке клумб и цветов и прочее. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Неработающая молодежь может обратиться в Республиканский Центр «Поддержка» по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина 1б, для дальнейшего трудоустройства в организациях. По данному направлению предусмотрены выплаты от «Поддержки», а также заработная плата за отработанное время в организации для молодежи. А также Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла стабильно ведётся работа по привлечению неработающей молодежи, студентов, а также волонтеров на участие во всех мероприятиях, которые проводятся на территории г. Кызыла. В 2022 году были проведены такие акции как: «Кызыл – территория чистоты», «Миру мир», акция по очистке памятников «Чистая память». Общий охват 328 чел. В текущем году данные акции также включены в план работы Департамента | исполнено | Не требует финансирования |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 671 | 3. ул. Ровенская д."1а" - Сат Севелмаа Алексеевна (сотовый телефон-89016787753) с детства живет в данном общежитии. Мать, работая в шубной фабрике, получила комнату , но не приватизировала. Таким образом, данная комната им не принадлежит. Сат Севелмаа Алексеевна, 27.07.1993 года рождения, является полной сиротой ( в 17 лет потеряла родителей) очень просит решить проблему с жилищным вопросом. №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Мэрией города Кызыла в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации такие вопросы рассматриваются. Учитываются факты: с какого периода проживают, зарегистрированы ли в данном жилом помещении, оплачиваются ли коммунальные платежи, и самое главное наличие документа о предоставлении жилого помещения Вашей матери, записи в трудовой книжке, что работала в указанной организации. Заявлений от Вас не поступало. Также рекомендуем обратиться в отдел по обеспечению жильем детей-сирот в Министерство образования Республики Тыва. | - | - |  |  | - |  | ДЭИО |
| По вопросам образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 556 | 1. Детский отдых, оздоровление в летний период, совсем мало учреждений и организаций, занимающихся этим, занятость несовершеннолетних детей в летний период. Возможность восстановления станции «Юннатов», работа «Кванториума» также в каникулярное и летнее время №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Детский технопарк "Кванториум" на базе МБОУ СОШ №3 в каникулярное время работает по утвержденному расписанию. В летнее время июнь-август для детей, которые посещают пришкольныцй лагерь по утвержденному расписанию. Технопарк "Кванториум" на базе МБОУ Гимназии №5 находится на территории старшей школы. В здании до конца июня проводится ГИА. Июнь-август преподаватели находятся в отпуске. Пришкольный лагерь организовывали на осенних каникулах. | - | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 564 | Нехватки мест в школах и детских садах №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Для ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях г. Кызыла для детей от полутора до семи лет планируется строительство 24 детских садов на 7867 мест и для решения вопросов перегруженности школ и ликвидации в школах планируется строительство 4 новых общеобразовательных учреждений на 3300 мест | На исполнении | Федеральный бюджет |  |  | На исполеннии |  | Департамент по образованию |
|  | 582 | Школьный автобус школы № 17 часто ломается, просят взять под контроль. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | На сегодняшний день 2 школьных автобуса МБОУ СОШ №17 в рабочем состоянии и ежедневно выполняют подвоз детей по определённому маршруту. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства, Департамент по образованию |
|  | 583 | жалобы на старое здание МУП Школьника, в котором зимой холодно, на старое оборудование необходимое замены на современное и более мощное. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | МУП Школьник имеют право сами обслуживаться и покупать себе оборудование | Полномочия самого МУПа | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | МУП Школьник |
|  | 636 | Низкая зарплата у работников д/садов, группы переполнены, по 40 детей. Воспитатели, нянечки работают с количеством детей в 1,5 раза больше чем положено по нормативам. Никаких надбавок, стимулирующих нет, нет премиального фонда. Воспитатели перерабатывают. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Заработная плата работников детского сада не является фиксированной. Она рассчитывается в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Республики Тыва, утвержденным Постановлением Правительства Республики Тыва от 20.09.2021г. № 492 (с изменениями от 26.11.2021г. № 635). Для начисления заработной платы используются компенсационные выплаты(коэффициент специфики труда, вредные условия труда, за реализацию дополнительной программы, за консультативный пункт, за работу с социально-неблагополучными семьями), а также стимулирующие выплаты (за стаж работы, наличие категорий и почетных званий). Если работник стремится увеличить заработную плату ему необходимо регулярно повышать квалификацию, показывать хорошие результаты воспитанников. Из-за отсутствия категорий и небольшой педагогический стаж большинство воспитателей получают зарплату в размере МРОТ. | Согласно штатному расписанию и тарификационным спискам | Республиканский бюджет |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 637 | Для школьников необходим льготный проезд в городском транспорте. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В целях социальной поддержки учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Кызыла из малообеспеченных семей бюджетом города ежегодно предусмотриваются финансовые средства на обеспечение школьников проездными билетами для проезда в общественном транспорте. Особое внимание уделяется детям из незащищенных слоев общества. | 3 000,0 | Муниципальный бюджет |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 679 | В МБОУ СОШ №3 требуется новый спортивный стадион. №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Заявка на строительство нового спортивного стадиона от школы № 3 не поступала. В случае поступления заявки Департамент по образованию внесет данные работы в план комплексного задания для включения его в бюджет на 2023 год. | Заявка не поступала | 01.06.20 24 |  |  | На исполнении |  | Департамент по образованию |
|  | 680 | Безопасный маршрут в школу через парк Автодорожного техникума- раньше дети ходили напрямую и было безопасно, теперь в обход по дороге ул. Советская от дома по ул. Калинина 24б до перекрёстка с ул. Кечил-оола- опасно ходить, автомобили подъезжают прямо к кафе «Миопицца», паркуются, в вечернее время совсем опасно ходить , киоски стоят прямо на пешеходной дорожке и обходить приходится почти по асфальту ,где ездят машины. №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | вопрос будет изучен | - | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства и Департамент по образованию |
| По экономическим вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 584 | Руководитель МУП "Школьник" жалуется на кадровый дефицит, что желающих работать нет. Поваров и кух.работников не хватает. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Предлагаем обратиться на интернет-портал "Работа России" https://trudvsem.ru/about и оставить заявку о вакантных местах. Работа России - федеральная государственная информационная система, проект Федеральной службы по труду и занятости. Портал помогает гражданам найти работу, а работодаетлям - сотрудников. Все услуги портала предоставляются бесплатно. | - | Финансирование не требуется |  |  | - |  | ДЭИО |
|  | 586 | МУП Школьник единственное муниципальное предприятие питания, необходима финансовая поддержка от мэрии и от депутатов. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | гараж дали, организационные моменты оказываем содействие | - | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных и имущественных отношений |
| По вопросам правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 557 | 2. Нелегальная продажа спиртных напитков (ЛДО, 1 остановка, 5 ряд, дом 49 или 45?) №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Торговый киоск «Зеленый» ЛДО 1 остановка, 5 ряд, дача 49. Предпринимательскую деятельность осуществляет ИП Хертек А.Б., которая за неоднократные нарушения правил продажи алкогольной продукции неоднократно привлечена к административной ответственности по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 100.000 рублей. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 577 | Участковый плохо работает, очень много неблагополучных семей. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полиция России-федеральное правоохранительное учреждение в России, подчиняющееся Министерству внутренних дел. Мэрия г. Кызыла не уполномочена контролировать работу сотрудников полиции УМВД России по г. Кызылу. В пределах своих компетенций, мэрия г. Кызыла еженедельно организовывает совместные рейдовые мероприятия с инспекторами ПДН УМВД России по г. Кызылу по проверке наблагополичных семьей. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 578 | Народ пьянствует, на конечной остановке есть магазин, где продают алкоголь. (Просьба от Елены Владимировны, 89133454513, ул.Семирацкого 39) №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Семирацкого 60 имеется магазин «18» у которых имеются лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. Не смотря на это, продавцами и руководителем ООО «НИМЛ» проведена профилактическая беседа о соблюдения правил продажи алкогольной продукции. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
| - ъ | 585 | Взять на особый контроль вопрос продажи алкоголя магазинами и ларьками, которые наживаются на алкоголизации населения. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В целях борьбы с незаконной реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории городского округа "Город Кызыл Республика Тыва" под председательством прокурора города Кызыла П.А. Насс создана межведомственная рабочая группа участниками которые являются все субъекты профилактики Республики Тыва. Незаконная реазизация алкогольной и спиртосодержащей продукции находится на особом контроле прокурора города. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 596 | 5. Во всех магазинах микрорайона по вечерам торгуют нелегально спиртными напитками. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Просим уточнить места расположения магазинов в котором торгуют спиртные напитки. | - | - |  |  | - |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 599 | 8. Очень мало полиции вечером и участковых. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В соотвествии с требованиями Приказа МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 “О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности”, территория города Кызыла разделена на 31 административные участки, которые закреплены за каждым участковым уполномоченным полиции (далее УУП). В данное время вакантных должностей участкового уполномоченного полиции в штате УМВД Россиии по г. Кызылу не имеются, УУП работают в полном составе. Согласно графика работыУУП ежедевно в вечернее время работают на своих административнох участках. В связи с тем, что половина личного состава ППСп постоянно находятся на командировке на территории севреного Кавказа и проходят обучения в учебном центре в г. Красноярске, ежедневно в вечернее время на дежурсвто заступают 5 постов пеших нарядов и 3 автпатруля. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 618 | Во всех магазинах микрорайона по вечерам торгуют нелегально спиртными напитками. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | работа ведется на постоянной основе | - | Финансирование не требуется |  |  | На постоянном исполнении |  | Управление по админимтративно-техническому надзору мэрии |
|  | 621 | Очень мало полиции вечером и участковых в этом микрорайоне №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В связи с тем, что половина личного состава ППСп постоянно находятся на командировке на территории северного Кавказа и проходят обучения в учебном центре в г. Красноярске, ежедневно в вечернее время на дежурство заступают 5 постов пеших нарядов и 3 автопатруля. Микрорайон учебный входит в маршрут патрулирования автопатруля, который заступает на службе круглосуточно. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 627 | Очень много пьяных, которые распивают спиртные напитки возле мостика. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Управлением по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла инфоромация об распитии спиртного около мостика по ул. Майской доведена руководству УМВД России по г. Кызылу. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 628; Ул.Майская д.6 кв 2- включить улицу в программу «Безопасный город», особенно этот участок с мостиком. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович; По муниципальной программе «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» запланирована установка камер системы видеонаблюдения на территории города в 2023 году. Программой на 2023 год для приобретения и установки видеокамер запланировано 1 000 000 рублей.Управлением по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла будет рассмотрен вопрос об установке камеры на мостик по ул. Майской.; исполнено; исполнено; исполнено; Управление по профилактике правонарушений мэрии. | Ул.Майская д.6 кв 2- включить улицу в программу «Безопасный город», особенно этот участок с мостиком. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | По муниципальной программе «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» запланирована установка камер системы видеонаблюдения на территории города в 2023 году. Программой на 2023 год для приобретения и установки видеокамер запланировано 1 000 000 рублей.Управлением по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла будет рассмотрен вопрос об установке камеры на мостик по ул. Майской. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 634 | Работа ресторана Алтея очень мешает жителям близлежащих домов, громкая музыка, много пьяных, бесконечные фейерверки. Рассмотреть время работы этого заведения. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | профилактическая работа проведена с руководством зала | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 655 | Очень мало полиции вечером и участковых в этом микрорайоне №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | В связи с тем, что половина личного состава ППСп постоянно находятся на командировке на территории северного Кавказа и проходят обучения в учебном центре в г. Красноярске, ежедневно в вечернее время на дежурство заступают 5 постов пеших нарядов и 3 автопатруля. Микрорайон учебный входит в маршрут патрулирования автопатруля, который заступает на службе круглосуточно. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 643 | 3. Закрыть пивные магазины. Взять под контроль ларьки продающие нелегально алкоголь. На детской площадке алкаши распивают спиртные напитки каждую ночь. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | работа ведется на постоянной основе | - | - |  |  | - |  | Управление по административно-техническому надзору мэрии |
|  | 664 | Во всех магазинах микрорайона по вечерам торгуют нелегально спиртными напитками. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Просим уточнить места расположения магазинов. Не смотря на это, Управлением по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла совместно с Управлением МВД России по г. Кызылу и Службой по лицензированию Республике Тыва в целях профилактики правонарушений, алкоголизма, борьбе с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции еженедельно проводятся рейдовые мероприятия, в результате которого по состоянию на 28.08.22 г. проведено 84 рейдов, выявлено 231 нарушений, изъято алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе и пива – 34 тысяч 385 бутылок, общим объёмом – 29 тонны 080,8 литров. | На постоянном исполнении | Финансирование не требуется |  |  | На постоянном исполнении |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 666 | Ул. Лопсанчапа 2 - очень мало полиции вечером и участковых в этом микрорайоне №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | На территории мкр. 50 магазин функционирует участковый пункт полиции № 3 по адресу ул. Лопсанчапа, дом 13, где УУП работают ежедневно, прием граждан проводят согласно графика. Также данный микрарайон входит в маршрут путрулирования автопатруля ППСп, который заступает на службе круглосуточно. Управлением по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла данная информация доведена до руководства УМВД России по г. Кызылу. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 677 | Очень мало полиции вечером и участковых в этом микрорайоне №9 Учебный. Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Территории мкр. Учебный включен в административный участок, который обслуживает УУП и приме граждан принимает согласно графика в участковом пункте полиции № 2 по адресу ул. Гагарина, дом 12. Для уточнения графика работы УУП необходимо позвонить в дежурную часть УМВД России по г. Кызылу по телефонам 9-36-01 и 9-36-02, также нчальнику УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Кызылу по телефону 9-36-82. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 540 | Рассмотреть вопрос дороговизны земельных участков в городе №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полномочия Служба по тарифам | - | - |  |  | - |  | Служба по тарифам |
|  | 541 | приобретение оборудования для цифровизации документов, таких как планшетный сканер для гос архива №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полномочия Минкультуры РТ | - | - |  |  | - |  | Минкультуры РТ |
|  | 542 | просьба от коллектива архива лично к Белоусову С.А. оказать помощь в своре сведений, информации об участниках Афганской и Чеченских войн. А так же сотрудники выразили пожелание, озабоченность по нехватке информации об участниках локальных войн, в том числе СВО на Украине. Тел. 5-64-39 №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Боевое братство | - | - |  |  | - |  | Боевое братство |
|  | 543 | Урегулировать цены на жильё в городе. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Минстрой РТ | - | - |  |  | - |  | Минстрой РТ |
|  | 544 | Много неработающей молодёжи летом ходит без дела. Предлагают создать для них рабочие места на лето в сёлах на уборке урожая, в городе на ремонте подъездов и посадке клумб и цветов и прочее. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Министерство труда и социальной политики РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство труда и социальной политики РТ |
|  | 545 | Ручей Донмас-Суг не зарегистрирован в Минприроды совсем. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Минлесхоз РТ | - | - |  |  | - |  | Минлесхоз РТ |
|  | 546 | почему цены на продукты первой необходимости дорожают? Необходимо контролировать рост цен, хотя бы на продукты жизненной необходимости. Цены растут, а зарплата нет. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Служба по тарифам | - | - |  |  | - |  | Служба по тарифам |
|  | 547 | 10. Взять под контроль рост цен на квартиры. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полномочия Минэкономики РТ | - | - |  |  | - |  | Минэкономики РТ |
|  | 548 | 13. Взять под контроль недобросовестных арендодателей, которые не платят налоги. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полнмоочия Минэкономики РТ | - | - |  |  | - |  | Минэкономики РТ |
|  | 549 | Снизить цены на ЖКХ в квартирах. Очень дорого жить. И холодно зимой- за что платим, не понятно. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полномогия минстрой РТ | - | - |  |  | - |  | минстрой РТ |
|  | 550 | Снизить цены на продукты питания, на свет, на уголь. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полнмоочия Минэкономики РТ | - | - |  |  | - |  | Минэкономики РТ |
|  | 551 | Нужна поликлиника в микрорайоне- на Иркутскую, на Восток, даже на Кечил-оола с детьми идти долго, пожилым людям тоже очень сложно. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полномочия Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 552 | Ул. Лопсанчапа 2 - общежитие ККИ – снести заброшенное здание рядом с общежитием,тк. Очень опасно там ходить, дети всё время туда лезут. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полномочия Министерство строительства РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство строительства РТ |
|  | 553 | Урегулировать цены на жильё в городе. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полномочия Минэкономики РТ | - | - |  |  | - |  | Минэкономики РТ |
|  | 554 | Урегулировать цены на жильё в городе. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полномочия Минэкономики РТ | - | - |  |  | - |  | Минэкономики РТ |
|  | 555 | Почему мы платим за отопление так дорого и всё лето, когда батареи холодные? №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полномочия Службы по тарифам | - | - |  |  | - |  | Служба по тарифам |
|  | 601 | 10. Снизить цены на отопление в Кызыле. Цены на уголь снизили в том году для частного сектора, а для многоквартирных домов цены на отопление и горячую воду растут. №9 Учебный, Серен-оол Айдын Эресович, Белоусов Сергей Александрович |  | Полномочия Министерства топлива и энергетики РТ, Служба по тарифам РТ | - | - |  |  |  |  | Министерства топлива и энергетики РТ и Служба по тарифам РТ |
| № 10 Ровенский По вопросам транспортной доступносии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 714 | Установка автобусных павильонов, провести уличные разметки, зебры для пешеходов на СНТ 5 №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Принято к исполнению. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исоплнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 691 | Светофоры №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | На обслуживание светофорных объектов Департаментом городского хозяйство ежегодно заключается муниципальный контракт | На постоянном исполнении | За счет средств местного бюджета |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 698; сделать ограждение вокруг детской игровой площадки, находящейся возле 0-ой остановки. Днем там играют дети, а по вечерам и ночами там в основном собираются взрослое население, мусорят, гадят, а на завтра туда приходят дети №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович; Ограждение устанавливалось для безопасности детей.; исполнено; За счет средств местного бюджета; исполнено; Департамент городского хозяйства. | сделать ограждение вокруг детской игровой площадки, находящейся возле 0-ой остановки. Днем там играют дети, а по вечерам и ночами там в основном собираются взрослое население, мусорят, гадят, а на завтра туда приходят дети №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Ограждение устанавливалось для безопасности детей. | исполнено | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 707 | На 7 остановке нет детской площадки. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | будет предложено рассмотрение строительства деткой площадки на данной территории на 2024 г. | 2024 г. | За счет средств федерального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 713 | Провести уличное освещение, страшно ходить по обществу в зимний период. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Установка ул. освещения на терр-рии СНТ относится к председателю | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 722; Детская спортивная площадка на ЛДО остановке. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович; установлены МАФы на первом и на 3 автобусных остановках ЛДО; Исполнено в 2022 г.; За счет средств местного бюджета; исоплнено; Департамент городского хозяйства. | Детская спортивная площадка на ЛДО остановке. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | установлены МАФы на первом и на 3 автобусных остановках ЛДО | Исполнено в 2022 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исоплнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По безнадзорным животным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 690 | Стая бродячих собак, которые нападают на детей и взрослых №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 705 | Обратить внимание стая бродячих собак. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 709 | Стая бродячих собак в ЛДО №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 724 | Борьба с бродячими собаками в ЛДО №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | БНЖ: отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | ДАГИЗО |
| По ремонту дорог и бардюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 685 | Асфальтирование улицы Пригородная, 2 остановка. Раньше там был асфальт, после того как вырывали ямы для канализации новой школы, оставили без изменений, слякоть, большие камни, там же провести освещение. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | обращение направлены на имя подрядной организации ооо восток и ооо бенконс по восстановлению, по настоящее время официального ответа не поступало. Дополнително направлено обращение в прокуратуру города, силами МУП "Благоустройства" будут проведены работы по грейдированию | Конец 2023 г. | За счет средств подрядчика |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 694 | Об узких дорогах, об отсутствии тротуаров, о безопасности на дорогах в школу, в детский сад №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | на территории города имеются улицы с узкими дорогами в связи с незаконными переносами заборов самих жильцов, тротуары в текущем году на 6 улицах предусмотрены на сумму 10 млн. рублей согласно решению суда от 2015 года. Работы будут продолжены, ежегодные выезды с гибдд проводятся с целью решения узких дорогах и отсутствии тротуаров. большинство случаев нет технической возможностей уширения дорог и тротуаров | 2023-2024 гг. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 695 | Сделать асфальт СНТ 3 на улице Пригородная, который раньше был заасфальтирован, но при проведении канализационных труб к школе, был разобран. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Обращение подрядной организации ооо восток по вопросу восстановления остались без ответа, дополнительно направлены обращения в прокуратуру города силами муп благоустройство будут проведены работы по грейдированию | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исоплнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 703 | Об узких дорогах, об отсутствии тротуаров, о безопасности на дорогах в школу, в детский сад. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | на территории города имеются улицы с узкими дорогами в связи с незаконными переносами заборов саих жильцов, тротуары в текущем году на 6 улицах предусмотрены на сумму 10 млн. рублей согласно решению суда от 2015 года. Работы будут продолжены, ежегодные выезды с гибдд проводятся с целью решения узких дорогах и отсутствии тротуаров. большинство случаев нет технической возможностей уширения дорог и тротуаров | 2023-2024 гг. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 711 | Закончить асфальтирование главной дороги от Зверофермы до СНТ-5 за счет федерального проекта «Безопасные дороги» №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | сметная стоимость работ рассчитана, заявка на финансирование подана, будет рассмотрен при формировании бюджетного плана на 2023-2024 гг. | Конец 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 712 | Прогрейдировать улицу Подгорная ( весной, во время дождей) невозможно пройти до дачного общества №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Выполнено. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 687 | Урегулировать работу председателей СНТ, в частности Трансформаторы постоянно ломаются, напряжения нет, платят большие деньги. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | мэрия не регулирует деятельность работу председателей СНТ | - | - |  |  | - |  | Территориальное управление Мэрии г. Кызыла |
|  | 704 | Хертек Вениамин- житель СНТ «Сайзырал» Приобретение трансформатора. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | вопрос необходимо решать с председателем | - | - |  |  | - |  | Территориальное управление Мэрии г. Кызыла |
|  | 716 | Определить место и установить контейнер в дачном обществе №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | на территориях дачных обществ г. Кызыла установлены бункера для сбора твердых коммунальных отходов | исполнено | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 717 | В нашем обществе СНТ 5 ЛДО трансформаторы старые, поэтому напряжение плохое. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | вопрос решается с председеталем общества | - | - |  |  | - |  | Территориальное управление Мэрии г. Кызыла |
|  | 718 | Просим установить на ЛДО Мусорные бункеры. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | в границах левобережных СНТ г. Кызыла установлены бункера для жителей СНТ | исполнено | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 726; Я был в Кемерово, учился, когда они там эти большие контейнеры для всех установили под мусор. Потом все мусор туда стали бросать, по всему городу было некрасиво, куча мусора везде. Люди перестали закупать лично для себя контейнеры. А зачем, если приедет бесплатный мусоровоз. Потом в администарции Кемерово поняли, что сделали большую ошибку и убрали их быстро. А у нас не научились ошибкам, почему-то везде разбросали эти контейнеры. Некрасиво очень. Бродячим собакам только хорошо стало. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович; работа ведется; -; -; -; Департамент городского хозяйства. | Я был в Кемерово, учился, когда они там эти большие контейнеры для всех установили под мусор. Потом все мусор туда стали бросать, по всему городу было некрасиво, куча мусора везде. Люди перестали закупать лично для себя контейнеры. А зачем, если приедет бесплатный мусоровоз. Потом в администарции Кемерово поняли, что сделали большую ошибку и убрали их быстро. А у нас не научились ошибкам, почему-то везде разбросали эти контейнеры. Некрасиво очень. Бродячим собакам только хорошо стало. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | работа ведется | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
| По воросам образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 684 | Отдельный спортзал, для спортивных секций жителей, для ЗОЖ №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | В текущий момент выделяются денежные средства на постройку спортивной площадки по адресам ул. Колхозная 67 и ул. Дружбы 3. Разрабатывается постановление в виде изменения в подпрограмму «Спортивно-массовая оздоровительная работа» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Кызыл» | 6 млн. руб. | Местный бюджет |  |  | Конец 2023 года |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 683 | Постройка центра дополнительного образования для детей и школьников. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | В рамках Стратегии социально-экономического развития г. Кызыла до 2030 года планируется строительство Центра дополнительного образования детей. Внесены предложения в Министерство образования Республики Тыва о расширении учебных площадей для муниципального бюджетного учреждения Центр дополнительного образования детей | До 2030г | За счет средств местного и регионального бюджета |  |  | На исполне нии |  | Департамент по образованию |
|  | 696 | Осуществлять организацию и перевозку обучающихся школьными автобусами от остановок, до расположения школы. Также пересмотреть автобусный маршрут № 13, чтобы от 5 остановки автобус обратно ездил к 3 остановке, т.к. школьникам и воспитанникам детского сада приходится добираться к месту учебы от 5 остановки, что очень затруднительно в холодную погоду, особенно зимой. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Департамент по образованию мэрии г. Кызыла сообщает, что перевозка обучающихся на школьных автобусах организована по установленной схеме, посадка учащихся осуществляется на остановках, высадка производится возле школы. | исполнено | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
| По социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 688 | Нужно здание Почты №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | "На территории ЛДО г. Кызыла нежилых зданий относящихся к муниципальной собственности всего 5, из них: школа, детский сад, ясельный сад, опорный пункт и библиотека. Из вышеуказанных объектов, возможно предоставить нежилое помещении общей площадью 50 кв.м. расположенное по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Пригородная, д. 1/1 в здании библиотеки. Вышеуказанное имущество расположено в одноэтажном здании, переданном на праве оперативного управления МКУ «Централизованная библиотечная система». В настоящее время разработан проект постановления «О заключении договора безвозмездного пользования муниципального имущества в виде нежилого помещения общей площадью 50 кв.м. расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Пригородная, д. 1/1». После подписания договора помещение будет передано в пользование Почты России." | исполнено | За счет средств ФГУП Почта России |  |  | исполнено |  | Территориальное управление Мэрии г. Кызыла |
|  | 686 | Нужны банкоматы №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Письма с предложениями о преимуществах установки банкоматов в собственных помещениях субъектов малого и среднего предпринимательства разосланы и отправлены (исх. документ №03-03-22/2385 от 01.12.2022г.). Также предложения о необходимости установки банкоматов на территории Вавилинского затона, левобережных и правобережных обществах отправлены действующим банкам на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" (исх. документ №03-03-22/2391 от 02.12.2022г.). По мере необходимости (по обращению бакнов) будет проведена выездная проверка по подбору мест в торговых объектах соответствующим условиям для установки банкоматов (наличие необходимой площади, вопросы безопасности, наличие камер видеонаблюдения и т.д.) | Финансирование не требуется | исполнено |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 689 | МФЦ почему закрыли? №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | В связи с отсутствием финансовых средств на содержание и обслуживание у ГАУ "МФЦ РТ" вынуждены были закрыть свой филиал на ЛДО | - | - |  |  | - |  | ДЭИО |
|  | 699 | При въезде на территории ЛДО установить Субурган. И для постройки привлечь безработных граждан, которые проводят время за распитием спиртных напитков. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | При установлении Субургана планируется охват неработающей молодежи в количестве от 30 и более чел. | - | - |  |  | Год |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 708 | Нужны банкоматы. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Письма с предложениями о преимуществах установки банкоматов в собственных помещениях субъектов малого и среднего предпринимательства разосланы и отправлены (исх. документ №03-03-22/2385 от 01.12.2022г.). Также предложения о необходимости установки банкоматов на территории Вавилинского затона, левобережных и правобережных обществах отправлены действующим банкам на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" (исх. документ №03-03-22/2391 от 02.12.2022г.). По мере необходимости (по обращению бакнов) будет проведена выездная проверка по подбору мест в торговых объектах соответствующим условиям для установки банкоматов (наличие необходимой площади, вопросы безопасности, наличие камер видеонаблюдения и т.д.) | - | - |  |  | - |  | ДЭИО |
|  | 693 | Наладить поставку угля на дачи и открыть на территории ЛДО топливный склад. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | на территории ЛДО г. Кызыла имеются 2 топливных складов, по ул. Шлакоблочная и напротив автобусной остановки № 3 | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 710 | Установка детской, футбольной площадок, в зимний период детскую катушку ( прошлой зимой жители сами разобрали катушку на дрова, к сожалению) №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | С муниципального бюджета на 2023 год не планируется выделение средств на установки спортивных площадок (округ Ровенский), ведется работа в привлечении спонсоров для установки детских катушек в зимний период. | - | - |  |  | - |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 715 | Развитие необходимой инфраструктуры на СНТ 5 (магазины, банкоматы. парикмахерская, аптека, медицинский пункт, дом культуры для проведения культурно-массовых мероприятий, встречи с интересными людьми, досуговой деятельности, кафе ) №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Письма с предложениями о преимуществах установки банкоматов в собственных помещениях субъектов малого и среднего предпринимательства разосланы и отправлены (исх. документ №03-03-22/2385 от 01.12.2022г.). Также предложения о необходимости установки банкоматов на территории Вавилинского затона, левобережных и правобережных обществах отправлены действующим банкам на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" (исх. документ №03-03-22/2391 от 02.12.2022г.). По мере необходимости (по обращению банков) будет проведена выездная проверка по подбору мест в торговых объектах соответствующим условиям для установки банкоматов (наличие необходимой площади, вопросы безопасности, наличие камер видеонаблюдения и т.д.) | 2024 г. | Финансирование за счет средств коммерческих организаций |  |  | На исполнении |  | ДЭИО |
|  | 719 | Почта на ЛДО №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | На территории ЛДО г. Кызыла нежилых зданий относящихся к муниципальной собственности всего 5, из них: школа, детский сад, ясельный сад, опорный пункт и библиотека. Из вышеуказанных объектов, возможно предоставить нежилое помещении общей площадью 50 кв.м. расположенное по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Пригородная, д. 1/1 в здании библиотеки. Вышеуказанное имущество расположено в одноэтажном здании, переданном на праве оперативного управления МКУ «Централизованная библиотечная система». В настоящее время разработан проект постановления «О заключении договора безвозмездного пользования муниципального имущества в виде нежилого помещения общей площадью 50 кв.м. расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Пригородная, д. 1/1». После подписания договора помещение будет передано в пользование Почты России. | 2023 г. | За счет средств ФГУП Почта России |  |  | На исполнении |  | ДЭИО |
|  | 720 | Банкоматы на ЛДО №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Письма с предложениями о преимуществах установки банкоматов в собственных помещениях субъектов малого и среднего предпринимательства разосланы и отправлены (исх. документ №03-03-22/2385 от 01.12.2022г.). Также предложения о необходимости установки банкоматов на территории Вавилинского затона, левобережных и правобережных обществах отправлены действующим банкам на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" (исх. документ №03-03-22/2391 от 02.12.2022г.). По мере необходимости (по обращению бакнов) будет проведена выездная проверка по подбору мест в торговых объектах соответствующим условиям для установки банкоматов (наличие необходимой площади, вопросы безопасности, наличие камер видеонаблюдения и т.д.) | 2024 г. | За счет средств коммерческих организаций |  |  | На исполнении |  | ДЭИО |
| По вопросам профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 697 | Можно ли ставить на центральных улицах ЛДО камеры видеонаблюдения. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Устанавливать камеры системы видеонаблюдения в общественных местах можно для профилактики преступлений и правонарушений. Мэрией города Кызыла по муниципальной программе «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городском округе «Город Кызыл Республики Тыва» запланирована установка камер системы видеонаблюдения на территории ЛДО в 2023 году. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 706 | О закрытии на 7 остановке магазин «Сай» о большом количестве нетрезвых граждан. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | на 7-ом остановке ЛДО г. Кызыла имеется магазин "Сай" в котором предпринимательскую деятельность осуществляет Тагба-Доржу А. В данном магазине продавцы и ИП Тагба-Доржу были привлечены к административной ответственности по ст.14.2 и ст.14.16 ч.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 21.500 рубей за нарушения правил продажи алкогольной продукции. Для закрытия магазина "Сай" необходимо письменное обращения от жителей на имя Прокурора города, для прокурорского реагироавния. | исполнено | - |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 721 | Нехватка участкового инспектора на ЛДО №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | В целях эффектного проведения профилактических мероприятий, мэрией г. Кызыла для УУП построен Территориальный пункт правопорядка на территории ЛДО. В связи с нахождением в длительное время вакантных должностей УУП, приме граждан проводились реже. В данное вренмя территрию ЛДО обслуживают 4 УУП и проводят прием граждан 3 раза в неделю, ежедневно работают на территории ЛДО. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 723 | Нормальная работа участковых, пункта полиции в ЛДО №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | В целях эффектного проведения профилактических мероприятий, мэрией г. Кызыла для УУП построен Территориальный пункт правопорядка на территории ЛДО. В связи с нахождением в длительное время вакантных должностей УУП, приме граждан проводились реже. В данное вренмя территрию ЛДО обслуживают 4 УУП и проводят прием граждан 3 раза в неделю, ежедневно работают на территории ЛДО. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 725 | Пьянство. Принять меры по увеличению штрафов для магазинов, и даже таксистов, торгующих спиртными напитками, чтобы потом неповадно было. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Науршение правил реализации алкогольной продукции предусмотрено Федеральным законодательством, т.е. КоАП РФ. В связи с чем Верзовный Хурал РТ не имеет полномочия внести изменения в санкции статьи КоАП РФ. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 692 | Открыть терапевтическое отделение на ЛДО. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 700 | Монгуш Чайкина Очуровна- житель СНТ «Сайзырал»: В нашем обществе многие жители имеют членские книжки, оформить в собственность не могут. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | ППТ и ПМТ СНТ «Сайзырал» утвержден постановлением мэрии, за оформлением документов необходимо обращаться в Минземимущество РТ, как органу, уполномоченному по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые неразграничена. | - | федеральный |  |  | - |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
|  | 701 | Некоторые улицы Западная, Афганская на карте не видно. №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Земельный участок под самовольно построенными домами находится в собственности Российской Федерации. Для внесения улиц в ФИАС необходимо иметь правоустанавливающие документы. Предложения о присвоении наименований улиц, скверов, площадей и других топонимических объектов города Кызыла, вносятся гражданами города Кызыла, обладающими избирательным правом, юридическими лицами, представителями органов государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями, депутатами представительного органа г. Кызыла в Комиссию по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий, памятных дат, присвоению наименований и переименованию топонимических объектов, сокращенное наименование - Топонимическая комиссия г. Кызыла (далее - Комиссия) для дальнейшего рассмотрения в Хурале представителей города Кызыла и утверждения. | 2024 г. | федеральный |  |  | На исполнении |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
|  | 727 | Открытие процедурного кабинета, ФАП в ЛДО СНТ №12 №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 728 | Вернуть МФЦ в ЛДО №10 Ровенский. Хертек Лада Валерьевна, Чурук Шой Улзайович |  | В связи с отсутствием финансовых средств на содержание и обслуживание у ГАУ "МФЦ РТ" вынуждены были закрыть свой филиал на ЛДО | - | - |  |  | - |  | Минсвязи РТ |
| № 11 Автодорожный По вопросам транспортной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 757 | Жители просят добавить автобусы или маршрутки до новой городской поликлиники на Бай-Хаакской. Очень сложно добираться, на остановке приходится долго ждать маршрутку № 15. Особенно пожилым и больным людям очень тяжело. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | выполнено | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 865 | Проблема с общественным транспортом, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Здравствуйте, ежедневно автобусы МУП Кызылгортранс выходят в количестве 20 единиц по маршрутам: 11 (1), 5а (1), 25 (1), 15а (1), Вавилинский-Южный (1), Вавилинский затон 13км - ТЭЦ (1), Вавилинский затон - Дом ветеранов (5), 13 (10). Расписание и движение маршрутов можно узнавать через приложение Умный транспорт, а также через диспетчерскую МУП по тел.: 89133405040. Кроме муниципальных автобусов, перевозки осуществляют частные предприниматели по маршруту №6. Необходимо отметить, что кроме указанных маршрутов по столичной агломерации действуют межмуниципальные маршруты: 105Т (4), 104 (8). Региональным министерством дорожно-транспортного комплекса планируется также ввод новых маршрутов с выходом больших автобусов - 106, 108. Движение и расписание межмуниципальных маршрутов можно узнавать в диспетчерской ООО Туваавтотранс по тел.: 89133560858. Касаемо частных перевозчиков работа регулярно ведется по фактам несоблюдения муниципальных контрактов. | - | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 896 | просьба коллектива школы №5 - взять под контроль режим работы общественного транспорта. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Здравствуйте, ежедневно автобусы МУП Кызылгортранс выходят в количестве 20 единиц по маршрутам: 11 (1), 5а (1), 25 (1), 15а (1), Вавилинский-Южный (1), Вавилинский затон 13км - ТЭЦ (1), Вавилинский затон - Дом ветеранов (5), 13 (10). Расписание и движение маршрутов можно узнавать через приложение Умный транспорт, а также через диспетчерскую МУП по тел.: 89133405040. Кроме муниципальных автобусов, перевозки осуществляют частные предприниматели по маршруту №6. Необходимо отметить, что кроме указанных маршрутов по столичной агломерации действуют межмуниципальные маршруты: 105Т (4), 104 (8). Региональным министерством дорожно-транспортного комплекса планируется также ввод новых маршрутов с выходом больших автобусов - 106, 108. Движение и расписание межмуниципальных маршрутов можно узнавать в диспетчерской ООО Туваавтотранс по тел.: 89133560858. Касаемо частных перевозчиков работа регулярно ведется по фактам несоблюдения муниципальных контрактов. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1074 | Хотелось бы, чтобы маршруты автобусов были изменены с учетом развития города, например от студгородка через Южный. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | выполнено, введены новые маршруты | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По безнадзорным животным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 735 | 2) Елезарова Ю.А. обратилась с тревогой о стае собак в ее дворе по улице ул. Ленина 87, что помимо взрослых бездомных собак много рождаются щенков. Совсем недавно ощенилась собака 10 щенками. Значит в скором времени на дворе Елизаровой Ю.А. будет стая из 20 собак. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 3568,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | Исполнено, собака отловлена вместе с потомством ОЗЖ «Хатико» |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 754 | Бездомные собаки. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Строительство приюта для бездомных животных: организовано за счет средств муниципального бюджета, финансовые средства заложены в рамках муниципальной программы в размере 24,0 млн. рублей БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация: Хозяйские- бесплатная стерилизация, паспортизация, штраф за выпуск | Срок 2023 г. | за счет средств муниципального бюджета будет строится приют на отлов, стерилизацию и кастрацию выделены Субвенции Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 844 | Решить проблему с (бездомными) бродячими собаками, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 861 | Разобраться с бродячими собаками, отправить их в приюты, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Строительство приюта для бездомных животных: организовано за счет средств муниципального бюджета, финансовые средства заложены в рамках муниципальной программы в размере 24,0 млн. рублей БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация: Хозяйские- бесплатная стерилизация, паспортизация, штраф за выпуск | Срок 2023 г. | за счет средств муниципального бюджета будет строится приют на отлов, стерилизацию и кастрацию выделены Субвенции Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 898 | Я как собачница хотела бы, что бы протолкнули идею поголовной стерилизация и кастрации, всех собак у кого нет документов с допуском к разведению, и чипирования хозяйских собак как в Европе, что бы считал код с собаки и видно что собака чья-то, а за самовыгул штраф и не 500 рублей, а 5000 что бы люди реально ощутили это в своем кармане! Ну и конечно хотелось бы нормальную прогулочную территорию, а не как на Калинина 5х5 клетка, какой-нибудь скверик, или парк огороженный, как в больших городах, закон кстати это предполагает. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | запланировано строительство приюта в 2023 г. | 3 квартал 2023 г. | 24,0 млн рублей за счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 736 | 3) Руководитель организации Е.А. поднял вопрос о благоустройстве территории в центре домов по ул. Лопсанчапа 13,15 и 17, что на 4 многоэтажки во дворе для детей из сооружения имеется только одна качеля. Что большая территория пустует, захламлено и необустроенно. Необходимо благоустроить, озеленить терриорию. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 737 | Необходимо благоустройство, пешеходные тротуары и организации парковки у детского садика №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 738 | Необходимо благоустройство, пешеходные тротуары и организации парковки у детского садика. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 739 | В детских площадках и скверах отсутствуют беседки, в которых можно летом жарким, солнечным днем можно было спрятаться. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 743 | Улучшение детской площадки возле дома № 39. Нет мягкого покрытия. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Детские площадки построены в пределах выделенных финансовых средств. Жители могут обратиться в УК. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 755 | Улучшение детской площадки во дворе. Нет мягкого и безопасного покрытия. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич Автодорожный |  | Необходимо подать заявку в УК. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 758 | На новой построенной дороге со стороны «Иркутской», сельскохозяйственной ярмарки нет лежачих полицейских и всего лишь один пешеходный переход. В учебное время эту дорогу также переходят обучающиеся школы № 17. Автомобили ездят на большой скорости, особенно в вечернее время. Просят установить лежачие полицейские. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Искусственная неровность установлена | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 761 | Есть готовый проект «Комфортная городская среда» для благоустройства двора домов Лопсанчапа 37/3, 41. Есть ли возможность продвинуть этот проект? №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | выигрывают проекты с наибольшим количеством голосов | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 776 | Просьба прекратить стройку магазина возле детского сада № 28 из-за скопления алкашей, мусора, бродячих собак, данное место служит парковкой для родителей и жителей и въездом продуктовых и других грузовых машин в детский сад, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Не имеется возможности исполнить | - | Финансирвоание не требуется |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 781 | Улучшение детской площадки во дворе. Нет мягкого покрытия. В песочницах нет песка. Благоустройство и озеленение площадки делается только за счет самих жителей этих домов. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 790 | Просят установить лежачие полицейские в начале и в конце дома № 44. Чтобы был хоть какой-то порядок. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | заявка направлена в ук | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 791 | Во дворе дома № 44, напротив 1 и 2 подъезда можно сделать баскетбольную и волейбольную площадку для детей. А парковку для автомобилей организовать за домом. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | вопрос будет изучен с УК | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполноении |  | ДКСМП |
|  | 816 | Доделать парковку (сравнять и проложить асфальт), №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 817 | Установить систему стока на парковке, установить септик, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 819 | Установить ограничительные сооружения проезжей дороги вдоль гаражей от начала до конца, т.к. есть места «слепые зоны» для водителей, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 820 | Ликвидировать мусор (земля, камни, части бетона…) со двора и с угла дома по ул. Калинина 3, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | заявка передана в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 821 | Благоустроить (озеленить) придомовую территорию, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 822 | Провести осмотр деревьев придомовых участком, ликвидировать больные и старые кустарники ильмы, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 823 | Поднять проект дома по ул. Калинина д.1а 2018 – 2019гг «Городская среда» по благоустройству придомовой территории и в соответствии с этим проектом продолжить благоустройство, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич й |  | вопрос будет изучен | 2023-2024 гг. | За счет средств федеральной программы |  |  | На исполнении |  | ДАГИЗО |
|  | 825 | Улучшение детской площадки во дворе дома № 27 и 27/1. Нет мягкого покрытия для безопасности. Около дома № 25/1 сделали новую детскую площадку, выковыряли все камни и не убрали их. Если возможно, то сделать ограждение площадки около дома № 27/1 или построить во дворе одну хорошую, большую детскую площадку вблизи домов 25, 25/1, 27, 27/1. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | вопрос в полномочиях УК | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 827 | Просят хотя бы установить лежачие полицейские на дороге со стороны ТЦ «Пять звезд». Автомобили ездят на большой скорости. Постоянно создается аварийная ситуация. Если возможно, то вообще закрыть эту дорогу. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | установлена ИДН | 2023 г. | За сечт средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 830 | Также жители просят сделать нормальную парковку для автомобилей. Машины стоят вблизи детских площадок и водители не дают нормально играть детям. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 840 | Асфальтирование внутри дворов (хотя бы ямочные ремонты). №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | полномочия УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 842 | Продлить (доделать) новую дорогу и тротуар около дома № 27 (рядом с аптекой). №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | вопрос будет рассмотрен | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 843 | В городе совсем нет общественных туалетов. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | В текущем году установили общественный туалет в Молодежном парке, работа будет продолжена. | 2023-2024 гг. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 845 | Проложить прорезиненное покрытие на детской площадке, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 857 | Комплексное благоустройство территории от маг. «Курай» до ул. Калинина 5 (проложить асфальтовые дорожки для пешеходов и проезжей части с ограждением, установить парковки, подъездные пути к магазинам и жилым домам, установить игровую площадку с прорезиненным покрытием, установить электричество …и тд.) №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | выполнено | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | ДАГИЗО |
|  | 863 | Поставить искусственные неровности возле подъездов, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Просим обратится в УК по установке лежачих полицейских | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 870 | Установить ограждения вдоль проезжой части дома №39 Лопсанчапа, где находится аварийный пешеходный переход , произвсти псоадков деревьев. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | будет разработана сметная документация | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 871 | Убрать, заменить, обустроиь контейнерую площадку. По санпину контейнера должны находиться а расстоянии 20 м. от жилого дома. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение местоположения | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 872 | В 2018 году по ФКГС установлена детская площадка, футбольное поле на сумму 6,5 млн. рублей. Все находится в ужасном состоянии. Может подключить Министерство спорта, чтобы хотя бы привели в порядок футбольное поле. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Требуется уточнение местоположения | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 873 | Убрать старые деревянные опоры, которые много лет не функционируют №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | На исполнении. Ресурсными организациями работы по замене старых деревянных столбов выполняются по мере состоянии самих опор | - | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 875 | Произвести ямочный ремонт напротив д. №33 транформаторной будки, неозможно в дождь дойти до аптеки, магазинов №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Выполнено подрядной организацией ООО "Экосервис" | 2023 г. | За счет средств ООО Экосервис |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 876 | Заасфальтировать пешеходный переход по ул. Лопсанчапа 40 (сберкасса, аптека "Манла" №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | просим обратится в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 885 | Комплексное благоустройство придворовой территории ул. Калинина 3б (установить игровую площадку с прорезиненным покрытием, установить электричество и видеонаблюдение…и тд.) №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | полномочия за освещение придомовой территории у УК, вопрос видеонаблюдения решается решением общего собрания жителей | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 886 | Комплексное благоустройство внутренней территории домов Калинина 3б, 5б, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | вопрос будет изучен | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
| По впросам ремонта дорог и бардюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 742 | Посмотреть режим работы общественного транспорта, четко регламентировать начало работы с 06.00 и окончание работы 20.00. Так как работники детского сада на месте работы должны быть уже к 7.00. Из-за отсутствия общественного транспорта в утреннее время приходится вызывать такси, очень дорого и так у воспитателей зарплата небольшая, а если ждать автобус, то опоздаешь на работу. С вавилинского затона и с правого берега невозможно утром приехать своевременно на работу, очень плохо «ходят» общественный транспорт. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Автобусы ООО Автоколонна-17 работают ежедневно до 21 ч. | - | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 760 | Просят сделать ямочный ремонт дорог во дворе. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение метсоположения | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 744 | Лопсанчапа 39 – очень плохо работает ООО УК «ЖЭУ-2», даже не убирают мусор на детской площадке. Его убирают сами жители. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | содержанием детской площадки отвечает УК, рассчитать и установить тариф содержание детской площадки и решением общего собрания жителей принять вопрос содержания детской площадки (Нормативные правовые акты РФ) | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 746 | Во дворе и на детской площадке дома № 39 освещение есть, но недостаточно. В тёмное время суток плохо видно. Просят добавить ещё. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Просим обратиться к УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 747 | Также просят посодействовать в озеленении двора. Предоставить саженцы и землю. А далее жители сами посадят и будут ухаживать. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | по заявке управляющей компании в 2021 и 2022 году предоставлены саженцы, силами жителей посадка осуществлены | - | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 748 | Выступил: Александр (тел. 89133425080), ул. Лопсанчапа 29 – проблема в создании своего ТСЖ. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | На общем собрании, жители сами протокольно должны решить вопрос о создания ТСЖ, председателем ТСЖ должен быть житель данного дома, который соизволит заняться с ТСЖ | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 749 | Валиулин Виталий Раисович (тел. 89527510745) – один из активистов и инициаторов создания ТСЖ, согласен даже быть его председателем. В настоящее время дом обслуживает ООО УК ЖЭУ «Ангарский». №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | На общем собрании, жители сами протокольно должны решить вопрос о создания ТСЖ, председателем ТСЖ должен быть житель данного дома, который соизволит заняться с ТСЖ, если есть такой житель, в таком случае жителю необходимо обратиться с документами в адрес СГЖИ и СН по РТ предоставив протокольное решение и свои документы об юридическом лице. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 751 | Жители дома № 37 по улице Лопсанчапа (4 подъезд) давно не делали ремонт. Очень просят посодействовать, чтобы сделали ремонт. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Обращение направлено в адрес УК, на контроле | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 756 | Очень плохо работает ООО УК «ЖЭУ-2», даже не убирают мусор на детской площадке и во дворе. Его убирают сами жители. Из подвалов страшно воняет. Заявление писали в прокуратуру, но результата нет. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Жителям необходимо жаловаться в надзорные органы и/или менять УК/создавать ТСЖ. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 763 | Возле дома Лопсанчапа № 37/2 есть открытый люк. Жители писали и обращались, чтобы закрыли. Но никто ещё не отреагировал, люк до сих пор открыт. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Люк закрыт | 2023 г. | Не требует финансирования |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 764 | Также просят сделать или поменять лампочки уличного освещения, нет освещения возле подъездов. В тёмное время суток ничего не видно. А также собирается народ в нетрезвом состоянии. Когда жители вызывают полицию, всех разгоняют. Но потом они снова все собираются. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение. Внутридворовое освещение в полномочиях УК | - | За счет средств жителей |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 766 | В выходные и праздничные дни мусор с контейнеров не вывозят. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | В адрес регионального оператора ГУП ТСП направлено официальное письмо о рассмотрении вопроса вывоза ТКО в воскресенье т.е. о пред усмотрении графика вывоза ТКО с учётом выходного дня воскресенья. Ожидаем ответа | 2023 г. | За счет средств регионального оператора |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 767 | Так как лифт не работал 1,5 месяца (осенью) жители домов 37/2, 37/3, 41 просят помочь решить вопрос с перерасчетом за работу лифта. Перерасчет за эти не рабочие 1,5 месяца им не сделали№11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Жителям необходимо обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 770 | Искусственные неровности возле подъездов на ул.Кечил-оола 7а, освещение на игровой площадки, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | обращаться в ук | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 771 | У каждого дома нужны парковочные места вместо деревьев и кустов, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | непонятна суть вопроса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 772 | Убрать статую каменного дракона, т.к она в ужасном состоянии, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение местоположения | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 773 | Поменять игровую площадку, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 774 | На ул.Кечил-оола д.7а, кв.35 капает с потолка, просьба сменить и отремонтировать крышу, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | устранено совместно с УК | 2023 г. | за счет средств УК |  |  | исоплнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 775 | У домов поблизости построить игровые площадки, чтобы дети с других дворов не приходили в наш двор, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | вопрос будет рассмотрен, требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 780 | Устранить проблему с вонью и неприятным запахом в подъезде, решить проблему с течкой канализационной воды, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | устранено совместно с УК | 2023 г. | За счетсредств УК |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 784 | Просят купить им краску для покраски детской площадки. А жители сами покрасят. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | выполнено | 2022 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 785 | Когда жители обратились в УК «Ангарский» на счет ремонта подъездов, там им предложили для ремонта собрать 25000 рублей. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 786 | За домом № 44 совсем нет освещения. Жители обращались в УК «Ангарский» до сих пор нет результата. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | выполнено | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 788 | Жалобы на невыносимую вонь канализации из подвалов в подъездах - ремонт 4 подъезда дома Лопсанчапа 44 №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | устранено | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 789 | Закрыть или перегородить арку дома № 44. Можно оборудовать в какое-нибудь полезное помещение. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | данный вопрос решается на общем собрании жильцов при участии представителей УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 794 | Заменить забор на хоккейной и баскетбольной площадках, резиновое покрытие, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | полномочия УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 795 | Необходимо освещение на площадках и подъездах, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 796 | Поставить домофоны на каждые подъезды, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 797 | Нужна реконструкция крыши из-за течки воды, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 801 | Необходимы дополнительные искусственные неровности возле подъездов, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 802 | Прочистить канализационные трубы в доме Калинина 24а, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | устранено силами УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 803 | Просьба Анны Павловны, жительницы кв.56, подключить электросеть, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 805 | Исправить неправильный слив, накапливается дождевая вода и лужи возле подъездов, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 806 | Отремонтировать асфальты, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 807 | Убрать корни деревьев, т.к. они портят асфальт, игровую площадки, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 808 | Проложить прорезиненное покрытие на детской площадке, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | обращаться в ук | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 809 | Отремонтировать освещение на придомовой территории, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 810 | Ремонт подъездов, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 811 | Ремонт подъездных дверей, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 812 | Ремонт крыши из-за течки воды, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 813 | Ремонт вентиляции, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 814 | Ремонт систем водоснабжения, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | уточните местоположение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 815 | Решить проблему с отоплением гаражей в зимний период, №11 Автодорожный |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 818 | Воздействовать на работу ЖКХ (ЖЭУ), №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 828 | Все дома обслуживает УК «Ангарский». Давно нет ремонта подъездов, даже косметического. Все провода висят. Подъезд не моют, не убирают. Окна все старые. В доме 25/1 на 1 этаже пол в коридоре проваливается, жильцы часто падают и спотыкаются. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | заявка направлена в УК, контроль | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 829 | В доме № 27/1, 3 подъезд жители 5 этажа жалуются, что крыша протекает. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | заявка направлена в УК, контроль | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 831 | Давно уже нет нормального, хорошего дворника. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 832 | В открытых подвалах дома № 27 периодически живут люди без определенного места жительства (особенно в зимнее время). Там грязно, все течет, и запах поднимается в квартиры на 1 этаже. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | необходимо обращаться в УМВД по г. Кызыла, дежурная часть по тел.: 93601, 93602. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 833 | В доме № 27, квартира 34 давно разгрузила песок с камнями. Оставшийся песок возле подъезда так и не убрали. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | профилактическая работа проведена, песок с камнями вывезен | 2023 г. | Не требует финансирования |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 834 | Жильцы подняли вопрос: «Почему в проект капитального ремонта входят дома, которые построены недавно, т.е. после наших домов?» №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | вопрос к регоператору | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 835 | Жильцы готовы сами принять участие в уборке, покраске детской площадки и т.д. если бы им предоставили материалы и инвентарь. Ангарский бульвар 27,25 №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич й |  | Просим написать заявку в Департамент городского хозяйства | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 836 | УК «Ангарский» с 27 августа 2022 года обещали отправить уборщицу убрать подъезд. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | устранено | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 837 | Как старший подъезда дома № 27, 4 подъезд Казанцев (кв.73), тел: 89233419090 – готов сотрудничать с УК «Ангарский», может даже собрать подписи с жильцов и т.д. Главное, чтобы они сами вышли на контакт. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | контакт налажен | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 838 | Около авторынка «Мажалык» просят убрать заросли. И рабочие рынка бросают свой мусор в контейнеры дома № 27/1. Хотя они к ним не относятся. На месте этих зарослей можно даже построить спортивную площадку для детей (поставить теннисный стол, сделать футбольное поле и т.д.). №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | проведен субботник | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 839 | В домах Ангарский бульвар № 25 и 25/1 нет даже адресной таблички. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | заявка передана в УК, полномочия УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 846 | Ремонт подъездных дверей (установка и ремонт домофонов), №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 847 | Ремонт подвальных помещений с привлечением санэпидстанции (сырость, мыши, насекомые), №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 848 | Ремонт вентиляции, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 849 | Ремонт систем водоснабжения, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 850 | Ремонт крыши (Калинина 3а, во время дождя происходит течь в квартиры, особенно кв.31) №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Капремонт кровли запланирован 2023 год | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 852 | Воздействовать на работу ЖКХ (ЖЭУ), №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | работа ведется ежедневно | - | Не треубет финансирования |  |  | На постоянном исолнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 853 | Решить проблему уборки и вывоза мусора, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | письмо в адрес регоператора направлено о своевременном вывозе мусора | 2023 г. | За счет средств регионального оператора |  |  | исполенно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 858 | Просьба благоустроить двор, площадку, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 859 | Поменять качели на новые, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 860 | Поставить освещение, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | указать местоположение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 866 | Провести перерасчёт за тёплую воду в кв 117 ул. Кечил-Оола 7е, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Необходимо обратиться в АО Кызылская ТЭЦ по вопросу перерасчета. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 868 | Поменять подъездные двери, они сломаны, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 869 | Расширить детскую площадку, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 878 | Срочный ремонт дома Калинина 3Б!!!!!! (протекает крыша и водка льется в квартиры и подъезды, НЕТ кровли, из подвалов затхлый запах, сырость, стены дома бьют током в сырую погоду) №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | выполнено силами УК | 2023 г. | За счет средств УК |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 879 | Ремонт подвальных помещений,Калинина 3б, 5б, 5/1, 5/2 №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | выполнено силами УК | 2023 г. | За счет средств УК |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 880 | Ремонт вентиляции,Калинина 3б, 5б, 5/1, 5/2 №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | устранено, прочистили вентиляционную шахту | 2023 г. | - |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 881 | Ремонт систем водоснабжения, Калинина 3б, 5б, 5/1, 5/2 №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | капитальный ремонт инженерных сетей запланирован на 2024 г. | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 882 | Воздействовать на работу ЖКХ (ЖЭУ), №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | жителям необходимо жаловаться в надзорные органы | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 883 | Решить проблему уборки и вывоза мусора, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | письмо направлено в адрес регоператора о своевременном вывозе мусора | - | За счет средств регионального оператора |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 887 | Установить знаки «Место выгула собак», «Детская площадка» Калинина 7а, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | для того чтобы установить знак "Место для выгула собак" жителям необходимо на собрании жильцов многоквартирных домов определить места и протокольно принять решение, знак будет установлен после предоставления копии протокола собрания жильцов. | - | За счет срежств жителей |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 888 | Организовать (выделить) определенное место для выгула собак, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | жители должны на общем собрании решить. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 889 | Убрать (провести демонтаж) сломанной детской площадки у мусорных контейнеров (убрать колеса, лавочки, урны, деревянные сооружения и тд…) №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 890 | Установить видеонаблюдение, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 891 | Провести освещение придомовой территории, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | полномочия за освещение придомовой территории у УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
| По социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 768 | Ильиных Александр Викторович – просит помочь в трудоустройстве. Может работать строителем. В настоящее время не работает. Контактный телефон: 89133562612. Проживает по адресу: Лопсанчапа 37/3, кв.47. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Ильиных Александр Викторович - образование высшее, не законченное, стаж работы в сфере строительства 1 год. Было предложено организовать консультативную встречу с директором Центра занятости населения Увангуром А.К-Х. но заявитель Ильиных Александр Викторович отказался. | 2023 г. | Финансирование не требуется |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 777 | Устраивать дискотеку и другие мероприятия для пожилых на игровой площадке по вторникам или четвергам каждую неделю, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Для организации досуга людей пожилого возраста в структурных подразделениях МБУ «Центр культуры г. Кызыла» работают 2 кружки: клуб творчества для взрослых «Вдохновение», клуб народных традиций «Общение». Клуб творчества проводится в Арт-Центре «Найысылал» по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 2б, тел. 6-12-32. Клуб народных традиций проводится в Городском Доме культуры «Енисей» по адресу: г. Кызыл, ул. Набережная, д.80, тел. 4-08-74 | На постоянном исполнении | За счет средств местного бюджета |  |  | В течении года |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 800 | Снизить количество арендаторов №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | нет возможности исполнить | - | - |  |  | - |  | ДЭИО |
|  | 804 | Провести профилактические встречи со студентами и привлечь их к объединению в сообщества, например, Добрые сердца Тувы, т.к. студенты часто скапливаются и пьют, дерутся, курят, кричат возле дома, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла в целях профилактики правонарушений ежегодно проводятся профилактические встречи для студентов высших и средних учебных заведений г. Кызыла. Согласно плану профилактические рейды по общежитиям средних и высших учебных заведений г. Кызыла проведены в январе месяце 2023 года. Также совместно с «Управлением Камбы- Ламы РТ» проведены профилактические беседы в учебных заведениях г. Кызыла в феврале месяце т. г. Более 750 студентов прослушали наставления о благих и греховных деяниях, студенты активно участвовали в беседах о вреде употребления алкоголя, табака и наркотических средств. | - | - |  |  | Год |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 855 | Ходатайство о создании на близлежащей территории клуба досуга для пожилых людей, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Данный вопрос принят в работу Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла, рассмотрим данный вопрос с уполномоченными органами. | 2023-2024 гг. | за счет средств регионального бюджета |  |  | На изучении |  | ДКСМП |
|  | 897 | Мэрия города Кызыла должна иметь свою газету, как прежде, чтобы иметь один источник для официальный публикации всех нормативно-правовых актов. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Ввиду ограниченных финансовых средств возобновить выпуск и тиражирование газеты "Кызыл неделя" не представляется возможным. Также напоминаем, что официальный сайт мэрии города Кызыла www.mkyzyl.ru является средством массовой информации. | не представляется возможным | - |  |  | - |  | Пресс-служба мэрии |
| По вопросам образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 740 | Вопрос о социальной защите неблагополучных слоев населения везде поднимается, почему никто не говорит о социальной защите и поддержке учителей, воспитателей. Многие родители необоснованно обвиняют, иногда даже оскорбляют и унижают в недобросовестной работе. Почему за детей больше ответственны учителя и воспитатели чем родители и законные представители? Почему не ведутся работы по повышению родительской ответственности? Учителя и воспитатели беззащитны перед родительским беспределом. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Родители (законные представители) могут «злоупотреблять правом», то есть осуществлять гражданские права исключительно с намерением причинить вред другому лицу, заведомо недобросовестно осуществлять гражданские права и действовать в обход закона (см. 10 ГК РФ). В данном случае необходимо обратиться с докладной запиской к директору школы, в которой изложить все обстоятельства распространения клеветнических сведений. Требовать тщательное расследование инцидента. Организовать коллегиальное собрание, вынести ситуацию на обсуждение всего коллектива и заручиться его поддержкой. Во время собрания подробно описать ситуацию, отрицая чужую ложь. При этом нет необходимости приводить доказательства. Во-вторых, бывают ситуации, когда учителю в одиночку действительно не справиться. В этом случае есть выход – обращение в профсоюзную организацию. Профсоюз участвует в составлении коллективного трудового договора, гарантирует педагогам защиту их прав, бесплатную юридическую помощь в решении социальных и трудовых вопросов, поддержку при рассмотрении индивидуального трудового спора, защиту от противоправного увольнения. В-третьих, есть законный способ восстановить справедливость через суд. Обращение в суд с исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации согласно статье 152 ГК РФ. Педагог вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Кроме того, статья 151 ГК РФ, предполагает денежную компенсацию морального вреда за клевету. | - | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 778 | Организовать секцию пожарно-спасательного общества в 3 школе, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | В МБОУ СОШ №3 организовано 3 кружка "Юные друзья пожарных". | 2023 г. | Не треубет финансирвоания |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 779 | Открыть дополнительные кружки и секции для детей, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | В МБОУ СОШ 3 с 1 сентября 2022 года будет организовано 20 кружков и секций разных направлений. | 2022 г. | Не треубет финансирования |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 792 | На счет спортивных площадок в школах: нет мягкого покрытия, нет нормального безопасного оборудования. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | В текущем году планируется подготовить проектно-сметную документацию на устройство спортивных площадок в которых нет мягкого покрытия и включить в план ремонта на 2022 год. По общеобразовательным школам г. Кызыла, где отсутствует площадка необходимо подать заявку в Департамент по образованию мэрии г. Кызыла с приложением расчета потребности, а также проектно -сметную документацию на данную работу. На основании такой заявки при составлении проекта бюджета на оче-редной финансовый год и плановый период Департамент по образованию подает бюджетную заявку в Департамент финансов мэрии г. Кызыла для выделения бюджетных ассигнований на данные цели. Информация доведена до общеобразовательных организаций г.Кызыла | будет рассмотрено в 2024 году | - |  |  | На испролнении |  | Департамент по образованию |
|  | 793 | Организация горячего питания для всех обучающихся (т.е. с 1-11 класс). №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | В Послании Федеральному собранию 15 января 2020 года Президент Российской Федерации В.В.Путин указал на необходимость обеспечения учеников младших классов горячим питанием. Во исполнение данного Правительством Республики Тыва бесплатное горячее питание для учеников 1-4- х классов организовано с 1 сентября 2020 года как социальная мера поддержки. Поставщики осуществляют организацию питания по примерным меню, утвержденным Управлением Роспотребнадзора в Республике Тыва. Ознакомиться с меню можно на официальных сайтах образовательного учреждения, в котором обучается ваш ребенок. Обучающиеся, в зависимости от режима (смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда. Обучающиеся I смены обеспечиваются завтраком, обучающиеся во II смену обеспечиваются обедом. Ответственным лицом за организацию и качество горячего питания обучающихся является школа. Родители (законные представители) могут также принимать участие в контроле за организацией питания. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи, регламентируется локальным нормативным актом школы. С указанным документом можно ознакомиться на сайте школы. В течение 2021-2022 учебного года Департаментом по образованию Мэрии г. Кызыла, было проведено 5 проверок школьных столовых образовательных организаций города, в результате которых, нарушений не выявлено. Родительский контроль за организацией питания детей в школах проводится регулярно (3-4 раза в месяц). Вопросы питания учащихся в школе, являются постоянной темой в работе ОУ, им придается особое значение – как одному из важных звеньев в вопросах профилактики и сохранения здоровья учащихся. | 210107, 3 | Федеральный бюджет, региональный бюджет, муниципальный бюджет |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 862 | Не хватает детских врачей, особенно детских стоматологов, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич й |  | С начала нового учебного года в 7 школах г. Кызыла открыты стоматологические кабинеты. Открытие стоматологических кабинетов не только позволит эффективнее бороться с кариесом у детей, но и существенно сократит очереди в детских поликлиниках. Учащиеся школ, где нет стоматологических кабинетов, могут взять направление у фельдшера и обратиться в соседние школы, где такие кабинеты работают. Так, например, учащиеся школ № 1 и № 7 получат лечение в лицее № 15. Ребята из школ № 2 и № 4 могут обратиться в школу № 3. Ученики общеобразовательных учреждений, которые находятся в Южном микрорайоне, будут обслуживаться в лицее № 16. В ближайшее время кабинеты стоматологии откроются также в лицее № 18. | - | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 856 | Ходатайство о предоставлении на близлежащей территории помещения для организации ЗОЖ досуга для детей и взрослых Айрана Александровна 89133558141 (Калинина 5а), №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Данный вопрос принят в работу Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии г.Кызыла, рассмотрим данный вопрос с уполномоченными органами. | 2023-2024 гг. | за счет средств регионального бюджета |  |  | На изучении |  | ДКСМП |
|  | 893 | просьба помочь с освещением школы №5 по периметру; №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Департамент по образованию мэрии г. Кызыла сообщает, что МБОУ ГИМНАЗИЯ №5 подала заявку в Департамент по образованию на приобретение приборов освещения по периметру, в связи чем ожидают финансирования. | 514,0 | Муниципальный бюджет |  |  | На исполне нии 01.09.20 23 |  | Департамент по образованию |
|  | 894 | капитальный ремонт школы №5. Ветшает здание, 35 лет; №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Капитальный ремонт отдельных частей здания школы № 5 проводится ежегодно. Так, например, в 2020 году производился капитальный ремонт кровли, в 2021 и 2022 году - капитальный ремонт санузлов. Помимо капитального ремонта также ежегодно в каникулярное время летом проводится текущий косметический ремонт здания. | 2022 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 895 | асфальтирование дорожек на территории школы №5 №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Заявка на асфальтирование дорожек на территории от школы № 5 не поступала. В случае поступления заявки Департамент по образованию внесет данные работы в план комплексного задания для включения его в бюджет на 2023 год. | Заявка не поступа ла | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
| По вопросам правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 741 | Предложение привлекать людей ведущих асоциальный образ жизни, которые пьянствуют и бомжуют привлекать к общественно-полезному труду. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Обязательные работы предусмотрены ст. 3.13. КоАП РФ и заключаются в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Обязательные работы назначаются судьей. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 20.20. КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей), ст. 20.21. КоАП РФ (Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток), в отношении граждан нарушивших требования данных статьей составляются протокола об административных правонарушениях, должностными лицами, уполномоченными составлять протокола по данным статьям, т.е. сотрудниками полиции. В соответствии с ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ данные административные дела рассматриваются руководством Управления МВД России по г. Кызылу и в отношении правонарушителей налагаются административный штраф в соответствии с санкциями статьи. По истечении срока оплаты наложенного штрафа, сотрудником полиции в отношении гражданина, не оплатившего штраф, составляется протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов). После чего гражданин доставляется мировому судье, для рассмотрения и принятия решения. При рассмотрении дела, учитывая материальное, семейное положение и здоровье нарушителя, мировыми судьями налагаются одно из вышеуказанных санкций. При наложении судьями санкиции обязательные работы, судебные приставы направляют граждан в организации, включенные в перечень организаций для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории города Кызыла, утвержденное постановлением мэрии г. Кызыла. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 745 | В этом же доме № 39 есть посуточная квартира № 97 на 7 этаже, которая создает проблемы соседям. Во все инстанции обращения были, но результата нет и нет обратной связи. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | В отдел муниципального контроля УАТН мэрии г. Кызыла за 2022 год поступил всего 1284 обращений (из них 48 посуточных квартир, ночных заведений 15) по нарушению тишины и покоя граждан. Составлено 255 протоколов, наложен административный штраф на сумму 371700 рублей, проведено профилактических бесед 767, выписано 66 предупреждений. Прекращено сдача посуточно 40 квартир. | Не требуется | Не требуется |  |  | Исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 750 | Жители очень просят принять меры по отношению магазинов «Пивной дворик» и «Серебряная бухта», которые находятся по улице Лопсанчапа 35 (ТД «Континент»). №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | ТД "Континент" по ул. Лопсанчапа 35 имеются торговые объекты "Пивной дворик" и "Серебрянная бухта" в которых предпринимательскую деятельность осуществляют ИП Монгуш и Лямин. В данных торговых объектах продавцы и ИП Монгуш, Лямин привлечены к административной ответственности по ст.14.2 и ст.14.16 ч.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 47.500 рубей за нарушения правил продажи алкогольной продукции. Для принятия действенных мер по закрытию торговых объектов "Пивной дворик" и "Серебрянная бухта" необходимо письменное обращения от жителей на имя Прокурора города, для прокурорского реагирования. | исполнено | Не требует финансирвоания |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 752 | Лопсанчапа 37, в квартире № 73 девушка содержит двух собак. Соседи жалуются, что в подъезде сильно воняет, невозможно дышать. Заявления и обращения писали, но нет результата. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | профилактическая работа проведена | 2023 г. | Не требует финансирвоания |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 753 | Ещё одно обращение от жителей: просят возобновить опорный пункт полиции. Ранее он был между домами № 30 и 33 по улице Лопсанчапа. Так как рядом есть банкетный зал и магазины, реализующие алкоголь во дворе всю ночь беспорядки. Нарушают покой близлежащих домов. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Ранее между домами № 30 и 33 по улице Лопсанчапа находился стационарный пост ППСп. В данное время мэрией г. Кызыла совместно с УМВД России по г. Кызылу рассматривается вопрос по установке стационарного поста на территории южного микрорайона в 2023 году. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 759 | Жители очень просят принять меры по отношению магазинов «Пивной дворик» и «Серебряная бухта», которые находятся по улице Лопсанчапа 35 (ТД «Континент»). №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Управлением по профилактике правонарушений Мэрии города Кызыла в пределах своей компетенции принимает меры по профилактике правонарушений, алкоголизма, борьбе с незаконным оборотом алкогольной (спиртосодержащей) продукции. Для достижения данной цели прокурору города Кызыла П.А. Насс направлен список торговых объектов злостно нарушающих требования законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции, для принятия действенных мер прокурорского реагирования согласно Федерального закона № 2202-1 от 17.01.1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» так как по закрытию выявленных торговых объектов, пресечением которых занимаются правоохранительные и надзорные органы. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 762 | Ещё одно обращение от жителей: просят возобновить опорный пункт полиции. Ранее он был между домами № 30 и 33 по улице Лопсанчапа. Так как рядом есть банкетный зал и магазины, реализующие алкоголь во дворе всю ночь беспорядки. Нарушают покой близлежащих домов. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Ранее между домами № 30 и 33 по улице Лопсанчапа находился стационарный пост ППСп. В данное время мэрией г. Кызыла совместно с УМВД России по г. Кызылу рассматривается вопрос по установке стационарного поста на территории южного микрорайона в 2023 году. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 765 | Жители пожаловались, что незнакомы со своим участковым. И не знают к кому можно обратиться. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | В соответствии с требованиями Приказа МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 “О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности”, территория города Кызыла разделена на 31 административные участки, которые закреплены за каждым участковым уполномоченным полиции (далее УУП). В данное время вакантных должностей участкового уполномоченного полиции в штате УМВД России по г. Кызылу не имеются, УУП работают в полном составе. Для уточнения вопроса графика работы УУП необходимо позвонить в дежурную часть УМВД России по г. Кызылу по телефонам 9-36-01 и 9-36-02, также начальнику УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Кызылу по телефону 9-36-82. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 769 | Поблизости нужен полицейский участок или будка, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | На территории мкр. Автодорожный функционирует участковый пункт полиции по адресу ул. Лопсанчапа, дом 13, где УУП работают ежедневно, прием граждан проводят согласно графика. В данное время мэрией г. Кызыла совместно с УМВД России по г. Кызылу рассматривается вопрос по установке стационарного поста на территории южного микрорайона в 2023 году. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 782 | Жители очень просят принять меры по отношению магазина «Ассорти»- продают пиво и алкогольные напитки. Поэтому часто возле магазина и во дворе собираются люди в нетрезвом состоянии в любое время суток. Нарушают покой близлежащих домов. В магазине даже нет хорошего ассортимента продуктов, чтобы можно было купить. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | магазин "Ассорти" по ул. Лопсанчапа 44 находится в многокавртирном жилом доме, что является нарушением требования п.3 ч.1 ст. 9 Закона Республики Тыва № 952 ВХ-1 от 11.11.2011 г., в связи с чем Мэрией г. Кызыла в Прокуратуру города направлено обращения, для подачи искового заявления по прекарщению продажи алкогольной продукции, так как ранее продавцы и ИП неоднократно привлекались к административной ответственности по ст. 14.2 и ст.14.16 ч.3 КоАП РФ за нарушения правил продажи алкогольной продукции. | 2023 г. | Не требует финансирвоания |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 783 | Жалобы на посуточные квартиры. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | В отдел муниципального контроля УАТН мэрии г. Кызыла за 2022 год поступил всего 913 обращений (из них 30 посуточных квартир, на ночных заведений 15) по нарушению тишины и покоя граждан. Составлено 173 протоколов, проведено профилактических бесед 575, выписано 66 предупреждений. Прекращено сдача посуточно 23 квартир. | ежедневно | Не требует финансирвоания |  |  | На постоянном исполнении |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 798 | Запретить продажу спиртных напитков, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | работа ведется на постоянной основе |  | Финансирвоание не требуется |  |  | На постоянном исполнении |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 799 | Проследить за работой участкового, чтобы он каждый вечер совершал обход территории, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Полиция России-федеральное правоохранительное учреждение в России, подчиняющееся Министерству внутренних дел. Мэрия г. Кызыла не уполномочена контролировать работу сотрудников полиции УМВД России по г. Кызылу. Если Вы не согласны работой участкового уполномоченного полиции, можете написать жалобу на имя руководства или вышестоящие органы. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 824 | Активизировать работу участкового, возобновить ежедневный патруль ППС после комендантского часа. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич ый |  | В соотвествии с требованиями Приказа МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 “О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности”, территория города Кызыла разделена на 31 административные участки, которые закреплены за каждым участковым уполномоченным полиции (далее УУП). В данное время вакантных должностей участкового уполномоченного полиции в штате УМВД Россиии по г. Кызылу не имеются, УУП работают в полном составе. Согласно графика работыУУП ежедевно в вечернее время работают на своих административнох участках. В связи с тем, что половина личного состава ППСп постоянно находятся на командировке на территории севреного Кавказа и проходят обучения в учебном центре в г. Красноярске, ежедневно в вечернее время на дежурсвто заступают 5 постов пеших нарядов и 3 автпатруля. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 787 | Проблема с участковым. Не видно его работы. Жители даже незнакомы со своим участковым. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | На территории мкр. Автодорожный функционирует участковый пункт полиции по адресу ул. Лопсанчапа, дом 13, где УУП работают ежедневно, прием граждан проводят согласно графика. Для уточнения влпроса графика работы УУП необходимо позвонить в дежурную часть УМВД России по г. Кызылу по телефонам 9-36-01 и 9-36-02, также нчальнику УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Кызылу по телефону 9-36-82. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 826 | Жители очень просят принять меры по отношению магазинов, которые продают алкогольную продукцию в ТД «Континент». №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | ТД "Континент" по ул. Лопсанчапа 35 имеются торговые объекты "Пивной дворик" и "Серебрянная бухта" в которых предпринимательскую деятельность осуществляют ИП Монгуш и Лямин. В данных торговых объектах продавцы и ИП Монгуш, Лямин привлечены к административной ответственности по ст.14.2 и ст.14.16 ч.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 47.500 рублей за нарушения правил продажи алкогольной продукции. Для принятия действенных мер по закрытию торговых объектов "Пивной дворик" и "Серебрянная бухта" необходимо письменное обращения от жителей на имя Прокурора города, для прокурорского реагирования. | 2023 г. | Не требует финансирования |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 841 | Возобновить опорный пункт полиции. Который раннее был около дома № 33. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Ранее между домами № 30 и 33 по улице Лопсанчапа находился стационарный пост ППСп. В данное время мэрией г. Кызыла совместно с УМВД России по г. Кызылу рассматривается вопрос по установке стационарного поста на территории южного микрорайона в 2023 году. | 2023 г. | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий год |  |  | На исполнении |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 851 | Решить проблему с электропитанием ларьков (по словам жильцов, электропитание ларьков подключено к дому по ул. Калинина 3а и жильцы платят за не потребляемое ими электричество), №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Письмо в адрес УК направлено о том, чтоб проверили, действительно ли подключен через общедомовой счетчик | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 854 | Активизировать работу участкового, возобновить ежедневный патруль ППС после комендантского часа, особенно под контроль взять территорию Тувинского строительного техникума (в вечернее и ночное молодые люди распивают спиртные напитки и шумят), №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | На территории мкр. Автодорожный функционирует участковый пункт полиции №3 по адресу ул. Лопсанчапа, дом 13, где УУП работают ежедневно, прием граждан проводят согласно графика. В связи с тем, что половина личного состава ППСп постоянно находятся на командировке на территории севреного Кавказа и проходят обучения в учебном центре в г. Красноярске, ежедневно в вечернее время на дежурсвто заступают 5 постов пеших нарядов и 3 автпатруля. Микрарайон Автодорожный входит в маршрут путрулирования автопатруля, который заступает на службе круглосуточно. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 864 | Нужен полицейский участок для того, чтобы хотя бы контролировать и штрафовать, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | На территории мкр. Автодорожный функционирует участковый пункт полиции №3 по адресу ул. Лопсанчапа, дом 13, где УУП работают ежедневно, прием граждан проводят согласно графика. В связи с тем, что половина личного состава ППСп постоянно находятся на командировке на территории севреного Кавказа и проходят обучения в учебном центре в г. Красноярске, ежедневно в вечернее время на дежурсвто заступают 5 постов пеших нарядов и 3 автпатруля. Микрарайон Автодорожный входит в маршрут путрулирования автопатруля, который заступает на службе круглосуточно. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 867 | Поставить камеры слежения, повысить уровень безопасности, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Мэрией г. Кызыла на остановке "Автодор" и на перекрестке улиц Лопсанчапа и Кечил-оола установлены 4 камеры системы видеонаблюдения, которые выходят на ЕДДС мэрии г. Кызыла. Также на 2023 года запланировано приобретение и установка камер видеонаблюдения на общественных местах, также дополнительно в районе Автодорожного техникума. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 874 | Участковый уполномоченный вообще не появляется, сход жителей не собирает, кругом одна пьянь.Напротив магазина "Оксана" находится здание, в котором раньше был пункт полиции -закрыто. Вполне можно вести преим граждан в вечернее время. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | На территории мкр. Автодорожный функционирует участковый пункт полиции №3 по адресу ул. Лопсанчапа, дом 13, где УУП работают ежедневно, прием граждан проводят согласно графика. В связи с тем, что половина личного состава ППСп постоянно находятся на командировке на территории севреного Кавказа и проходят обучения в учебном центре в г. Красноярске, ежедневно в вечернее время на дежурсвто заступают 5 постов пеших нарядов и 3 автпатруля. Микрарайон Автодорожный входит в маршрут путрулирования автопатруля, который заступает на службе круглосуточно. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 884 | Активизировать работу участкового, возобновить ежедневный патруль ППС (в вечернее и ночное молодые люди распивают спиртные напитки и шумят), №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | На территории мкр. Автодорожный функционирует участковый пункт полиции №3 по адресу ул. Лопсанчапа, дом 13, где УУП работают ежедневно, прием граждан проводят согласно графика. В связи с тем, что половина личного состава ППСп постоянно находятся на командировке на территории севреного Кавказа и проходят обучения в учебном центре в г. Красноярске, ежедневно в вечернее время на дежурсвто заступают 5 постов пеших нарядов и 3 автпатруля. Микрарайон Автодорожный входит в маршрут путрулирования автопатруля, который заступает на службе круглосуточно. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 892 | Решить проблему с компьютерным залом!!!!! Калинина 3б, круглосуточно шум, сигнал автомобилей и тд… (Айлана Владимировна 89233846070 калинина 3б кв 43) №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Отделом муниципального контроля УАТН мэрии города Кызыла проведен профилактический визит. В ходе визита с администратором компьютерного зала проведена профилактическая беседа о не допущении нарушения тишины и покоя граждан. | Не требуется | Не требуется |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 729 | 1) Салчак А.Ч. с вопросом о мусорках и о необходимости Мусоропереработающих заводов в городе, да и в республике в целом. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Полномочия Министерства ЖКХ РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства РТ |
|  | 730 | у научно исследовательского института не имеет своего помещения. Планов, задумок, идей, проектов очень много, но они не реализуются из-за отсутствия материально-технического оснащения. Коллектив НИИ просит найти возможность и решить вопрос выделения отдельного помещения, здания для НИИ. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Полномочия Министерства образования РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство образования РТ |
|  | 731 | отсутствие ортопедических реабилитационных центров, кабинетов. №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 732 | Елена Эник-ооловна обратилась с просьбой о рассмотрении законов о предоставлении земельных участков педагогам, учителям, воспитателям, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Полномочия Министерства земельных и имущественных отношений РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
|  | 733 | Анализы на ПЦР сделать бесплатными для граждан с признаками КОВИД, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 734 | Выделить один день для пожилых в больницах, как выделено для детей в детских поликлиниках, №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 877 | Решить вопрос с безхозной стоянкой на пустыре напротив д/с №40 - грязь, мусор, бомжи №11 Автодорожный. Баян Аяс Санааевич, Потапов Андрей Юрьевич |  | Земельный участок находится ведении Минземимущества РТ. На данной территории планируется строительство многоквартирных домов. | - | - |  |  | - |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
| № 13 Южный По вопросам транспортной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 906 | 7. Мало автобусов до школы № 17, 5 школы. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Мимо школы №5 проходит достаточно городских маршрутов. Предложение автобусного маршрута до школы № 17 будет рассмотрен при разработке новых схем городских маршрутов. | исполнено | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 915 | 1. В сторону Психиатрической больницы не хватает газелей и автобусов. Маршрут 30А. Все опаздывают на работу. От остановки до мест работы идти далеко. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Маршруты 30а, 30 является межмуниципальным и относится к полномочиям Миндортранса РТ, МиндортрансомРТ дополнительно выделен автобус маршрута №104 | - | - |  |  | нет возможности исполнить |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 926 | На Вавилинском затоне просят автобусов пораньше выходили. Самый первый маршрут 7:35. Жители опаздывают на работу. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Согласно утвержденного графика движения МУП "Кызылгортранс", первый автобус от остановки 1-ая дача выезжает в 06-30 ч. утра, а от остановки 2-я дача Вавлинского затона в 6-40 ч.утра. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 931 | Предлагают дополнительно маршрутку 30а продлить до больницы, наркологический диспансер сделать конечную остановку. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Маршрут № 30а является межмуниципальным маршрутом и относится к полномочиям Миндортранса РТ | - | - |  |  | Нет возможности исполнить |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 934 | Городской транспорт в аэропорт. С больших городов приезжают туристы, график прибытие есть, но нет согласованности с городским транспортом. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В настоящее время в аэропорт ходит межмуниципальный маршрут № 1а. По мере приобретения новых автобусов можно открыть городской маршрут до аэропорта. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 937 | Проблема городского транспорта, маршрут № 38 ходит только один и до РЕО ГАИ, просьба продлить его до нашей лаборатории, зимой очень страшно ходить по пустырю, в общем сложно ездить на работу. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Маршрут № 38 является межмуниципальным маршрутом и относится к полномочиям Миндотранса РТ, дополнительно выделено 2 автобуса №2а, 2 автобуса №6 через УГИБДД | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 959 | Осипова О.Ю: Проблема городского общественного транспорта. Маршрут № 5 перенесли в Каа-Хем, утром невозможно доехать до Пентагона. Просьба отрегулировать маршруты в городе, усилить контроль за работой частных маршруток (безопасность, режим работы). №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Маршрут №5 не существует. А что касается маршрутов 5а, 15. 15а, изменения в схему движения не вносились. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 970 | - проблема с графиком работы общественного транспорта. Маршрут №38. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Маршрут № 38 является межмуниципальным и относится к полномочиям Миндортранса РТ, По маршруту № 30 проведем проверку по соблюдению графика работы. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 976 | проблема с графиком работы общественного транспорта. Маршруты №38,30; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Маршрут № 38 является межмуниципальным и относится к полномочиям Миндортранса РТ, По маршруту № 30 проведем проверку по соблюдению графика работы. | - | Не требует финансирования |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1016 | Жители дома попросили посодействовать в организации городского транспорта (муниципального автобуса), в связи с тем, что частный транспорт ходит не регулярно. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1021 | Намзырай Анай-Хаак Алексеевна (89133530129) просит посодействовать в организации городского транспорта (муниципального автобуса). №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Ежедневно автобусы ООО "Автоколонна17" выходят в количестве 29 единиц. Расписание и движение маршрутов можно узнавать через приложение Умный транспорт, а также через диспетчерскую МУП по тел.: 89133405040. Кроме муниципальных автобусов, перевозки осуществляют частные предприниматели по маршруту №6. Необходимо отметить, что кроме указанных маршрутов по столичной агломерации действуют межмуниципальные маршруты: 105Т (4), 104 (10) 106(5). Движение и расписание межмуниципальных маршрутов можно узнавать в диспетчерской ООО Туваавтотранс по тел.: 89133560858. Частных перевозчиков работа регулярно ведется по фактам несоблюдения муниципальных контрактов. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1059 | Тренер по Ушу Кунзек Р.А: предложение- изменить маршрут общественного транспорта, чтобы проходил по ул 70 лет Победы. Секция заканчивается поздно, детям приходится идти до ближайшей остановки в сумерках. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | ввиду нерентабельности невозможно поставить маршрут | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1066 | Седен Д.Л. (89232636483):Самая острая проблема жильцов данного общежития- это общественный транспорт. Ждут после работы по 2 часа маршрутку № 30,30а. не соблюдают график работы, снимаются с линии рано, по выходным почти не ездят; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Профилактическая работа с перевозчиками на маршруте 30 проводится постоянно. Маршрут №30а является межмуниципальным. Также запущен межмуниципальный маршрут №104 | 2023 г. | Не треубет финансирвоания |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1078 | Комольцева Орлана Николаевна (89991242280): самая большая проблема- общественный транспорт. Добираться трудно, маршрутки ходят плохо, часами стоим на остановках. Дети после второй смены к 20 часам приезжают. Учатся в 17 школе. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Общественный ездит до 21 ч. Требуется уточнение какого именно маршрута/направления. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1109 | Транспорт. Проблема автобусов в сторону студенческого городка. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Запущен маршрут 104. | 2022 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 900 | есть детская площадка, но не хватает игровые площадки, скамейки, тренажерные зоны (воркаут), мини сквер. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 901 | По улице Шагонарская и Пролетарская есть заброшенная здания их надо снести. Жители просят снести эти здания. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В соответствии с "Градостроительным Кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) процедура "сноса" здания, начинается с направления заявления уполномоченный орган от собственника объекта. Таким образом, для определения собственников данных объектов, нужен точный адрес расположения этих зданий. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 903 | 2. Калинина 5а, 3Б рядом баскетбольной площадки есть мусорные контейнера. В дворах узкая дорога. Проехать невозможно. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Невозможно обустроить тротуары из-за отсутствия места обустройства | В связи с плотными застроенными домами и объектами не представляется возможным перенести контейнерную площадку, невозможно обустроить тротуары из-за отсутствия места обустройства | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 911 | В основном на всех улицах узкие тротуары. Детям очень опасно ходить в школу. Машины на узких дорогах не умещаются. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Невозможно обустроить тротуары из-за отсутствия места обустройства | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 912 | Мкр Южный в сторону велосипедной дорожки нет места отдыха (скамеек) №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Скамейки установлены | 2022 г. | - |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 919 | Озеленение Московского района. Благоустройство территории. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | мэрией города ежегодно, весной и осенью проводится посадка саженцев. В рамках весенней посадки посажено 2240 саженцев сосен, берез | ежегодно | За счет средств местного бюджета |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 920 | Экология. Зимой сажа. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В рамках Федерального проекта "Чистый воздух" в соответствии с планом мероприятий проводятся работы по направлению снижения загазованности г. Кызыла | 2030 г | За счет средств федерального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 921 | Пляжи в нашем городе нет. Река Енисей опасно купаться для детей . Унесет течение. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | полномочия Минкультуры РТ | - | - |  |  | - |  | ДКСМП |
|  | 928 | 6. Перед зданием Нефроцентра просят оградить территорию. Здание нефроцентра не видно за деревьями, надо вырубить деревья. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Принято к исполнению | 2023-2024 гг. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 936 | Директор аэропорта Бады Олег Ооржакович – Развитие территории аэропорта. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | необходимо разработать проект в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 942 | Беляева Оксана Александровна (89133514808): Прошу взять под Ваш контроль проблему освещения на улице Азасская, 37. Заменили деревянные столбы на ж/б, убрали освещение, которое до сих пор в полном объеме не восстановлено. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | На исполнении. Освещение по улице Набережная, ,переулок набережная Азасская Свердлова функционируют в штатном режиме. По ул. Кипичная и Араданская работы запланированы на III-IV квартал 2023 года по мере финансирования | 2023 г. | - |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 943 | Саяна Анатольевна (89232635678):Прошу обратить внимание на м-н Спутник. Освещения нет на дальних улицах, водоразборные колонки закрыты. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | принято, дано задание ООО "Чистый город" | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 946 | Ооржак Лиана (89235599877): обратите внимание на детскую площадку (камни, песком засыпят, который при первом ветре будет по всему двору). Необходима спортивная площадка. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение адреса. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 949 | Нет тротуаров ( дорожек) к 17 школе. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | тротуары к 17 школе имеются со стороны парка Южный, со стороны гаражного комплекса сметная стоимость рассчитана, заявка подана о выделении финансовых средств в Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. Обустройство данного микрорайона будет продолжена | 2024 г. | За счет средств регионального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 950 | Предусмотреть парковочные места во дворе. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | по мере выделения финансовых средств работы будут запланированы. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 967 | Наш заповедник представляет собой российскую часть российско-монгольского объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Убсунурская котловина». Приезжает много гостей.Просим оказать помощь в асфальтировании дороги при подъезде к зданию; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Вопрос будет рассмотрен совместно с Минтрансом Тувы на 2024-2025 гг. | 2025 г. | За счет средств регионального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 988 | На баскетбольной площадке испорчены местами ограждения ( сетка порвана); №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение местоположения | - | - |  |  | - |  | ДКСМП |
|  | 989 | Необходима отсыпка дорожки между баскетбольной площадкой и домом 104 (ул. Московская); №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | заявка направлена в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 994 | Большая просьба жителей Ангарского бульвара: заменить светофор, регулирующий специальной кнопкой на светофор, работающий в автоматическом режиме; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | ввиду отсутствия финансирования нет возможности установить светофор с кнопкой | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 996 | Обновить детскую площадку во дворе дома №10 на Ангарском бульваре, добавить тренажеры для взрослых; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 997 | Пильчин Ч.С. (89133576059): возможно ли убрать металлические гаражи ( запущенные); в подъездах убрать почтовые ящики; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 1000 | Во дворе дома 27/1 на Ангарском бульваре, за домом 25/1 нужна спортивная площадка; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | По данному адресу на 2023 год не предусмотрены средства на строительство спортивной площадки, необходимо жителям этого участка подать заявку в рамках «Формирование комфортной городской среды» ответственным депутатам вашего участка | - | - |  |  | - |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 1013 | Жители дома Московская 105 попросили обратить внимание на парковку во дворе, которую во время дождей заливает; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | вопрос будет изучен совместно с УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1024 | Жители дома просят помочь в ремонте детской площадки. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1025 | Жители близлежащих улиц Леонида Чадамба Олега Сагаан-оола обратились с просьбой заасфальтировать дороги; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | сметная стоимость рассчитана, заявка о выделении финансовых средств подана в Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, в заявке так же указаны тротуары и уличное освещение. | 2023-2024 гг. | За счет средств регионального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1026 | Улицы новые Леонида Чадамба Олега Сагаан-оолахотелось бы озеленение. Помочь с саженцами; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | в 2023 году будет оказано содействие | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1028 | Между улицей В.Дёмина и велодорожкой огромная яма. Просьба обратить на неё внимание, засыпать; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | принято, запланируем на 2023 г | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1029 | Тротуары проложить по правой стороне. На дороге нужны «лежачие полицейские» (неровности) для предупреждения дорожного травматизма; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение местоположения | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1030 | Ограждения сделать вдоль дороги по улице 70 летПобеды; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | На перекрёстках да, но не сплошняком | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1032 | Продумать выезды с микрорайона в сторону улиц Московская и Бай-Хаакская; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Бай хаакская согласно проекту реконструкции есть, с Московская выезды 4 выезда с мкд и частных домов каждый по 2 | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1037 | Наш дом считается образцовым домом 27/1 Ангарский бульвар, просьба сделать перед домом парковочное место для машин. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | вопрос будет изучен | 2023-2024 гг. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1040 | Оборудовать остановки по улице Ровенской (навес, скамейки); №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | будет рассмотрено в 2023 году. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1043 | Обратить внимание на освещение улицы Хлебозаводской; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Исполнено. Силами ООО "Чистый Город" в 2022 году установлены светильники по данной улице | 2023 г. | За счет средств ООО Чистый город |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1046 | Жители волнует проблема отсутствия двора дом по ул. Ангарский бульар 27. Нет парковочных мест, в результате машины ставят у подьездов №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | запланировано на 2023 г. | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1047 | Светофор сделать с автоматическим переключением; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | сделано | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1048 | Нужна спортивная площадка для детей по ул. Ангарский бульар 27. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | На территории Ангарского бульвара 10 функционирует огороженная спортивная площадка. Также на территориях 5 и 17 школ имеются спортивные площадки. | Конец 2023 г. | За счет средств федерального бюджета |  |  | исполнено |  | ДКСМП |
|  | 1053 | 9. Парковочные места сделать вдоль дороги, перенести тротуар ближе к домам; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1055 | Обратите внимание на освещение улицы Лопсанчапа (от кругового кольца) до улицы Калинина, темно, фонари работают через один; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Исполнено. функционирует в штатном режиме | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1056 | Наша большая проблема - недострой перед школой №17. Фундамент и арматура торчит, почти нет ограждения. Много детей ходят мимо. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Земельный участок огорожен силами ООО «Восток», планируется снос недостроенных объектов капитального строительства, для дальнейшего строительства на этой территории многоквартирных домов | - | - |  |  | - |  | Депаратмент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 1057 | Около 27 дома по улице Лопсанчапа недоделали работу по асфальтированию дороги, бросили . Нет пешеходного перехода через ул Лопсанчапа. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | просим обратится в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1058 | Румянцева Е.Н: Вокруг 17 школы нужен проезд, решить проблему с интенсивным движением по перекрестку улиц Лопсанчапа, Ангарский бульвар и ул Иркутская; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | установлено ИДН, дополнительно установлен дорожный знак поворот на право | 2022 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1060 | Жители близлежащих улиц обратились с просьбой заасфальтировать дорогу к общежитию преподавателей ТГУ, студенческий городок, ул Монгуша Сата,9. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Запланировано на 2024 г. | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1061 | Не оборудованы остановки (нет навеса, скамейки) в студгородке; общежития преподавателей ТГУ, студенческий городок, ул Монгуша Сата,9. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Запланировано на 2024 г. | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1062 | Нужен бункер для мусора на территории общежития преподавателей ТГУ, студенческий городок, ул Монгуша Сата,9.; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | рассмотрим | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1072 | Помогите решить вопрос с детской площадкой во дворе общежития преподавателей ТГУ, студенческий городок, ул Монгуша Сата,9 №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Направлено письмо в адрес руководства ФГБОУ ВО ТувГУ | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1076 | Детей много –нет детской площадки по ул. Ровенская. Заброшенное здание, собираются пьяные компании. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | дом снесен | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1073 | Есть возможность продлить велодорожку в нашу сторону? студенческий городок, ул Монгуша Сата,9 №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1079 | Электричество по ул. Ровенская, бывает по несколько часов света нет. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Направлено письмо в адрес АО Тываэнерго о принятии мер | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1080 | Монгуш Александр (89235501737): заброшенное здание бывшего предприятия Алдан (Орус-оол), сторож есть. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1081 | Просим заасфальтировать дорогу до трассы по ул. Ровенская №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Внесен в план 2023-2026 годы | 2026 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 924 | По ул. Московской, д. 122 проблемы с мусором. Бродячие собаки. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Подрядной организацией, в соответствии с ПСД построено контейнерная площадка и установлены контейнера, БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвензии Службы ветеринарии РТ |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 938 | Решить вопрос бродячих собак в микрорайоне, особенно возле контейнеров; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 946 | Ооржак Лиана (89235599877): обратите внимание на детскую площадку (камни, песком засыпят, который при первом ветре будет по всему двору). Необходима спортивная площадка. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение адреса. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 981 | 1. По ул. Московской, д. 122 проблемы с мусором. Бродячие собаки. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1007 | Московская 137 Б, 137 А – жалуются на подвал, крышу. Много бродячих собак. Ремонт асфальта перед домом и освещение. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Строительство приюта для бездомных животных: организовано за счет средств муниципального бюджета, финансовые средства заложены в рамках муниципальной программы в размере 24,0 млн. рублей БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация: Хозяйские- бесплатная стерилизация, паспортизация, штраф за выпуск | Срок 2023 г. | за счет средств муниципального бюджета будет строится приют на отлов, стерилизацию и кастрацию выделены Субвенции Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1009 | Ангарский бульвар 27/3, 25/1 – очень много бродячих собак. Под гаражами родили и щенята бегают около гаражей, домов. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1020 | Жители дома просят-решения проблемы с бродячими собаками. Собаки в темное время набрасываются на людей и детей. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1111 | Бродячие собаки в окрестности студентческого городка. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | выполнено | 2022 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 905 | 6. За Верховным судом, Следственным комитетом, Городским судом работники на субботники не выходят. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Объявлен месячник по уборке городских территорий в марте 2023 г. Прилегающие территории должны убираться самими организациями | ежегодно | Не требует финансирования |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 907 | 8. По ул. Калинина, д. 7 А проблема с мусором. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В июле 2023 г. будут проведены работы по обустройству контейнерной площадки | июль 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 916 | По ул. О. Лопсанчапа, д. 37 нет капитального ремонта с 2016 года. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Данное обращение направлено в адрес некоммерческого фонда капитального ремонта о пред усмотрении краткосрочного ремонта данного дома | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 923 | Мкр Спутник проблема с водой, особенно на 1-й линии. Снесли. Приходится на 6 линию за водой идти. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | По ул. Эрзинская имеется водозаборная колонка. На сегодняшний день колонка в исправном состоянии. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 927 | 5. Возле дороги «Догээ», горы «Любви» огромная свалка. Просят на дорогах в сторону Догээ поставили контейнера. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | установлены бункера для сбора ТКО | в июле 2022 года | Республиканский бюджет, бюджет городского округа "Город Кызыл" |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 945 | Алексей (89235590783): дому всего 3 года, а по зданию пошли трещины. Заявление в прокуратуру писали, ответа нет. Управляющая компания не реагирует. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение адреса. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 948 | В доме по Моск 111 нет горячей воды. Просьба помочь с подключением к центральному отоплению. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Согласно проекту в данном доме отсутствует 3й трубопровод на ГВС, в целях подключения ГВС необходимо провести комплексные мероприятия и требует большие затраты. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 951 | В домах Моск 111 не работают счетчики холодного и горячего водоснабжения. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Согласно проекту в данном доме отсутствует 3й трубопровод на ГВС, в целях подключения ГВС необходимо провести комплексные мероприятия и требует большие затраты. | Нет возможности исполнить | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 953 | Просим огородить трансформаторную будку во дворе. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | данная тп оборудована корпусом | 2022 г. | - |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 954 | Недовольны работой управляющей компании «Столица» №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | жители могут на общем собрании решить вопрос о смене управляющей компании | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 965 | Жалобы на плохую работу УК «Ангарский» №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | жители протокольно на общем собрании могут сменить управляющую компанию | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 966 | Обратить внимание на городскую свалку. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В настоящее время решается вопрос передачи полигона ТБО региональному оператору ГУП "ТСП", так как в соответствии с ФЗ-89 полномочия по ТКО у рег. оператора | 2023 г. | - |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 969 | -не освещены близлежащие улицы. Возвращаемся поздно по темным улицам; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 974 | проблема с электричеством в здании, часто отключают; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение местоположения | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 980 | Мкр Спутник проблема с водой, особенно на 1-й линии. Снесли. Приходится на 6 линию за водой идти. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | на 4-й линии имеется водозаборная колонка | 2022 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 987 | На детской площадке (Ангарский бул 8) сломаны качели (нет сидений, порчаны цепи); №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | устранено | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 990 | Перед домом 10 Ангарский бульвар много мусора. Обратить внимание на некачественную работу ЖЭУ-2; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | устранено | 2023 г. | За счет средств ЖЭУ |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 991 | Обрезка дерева (низко свисают ветви дерева, в результате которого образовалось место для сбора лиц, злоупотребляющих алкоголем. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | обрезка выполнена в рамках работ по ФКГС силами подрядной организации | 2023 г. | За счет средств федерального бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 992 | Жильца дома 10 Ангарский бульвар просят за трансформаторной подстанцией убрать ограждения и расширить парковочные места во дворе; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | заявка направлена в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 993 | Мусорные контейнеры, которые стоят у подъездов 10 дома (Ангарский бул) нужно сделать крышки. Проблема6 собаки растаскивают мусор; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | необходимо обратиться в адрес УК. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 998 | Донгак Антонина (89930350202): просьба сделать детские качели во дворе; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1001 | Очистить подвалы в домах; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Всем УК и ТСЖ дано задание по уборке Подвальных помещений | 2023 г. | За счет средств УК |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1002 | Дыртык-оол М.О: прошу обратить внимание на территорию за домом 25/1 по Ангарском бульваре, заросшие кусты привлекают бомжей, много строительного мусора; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | заявка в УК направлена о приведении в соответствие | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1003 | Площадку с мусорными контейнерами необходимо огородить (рабица порвана). №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1004 | Ангарский бульвар 29/1-детская площадка старая, есть возможность обновить. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1008 | Ул.Авиаторов – хотят чтобы открыли улицу в сторону пятиэтажек. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | ранее по требованию прокуратуры Мэрия города Кызыла частично начали работу по засыпке траншеи для проезда в сторону многоквартирных домов, работа будет продолжена со 2 квартала текущего года | 3 квартал 2023 г. | - |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1011 | Ангарский 27 2 подъезд – просят побелить подъезд. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | необходимо обращаться в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1014 | Просьба: прикрутить крышки на мусорных контейнерах. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | полномочия УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1015 | Жители дома по ул. Индустриальной №4 просят разрешить проблемы с расширением септика и канализационными трубами (регулярно затапливает первый этаж сточными водами.); №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | устранено силами УК | 2023 г. | исполнено |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1019 | Жители дома также попросили посодействовать в обеспечении освещения придомовой территории. (Так как в темное время суток сложно ходить в туалет). №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Требуется уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1023 | Оюн Орлана Кимоловна(89333710908) кв.316 просит отремонтировать крышу, застеклить окна в коридорах общего пользования, а также сделать ямочный ремонт придомовой территории №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | уточнение адреса | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1018 | Монгуш Чечек Эресовна (89299189205) житель дома по ул. Энергетиков №1 просят построить новый туалет и разрешить проблему с выгребной ямой. (Старый туалет в аварийном состоянии. Опасный в использовании по санитарным и гигиеническим нормам, а также опасен для использования детьми).; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Необходимо письменно обратиться в МУП Благоустройство. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 968 | - проблема с электричеством в здании, особенно зимой, часто отключают; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Отключения электроэнергии производится АО Тываэнерго, график плановых отключений выставляется на официальном сайте организации. | - | Не треубет финансирования |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1031 | Проблемы с электроэнергией. Из-за перепада напряжения, часто отключают свет; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Необходимо обратится в ресурсоснабжающую организацию с кем заключен договор на получение электроэнергии, либо подать заявление на увеличение мощности ТП | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1033 | Конгар-оол Ш.М: у нас дома по адресу Ангарский бульвар 29/1, 3 подьезд в подвале вода, все залито, от этого в квартирах сыро, неприятный запах, тараканы. Нужно произвести дезинсекцию. Помогите до наступления зимы решить этот вопрос; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Силами УК ЖЭУ Ангарский устранен | 2023 г. | За счет средств УК |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1034 | Монгуш О.Г (89233831611): т. к. у нас во дворе (ул.Ангарский бульвар 29, 29/1) детской площадки нету, мы каждый день гуляем на новом сквере ангарский бульвар (рядом с 5 школой) просьба отрегулировать полив, они льют не на газон, а на тротуар. Если так без конца будет вода на тротуаре, все в скором времени начнут ломаться; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | заявка передана в УК | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1035 | Очистить подвалы в домах; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1049 | Скамейки и урны покрасить. Обращались в УК «Сервис-плюс»; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1050 | 6. Капитальный ремонт пора делать в доме 27 по Ангарскому бульвару; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1051 | 7. Течёт вода в подьезде 2; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | устранено | 2023 г. | За счет средств УК |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1052 | 8. Перенести площадку с мусорными контейнерами ; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | невозможно, так как согласно санпин | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1054 | 10. Нужен контроль за работой УК. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | работа ведется на постоянной основе | постоянно | Не треубет финансирования |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1064 | Несанкционированная свалка около общежития преподавателей ТГУ, студенческий городок, ул Монгуша Сата,9.(пустырь); №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | устранено | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1067 | Очень холодно на 1 этаже. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1075 | Чейнеш Демир-ооловна: несанкционированная свалка вдоль берега; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Будет рассмотрено в 2023-2024 году | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1077 | Хомушку Ариана Александровна (89962635912, ул Ровенская 42): бункер для мусора нам бы поставить. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | вопрос будет изучен |  |  |  |  |  |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1084 | Освещения нет по ул Ровенская 42А,42Б,42В. Столбы есть. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | На РАССМОТРЕНИИ. По мере финансирования будет рассмотрен на конец 2023 года | Конец 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ремонта дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 940 | Биче-оол Ч.Ш : я живу на ЛДО, прошу за асфальтировать дорогу до 8 остановки. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Данный вопрос будет рассмотрен при формировании плана на 2023-2024 гг. | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 941 | Чаш-оол В.С. просьба асфальтировать дорогу напротив ветеринарной лаборатории. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Данный вопрос будет рассмотрен при формировании плана на 2023-2024 гг. | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 983 | Тротуаров нет по улице Магистральной. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | по мере выделения финансовых средств работы будут выполнены. | 2025 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 999 | Необходим тротуар за домом 35 на Ангарском бульваре; «лежачий полицейский» на дороге к детскому саду. Начнется учебный год и дети из близлежащих домов потянутся к школе, дорога станет небезопасной. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | вопрос будет изучен | - | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1112 | Асфальтировать центральную улицу Правобережная. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | включен в план работы на 2025-2026 годы | 2026 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 929 | 8. Детских садах проблема дефицита мест, численности населения растет. Просит Медицинская сестра Дамба Алдынай Игоревна. Очередь не выдвигается. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна й |  | Электронная городская очередь продвигается более медленно из-за следующих причин - это исполнение Кызылского городского суда о предоставлении места вне очереди, в 1 год по решению суда зачисляются в детские сады более 1200 детей; для детей врачей, работающих в Красной зоне от 25 до 44 мест; дети 1,6 лет до 3 лет предоставляются дополнительно 501 место по программе "Демография". | ежегодно | За счет средств регионального и федерального бюджета |  |  | На постоянном исполнении |  | Департамент по образованию |
|  | 957 | Ондар Алдынай Анатольевна (89235444147). Прописка по Московская 121-138- просьба помочь перевести детей (2 кл, 4 кл) из 17 лицея в 5 школу. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | По вопросам перевода из одной школы в другую просим обратиться в ту школу, в которую хотите перевести ребенка. О наличии свободных мест по состоянию на 17 августа вам точнее могут дать информацию лишь руководители школ. В случае отказа по причине отсутствия свободных мест можете обратиться в Департамент по образованию при наличии на руках официального отказа от школы. В данной ситуации Департамент по образованию предоставит место в той школе, где есть свободные места. | 2022 г. | Не требует финансирования |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 958 | Монгуш Марианна Чилбар-ооловна (89835902706). Прописка по ул. Московская 118-9: не приняли ребенка в 1 класс (5 школа, 17 лицей). Обращалась в департамент (предложили 9 школу и 3 шк- далеко добираться). №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В период с 1 апреля по 17 августа текущего года Гимназия 5 и школа 17 города Кызыла полностью произвела полное комплектование 1-ых классов. По состоянию на 17 августа на территории г. Кызыла свободные места в первых классах остались в школах №№ 2, 4, Гимназии 9 и Лицее 16. Родители (законные представители) будущих первоклассников могут обращаться самостоятельно в данные школы или обратиться в Департамент по образованиюи получить направление в одну из вышеперечисленных школ. Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 4 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и п. 15 Порядка зачисления в образовательные организации при отсутствии свободных мест школа имеет право отказать в приеме. | 2022 г. | Не требует финансирования |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 971 | Саая Эчис Кара-оолович (89235450090): просьба помочь с местом в детском саду, ребенку 3 года. Адрес проживания- ул. Лопсанчапа2/1. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Для более детального рассмотрения и решения вопроса, просим обратиться в Департамент по образованию Мэрии г. Кызыла |  |  |  |  |  |  | Департамент по образованию |
|  | 972 | Бадан Лилия Витальевна (89235504650): прошу помочь перевести ребенка (5 лет) из дет сада №34 в дет сад №39, в связи с тем,что живу на Правом. Ребенка возить в район 45 магазина нет возможности. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Для более детального рассмотрения и решения вопроса, просим обратиться в Департамент по образованию Мэрии г. Кызыла | - | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 975 | не хватает работников в детском саду №№12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Ставки в дошкольных учреждениях имеется, просим обратиться к руководителям ДОУ | - | Не требует финансирования |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 1022 | «Почему школьный автобус берет только одного ребенка с семьи? А что делать тогда с другими детьми и как детям добираться до школы? (школа№3)» №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Департамент по образованию мэрии г. Кызыла сообщает, что согласно порядка предоставления бесплатных проездных билетов школьникам на общественном транспорте, право на получение бесплатного проездного билета имеют обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города Кызыла из семей, входящих в одну из следующих категорий: - среднедушевой доход семьи обучающегося ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Тыва и рассчитанного за предшествующий квартал; - дети, оставщиеся без попечения родителей; - дети-инвалиды; - дети, проживающие в малоимущих семьях; - обучающиеся на основании заявления родителя (законного представителя), по инициативе педагогических работников (классных руководителей, социальных педагогов). Бесплатный проездной билет предоставляется обучающимся на один месяц. Ограничений по колличеству детей из семьи нет. | - | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 1042 | Проблема: подвоза детей в школу (№17). Маршрутки едут забитые битком, ребенку не сесть. После второй смены приходиться долго ждать автобус, маршрутку. Возможно ли восстановить маршрут №10? Просьба помочь с организацией подвоза детей в школу №17? №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Департамент по образованию мэрии г. Кызыла сообщает, что согласно порядка предоставления бесплатных проездных билетов школьникам на общественном транспорте, право на получение бесплатного проездного билета имеют обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города Кызыла из семей, входящих в одну из следующих категорий: - среднедушевой доход семьи обучающегося ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Тыва и рассчитанного за предшествующий квартал; - дети, оставщиеся без попечения родителей; - дети-инвалиды; - дети, проживающие в малоимущих семьях; - обучающиеся на основании заявления родителя (законного представителя), по инициативе педагогических работников (классных руководителей, социальных педагогов). Бесплатный проездной билет предоставляется обучающимся на один месяц. | - | Финансирование за счет местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 1107 | У нас очень много студентов имеет детей. Предоставления мест в детском саду. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | На основании п.3.12. «О порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»», утвержденный решением Хурала представителей от 29 марта 2017 года №324, дети студентов по месту жительства их семей не имеют право на внеочередное и первоочердное зачисление ребенка в ДОУ. Дети студентов будут зачисляться в ДОУ в порядке электронной городской очереди. | - | Не требует финансирования |  |  | На исполнении |  | Департамент по образованию |
|  | 1082 | Комольцева О.В: учителям СОШ №17 обращались с просьбой- не задерживать наших детей после уроков после 2 смены. Обьясняли, что дети далеко живут, добираться сложно, но не всегда нас слышат. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В МБОУ СОШ №17 в соответствии с учебным расписанием 6 урок заканчивается в 17-50 часов, 6 урок в 18-30ч. Факт того, что после 6го либо 7го урока учителя школы задерживают обучающихся после уроков более чем 5 минут не выявлен. Проведена разъяснительная работа среди педработников с рекомендацией не задерживать детей после уроков, особенно в зимнее время. | 2023 г. | Не треубет финансирования |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 1083 | По адресу ул Ровенская 44 живет неблагополучная семья (Таськина), пьют, дерутся. Мать с дочерью и гостями пьют, сын (окончил 10 школу) измучился с ними. В армию хочет, не берут. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Школа №10 является республиканским учреждением и относится к Министерству образования Республики Тыва. | - | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 1085 | Хомушку Таймир, ученик 6з класса СОШ №17: добирался домой 1,5 часа. Пешком до 45 магазина, а там ждал долго маршрутку (30а,38). На остановке много народа, есть пьяные. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Обучающийся 6з класса МБОУ СОШ № 17 Хомушку Таймир включен в список детей, нуждающихся в подвозе школьным автобусом. | 2023 г. | Не требует финансирования |  |  | исполнено |  | Департамент по образованию |
|  | 1110 | Бункера в сторону студенческого городка. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | установлен | 2022 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 899 | Хотят, чтобы построили аптеку в ближайшей аптеки находится автодоре. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | уточнение требуется | - | - |  |  | - |  | Управление социального развития и здравоохрания мэрии |
|  | 908 | 9. Просят контейнера перенести подальше от детской площадки по ул. Ангарском. Дворники детскую площадку не подметают №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | в связи с плотно застроенными домами, зданиями и объектами не представляется возможным перенести контейнерную площадку в соответсвии с СанПин | Нет возможности исполнить | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 917 | По улице Комсомольской в реабилитационном центре очень узкая дорога, нет пандуса. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | в адрес руководства медицинского учреждения направлено письмо о принятии мер | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 930 | Доржу Алима Анатольевна зам. главного врача – В городе нет развлекательного досуга. (бесплатного) №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | частные центры есть. Муницпальные учреждения культуры есть ЦДО Рушева центры культуры | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 932 | общественные туалеты не хватает во всем городе (особенно центре города, в скверах) №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В текущем году установлен туалет в Молодежном сквере. Работа продолжится. | 2023-2024 гг. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 933 | Экологические проблемы города Кызыла. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В рамках Федерального проекта "Чистый воздух" в соответствии с планом мероприятий проводятся работы по направлению снижения загазованности г. Кызыла | 2030 г. | За счет средств федерального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 935 | Ипподром на свалке. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Ипподром находится в федеральной собственности. | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 939 | Сарыглар Урана Кушкаш-ооловна: микрорайон, где находится наша ветеринарная лаборатория находится в опустошении, много разрушенных зданий, в нашем районе строятся дома (скорее все это самозахват земли), нет торговых точек. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | ДАГИЗО |
|  | 947 | Городу необходимо подумать над организацией досуга для пенсионеров. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Для организации досуга людей пожилого возраста в структурных подразделениях МБУ «Центр культуры г. Кызыла» работают 2 кружки: клуб творчества для взрослых «Вдохновение», клуб народных традиций «Общение». Клуб творчества проводится в Арт-Центре «Найысылал» по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 2б, тел. 6-12-32. Клуб народных традиций проводится в Городском Доме культуры «Енисей» по адресу: г. Кызыл, ул. Набережная, д.80, тел. 4-08-74 | - | - |  |  | В течение года |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 952 | В 121 доме по Московской улице часто не работает лифт. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | силами МУП АРС по заявке отремонтировано | исполнено | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 955 | Просьба передать соц защите- в 24 кв по Московской 121 живет слепой мужчина. Ему необходима помощь. В квартире много тараканов. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Направлено письмо в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва" об оказании помощи в проведении дезинсекции тараканов. | - | - |  |  | - |  | Департамент по социальной политике |
|  | 960 | Хурен-оол Алеся: муж- аллергик (на тополиный пух). Острая проблема по весне- много тополей. Предложение: высаживать другие виды деревьев. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Тополь незаменим в уникальной способности очистки воздуха от различных газов, дыма и вредных веществ. Это лучшее дерево по выносливости и очистке окружающей среды, ему нет равных. По количеству вырабатываемого кислорода тополь намного превосходит знаменитую сосну или ель. В крупных городах он важный элемент для поддержания экологии. Используется в скверах, парках и вдоль трасс. В день поглашает до 50 кг дорожной пыли. | Нет возможности исполнить | Не требует финансирования |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 962 | Просьба молодых мам: мониторить цены в городе на детскую одежду и продукты питания. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Департаментом экономики и имущественных отношений мэрии г. Кызыла, также Службой по тарифам мониторинг цен продуктов питания, в том числе и детского питания (пюре, смесей и пр.) проводятся на постоянной основе. | постоянно | Не требует финансирования |  |  | Работы проводятся на постоянной основе. |  | ДЭИО |
|  | 973 | хотелось бы получить место под строительство дет сада. Не можем получить лицензию. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение местоположения | - | - |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земеьных отношений |
|  | 977 | Экология. Зимой сажа. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В рамках Федерального проекта "Чистый воздух" в соответствии с планом мероприятий проводятся работы по направлению снижения загазованности г. Кызыла | 2030 г | За счет средств федерального бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 985 | Нет общественных туалетов в городе. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | в 2022 г. году установлен туалет в молодежном сквере, работа будет продолжена. Также планируется строительство туалетов в мкр. Южный и возле стадиона 5 летия. | На постоянном исполнении | За счет средств местного бюджета |  |  | - |  | Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 995 | Для профилактики дорожного травматизма необходимо внести существенные изменения в регулировку движения транспорта вокруг кольца на пересечении Ангарского бульвара, улиц Лопсанчапа и Иркутской (поставить светофор, сделать пешеходный переход). №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | вопрос будет рассмотрен на комиссии по БДД | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1005 | Ангарский бульвар 29 кв 5 – есть женщина алкоголичка с маленьким ребенком. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Работа с неблагополучными семьями ведется на постоянной основе | - | Не требует финансирвоания |  |  | На исполнении |  | Управление социального развития и здравоохранениямэрии |
|  | 1017 | Жители дома возмущены, что на жалобы и просьбы МЭРИЯ города блокирует сайт для жителей ул. Индустриальной №4 (Просьба разобраться). №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Администраторами официальных групп мэрии города Кызыла в социальных сетях блокируются только те пользователи, которые нарушили прописанные в шапке профиля правила работы. Для уточнения просим направить контактные данные или написать одному из администраторов личным сообщением в ВК. | - | Не требует финансирования |  |  | исполнено |  | пресс-служба мэрии |
|  | 1041 | Аптека, банкомат нужен в шаговой доступности; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Близлежащие аптеки: Аптека №31 "Эдельвейс" (ул. Московская, д. 102), Аптека "Адонис" (ул. Ангарский бульвар, д. 27), Аптека "Верафарм" (ул. Ангарский бульвар, д. 10), Аптека "Аржаана-фарм" (ул. Московская, д. 104), Аптека "Эдельвейс" (Ооржак Лопсанчапа, д. 42), Аптека "Манла" (ул. Ооржак Лопсанчапа, д. 29). Близлежащие банкоматы: Сбербанка (ул. Московская, д. 101а/1, ул. Калинина, д. 3г, ул. Ооржак Лопсанчапа, д. 35, ул. Ооржак Лопсанчапа, д. 40, Калинина, д. 10а), Россельхозбанк (ул. Ооржак Лопсанчапа, д. 35, ул. Московская, д. 70, ул. Ангарский бульвар, д. 1, ул. Московская, д. 101а), Росбанк (ул. Ооржак Лопсанчапа, д.37, ул. Московская, д. 101а). | - | Финансирование не требуется |  |  | исполнено |  | ДЭИО |
|  | 1069 | Нет бесплатного жилья в городе. Не выделяют ветеранам. Всю сознательную жизнь отработали в ТГУ. При выходе на пенсию, приносят уведомления о выселении. Куда выселяться? №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Исполнение- Согласно ст 57 жилищного кодекса рф жил помещения из муниц. жил фонда выдаются гражданам, состоящим на учете лиц находящихся в жил.помещении по дате принятия решения их на учет, рекомендуем встать на учет как нуждающийся в жил пом | исполнено | - |  |  | исполнено |  | Департамент капстроя |
|  | 1070 | Цены высокие в магазине «Буянныг» (ул Островная,19). Закупают в магазинах города и перепродают здесь. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Будет проведен выезд по мониторингу цен в магазине "Буянныг". В случае завышения цен информация будет направлена органам контроля. | 2023 г. | Финансирование не требуется |  |  | На исполнении |  | ДЭИО |
|  | 1071 | Нет аптечного пункта общежития преподавателей ТГУ, студенческий городок, ул Монгуша Сата,9. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Письма с предложениями о востребованности аптечных пунктов на территории студенческого городка направлены в сети аптек (исх. Документ №03-03-22/2393 от 02.12.2022г. | 2023-2024 гг. | Финансирование не требуется |  |  | На исполнении |  | ДЭИО |
|  | 1108 | Стипендия. Именные стипендии есть ли? Премии для наших студентов. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В 2023 году 16 особо отличившихся студентов получили стипендии мэра г. Кызыла 1. Ооржак Алдына Чойгановна – студентка 5 курса группы МИ_308 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» «Физико-математического факультета» направления подготовки 44.03.05. «Педагогическое образование» сумма стипендии 4000 рублей, две профиля подготовки «Математика» и «Информатика» сумма набравших баллов - 127. 2. Кур-Седи Аюуш Аясович - студент 2 курса группы МЕН_301 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» «Экономического факультета» направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» сумма стипендии 4000 рубелей, профиль «Управление малым бизнесом». Сумма набравших баллов – 107. 3. Ооржак Долзат Артуровна – студентка 4 курса группы ППО_309 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» «Кызылского педагогического института им. А.А.Даржая» сумма стипендии 4000 рублей, профиль подготовки Психолого-педагогическое образование. Сумма набравщих баллов 119 баллов. 4. Серээдар Санчайжап Валерьевич – студент 2 курса магистратуры группы ИсО_401 направление подготовки 44.04.01 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» «Исторический факультет» Педагогическое образование, направленность (программа) «Современное историческое образование в контексте историко-культурного стандарта» очной формы обучения. Сумма набравших баллов 164. 5. Ондар Ангелина Дадар-ооловна – студентка 4 курса группы X_309 направление подготовки 04.01.01 Химия, профиль «Преподавание химии в образовательных организациях» ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» естественно-географического факультета. Сумма набравших баллов - 137 баллов. 6. Сувак-Нава Аялга Улан-Маадыровна – студентка 4 курса группы КС_209 направления подготовки 09.02.02 Компьютерные сети, Кызылского педагогоического колледжа. Сумма набравших баллов – 67. 7. Донгак Онзагай Эресовна – студентка 3 курса группы 1211 направления подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, Кызылского техникума экономики и права. Сумма набравших баллов – 43. 8. Куулар Дара Романовна – студентка 3 курса по специальности «Вокальное искусство», Кызылского колледжа искусства имени А.Б. Чыргал-оола. Сумма набравших баллов – 70. 9. Донгак Илона Мергеновна - студентка 4 курса по специальности «Хореографическое творчество», Кызылского колледжа искусства имени А.Б. Чыргал-оола. Сумма набравших баллов – 43. 10. Сергеенко Кирилл Павлович – студент 2 курса направление подготовки 36.02.01 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники оборудования, Тувинский сельскохозяйственный техникум. Сумма набравших баллов – 56. 11. Ламажык Аялга Артуровна – студентка 3 курса направления подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, Тувинский сельскохозяйственный техникум. Сумма набравших баллов – 44. 12. Нас-Сюрюн Юлия Вадимовна – студентка 3 курса группы ЮР-31 направления подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, Кызылского транспортного техникума. Сумма набравших баллов – 50. 13. Лаа-Хуурак Чимит Бориславович – студент 4 курса направления подготовки Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, Кызылского транспортного техникума. Сумма набравших баллов – 45. 14. Монгущ Амыр-Санаа Шолбанович – студент 2 курса группы ПДО_201 по специальности «Педагогика дополнительного образования», Кызылского педагогоического колледжа. Сумма набравших баллов – 39. 15. Салчак Вячеслав Шыырапович – студент 3 курса группы АФК_200 направления подготовки 49.02.02 Адаптивная физическая культура, Кызылского педагогоического колледжа. Сумма набравших баллов – 46. 16. Сандак Лиана Мерген-ооловна – студентка 4 курса направление подготовки 49.02.01 Физическая культура, ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва (техникум)». Сумма набравши баллов – 67. | В 2023г-53 тыс. руб. | Местный бюджет |  |  |  |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 914 | Просят новую зданию приюта . Не хватает койки мест гражданам. Каждый год обещают №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | какого приюта? Требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Департамент по социальной политике |  |  |
| По вопросам правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 910 | На 6-й остановке все стоящие магазины пиво продают. Хотят, чтобы прекратили продавать алкоголь. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | На 6-ой остановке находятся магазины «Чеди-Хаан» и «Эдер-Даг», в отношении которых по обращению Мэрии г. Кызыла прокуратурой города проводится проверка на прекращения продажи алкогольной продукции | 2023 г. | Не требуетс финансирования |  |  | На исполнении |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 922 | Просят здание МКУ Центр перенесли. После вытрезвлении люди сразу бегут в бары рядом с мкр. Южный. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В данное время нет возможности перенести здание МКУ "Центр" в другой район города. В дальнейшем данный вопрос будет рассмотрен мэрией г. Кызыла. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 925 | На левобережных дачах на всех остановках продают разливные напитки. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Список торговых объектов расположенные на территории ЛДО нарушающие требования законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции направлен в прокуратуру г. Кызыла для прокурорского реагирования. | 2023 г. | Финансирование не требуется |  |  | На постоянном исполнении |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 956 | В домах много посуточных квартир. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Действительно за последние годы увеличилось количество посуточных квартир, в большинстве они нелегальные. В связи с чем УАТН мэрии г.Кызыла ежеквартально в адрес УФНС России по г.Кызылу направляет реестр таких квартир для принятия соответствующих мер по своей компетенции, выявленых во время рейдовых мероприятий УАТН мэрии г.Кызыла по обращениям граждан о нарушении тишины и покоя в ночное время. Так за 2022 год в реестре УАТН мэрии г.Кызыла числится 52 посуточные квартиры, по результатам систематической работы удолось прекратить функционирование 23 посуточных квартир. Закрытие посуточных квартир не входит в компетенцию УАТН мэрии г.Кызыла, однако понимая важность и глобальную проблему данного вопроса специалистами УАТН ведется усиленная работа и все выявленые посуточные квартиры взяты на особый контроль. | постоянно | Не требует финансирвоания |  |  | На постоянном исполнении |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 961 | Директор дет сада: проблема с близлежащими предприятием Баня-прачечная по Лопсанчапа, не следят за чистотой своей территории (грязно, заросло травой). Обращались неоднократно к администрации бани, но отклика не встретили №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | работа проведена | 2022 г. | Не треубет финансирования |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 963 | ЛДО- плохо работает полиция. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В целях эффектного проведения профилактических мероприятий, мэрией г. Кызыла для УУП построен Территориальный пункт правопорядка на территории ЛДО. В связи с нахождением в длительное время вакантных должностей УУП, приме граждан проводились реже. В данное вренмя территрию ЛДО обслуживают 4 УУП и проводят прием граждан 3 раза в неделю, ежедневно работают на территории ЛДО. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 979 | Просят здание МКУ Центр перенесли. После вытрезвлении люди сразу бегут в бары рядом с мкр. Южный. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В данное время нет возможности перенести здание МКУ "Центр" в другой район города. В дальнейшем данный вопрос будет рассмотрен мэрией г. Кызыла. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 982 | Нелегальная продажа алкоголя возле нашего предприятия ( около госнаба); №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Просим уточнить места расположения торгового объекта в котором реализуется нелегальная продажа алкоголя. Не смотря на это, Управлением по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла совместно с Управлением МВД России по г. Кызылу и Службой по лицензированию Республике Тыва в целях профилактики правонарушений, алкоголизма, борьбе с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции еженедельно проводятся рейдовые мероприятия, в результате которого по состоянию на 28.08.22 г. проведено 84 рейдов, выявлено 231 нарушений, изъято алкогольной (спиртосодержащей) продукции, в том числе и пива – 34 тысяч 385 бутылок, общим объёмом – 29 тонны 080,8 литров. | постоянно | Не требует финансирования |  |  | На постоянном исполнении |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 984 | Просьба проверить законность построек на улице Шагонарской. Самовольные застройки где попало. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | специалистами отдела муниципального земельного контроля проведен профилактический визит в отношении земельных участков. В соответствии с постановлением от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), Управление не может провести проверку, также сообщаем о включении данного вопроса в план 2024 год. | Не требуется | Не требуется |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 986 | Навести порядок на центральной пешеходной улице Арбат. Много социально-опасных лиц. Предложение: сделать платным содержание таких людей в специальном приемнике, вернуть возможность отрабатывать свое содержание трудом на благо города; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Работа ведется на ежедневной основе с сотрудниками МКУ Центр совместно с участковыми полиции | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений |
|  | 1006 | Ангарский бульвар 25/1 – на четвертом этаже есть посуточная квартира, круглосуточно громкая музыка, драка, в подъезде все ломают, общедомовую дверь тоже сломали. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Действительно за последние годы увеличилось количество посуточных квартир, в большинстве они нелегальные. В связи с чем УАТН мэрии г.Кызыла ежеквартально в адрес УФНС России по г.Кызылу направляет реестр таких квартир для принятия соответствующих мер по своей компетенции, выявленных во время рейдовых мероприятий УАТН мэрии г.Кызыла по обращениям граждан о нарушении тишины и покоя в ночное время. Так за 2022 год в реестре УАТН мэрии г.Кызыла числится 52 посуточные квартиры, по результатам систематической работы удалось прекратить функционирование 40 посуточных квартир. Закрытие посуточных квартир не входит в компетенцию УАТН мэрии г.Кызыла, однако понимая важность и глобальную проблему данного вопроса специалистами УАТН ведется усиленная работа и все выявленные посуточные квартиры взяты на особый контроль. | Не требуется | Не требуется |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 1010 | Ангарский бульвар 27/1, 29,27/2, 27/3 – просят сделать опорный пункт полиции. Как появились переселенцы стало очень много пьяных и правонарушений. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В данное время мэрией г. Кызыла совместно с УМВД России по г. Кызылу рассматривается вопрос по установке стационарного поста на территории южного микрорайона в 2023 году. В данное функционирует участковый пункт полиции по адресу ул. Калинина, дом 7А, где работает УУП, который обслуживает административный участок, куда входят дома по ул. Ангарский бульвар 27/1, 29, 27,3, 27,3. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 1012 | Жители дома 107/1 пожаловались на работу кальянной в подвале (шумно, не убирают мусор, много несовершеннолетних собирается); №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | После проведения профилактической беседы Заместителем мэра города Кызыла М-Н.Б. Могедира с индивидуальным предпринимателем помещения кальяной, в подвале дома 107/1 по ул. Московская г. Кызыла работа кальянной прекращена. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 1036 | Ооржак Д.А.: прошу обратить внимание на территорию за домом 29/1 по Ангарскому бульвару, среди деревьев есть самодельное детское пространство, где дети днем играют в «Дом» они все своими силами обустроили, но вечернее время и ночью там собираются алкаши, привлекают бомжей и они там ночуют, после них много мусора остается. Патруль полиции взял бы это место на контроль; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В связи с тем, что половина личного состава ППСп постоянно находятся на командировке на территории севреного Кавказа и проходят обучения в учебном центре в г. Красноярске, ежедневно в вечернее время на дежурсвто заступают 5 постов пеших нарядов и 3 автпатруля. Микрарайон Южный входит в маршрут путрулирования автопатруля, который заступает на службе круглосуточно. Управлением по профилактике правонарушений мэрии г. Кызыла данная информация доведена до руководства УМВД России по г. Кызылу. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 1038 | Жители близлежащих домов по улице Ровенской пожаловались на работу Банкетного зала у магазина №19. Шумно, фейерверки запускают каждые выходные, не убирают мусор, много несовершеннолетних собирается). Проверить законность открытия банкетного зала в спальном районе города? №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Отделом муниципального контроля УАТН мэрии города Кызыла проведен профилактический визит. В ходе визита с администратором данного банкетного зала проведена профилактическая беседа о не допущении нарушения тишины и покоя граждан, а также соблюдении чистоты и порядка на прилегающей территории. | Не требуется | Не требуется |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
|  | 1039 | Пивные ларьки работают круглосуточно. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | работа ведется постоянно совместно с участковыми уполномоченными полиции | - | Не требует финансирвоания |  |  | Работа ведется на постоянной основе |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 1044 | Есть ли в нашем микрорайоне участковый? №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | На территории мкр. Южный функционирует участковый пункт полиции № 5 по адресу ул. Калинина, дом 7А, где УУП работают ежедневно, прием граждан проводят согласно графика. Для уточнения графика работы УУП необходимо позвонить в дежурную часть УМВД России по г. Кызылу по телефонам 9-36-01 и 9-36-02, также нчальнику УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Кызылу по телефону 9-36-82. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 1063 | Просьба проверить законность построек рядом с остановкой; общежития преподавателей ТГУ, студенческий городок, ул Монгуша Сата,9. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | будет проведена проверка | 2023 г. | Финансирование не треубется |  |  | На исполнении |  | ДАГИЗО |
|  | 1065 | По ул Энергетиков находится пункт приема чер-цветмета и пилорама, которые оставляют много мусора; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | проведена профилактическая беседа по недопущению захламления городской территории мусором, а также доведено устное предупреждение, что при повторном выявлении подобного нарушения будет возбуждено административное дело в соответствии ст.8.4 КоАП РТ | исполнено | - |  |  | исполнено |  | Управление по админимтративно техническому надзору мэрии |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 902 | 1. Мкр. «Южный» в сторону Московской не оборудованы здания, идет стройка. Недостроенные дома, когда построят. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | вопрос Минстрой РТ | - | - |  |  | - |  | Минстрой РТ |
|  | 904 | 5. Оградить парковку «Субедея» №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | просим обратиться к руководству спортивного комплекса | - | - |  |  | - |  | Министерство спорта РТ |
|  | 909 | Трансформатора малой мощности. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Необходимо подать заявку на увеличение мощности ТП в АО "РС Тываэнерго". | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 913 | Пересмотрели Устав города, именно о рассмотрении социальной поддержки. Когда обход домов осуществляют социальные работники ездят на общественном транспорте, на каждого работника обходится 200 домов. Просят предоставить автобусы. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Транспорт для работы Департамента по социальной политике имеется | - | - |  |  | - |  | Хурал представителей г. Кызыла |
|  | 918 | В нашем стационаре нет кружков для недееспособных граждан. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | требуется уточнение | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 944 | Центральный рынок нужно переносить. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Земельный участок под «Центральные рынки» находится в частной собственности, таким образом для реализации данного вопроса есть необходимость подготовки проекта планировки и межевания территории, в Департаменте архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии города на текущий 2023 год заложены финансовые средства в размере 5 млн. рублей, для исполнения ГРТ для комплексного освоения центральной части города Кызыла. | - | - |  |  | - |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
|  | 964 | Конгар А.Д. просьба- увековечить имя М.А.Хадаханэ, назвав небольшой парк ее именем. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Предложения о присвоении наименований улиц, скверов, площадей и других топонимических объектов города Кызыла, образованных на основе личных имен, исторических событий и памятных дат, вносятся в соответствии с Положением о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат на территории го-родского округа "Город Кызыл Республики Тыва". Предложения о присвоении наименований улиц, скверов, площадей и других топонимических объектов города Кызыла, вносятся гражданами города Кызыла, обладающими избирательным правом, юридическими лицами, представителями органов государственной власти, местного самоуправления, общественными организация-ми, депутатами представительного органа г. Кызыла в Комиссию по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий, памятных дат, присвоению наименований и переименованию топонимических объектов, сокращенное наименование - Топонимическая комиссия г. Кызыла (далее - Комиссия) для дальнейшего рассмотрения в Хурале представителей города Кызыла и утверждения. | 2023 г. | муниципальный |  |  |  |  | Хурал представителей г. Кызыла |
|  | 978 | Пляжи в нашем городе нет. Река Енисей опасно купаться для детей . Унесет течение. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | полномочия Минкультуры РТ | - | - |  |  | - |  | полномочия Минкультуры РТ |
|  | 1027 | Присвоить имена (название) улицам; Вывески с названиями улиц повесить; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Предложения о присвоении наименований улиц, скверов, площадей и других топонимических объектов города Кызыла, образованных на основе личных имен, исторических событий и памятных дат, вносятся в соответствии с Положением о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат на территории го-родского округа "Город Кызыл Республики Тыва". Предложения о присвоении наименований улиц, скверов, площадей и других топонимических объектов города Кызыла, вносятся гражданами города Кызыла, обладающими избирательным правом, юридическими лицами, представителями органов государственной власти, местного самоуправления, общественными организация-ми, депутатами представительного органа г. Кызыла в Комиссию по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий, памятных дат, присвоению наименований и переименованию топонимических объектов, сокращенное наименование - Топонимическая комиссия г. Кызыла (далее - Комиссия) для дальнейшего рассмотрения в Хурале представителей города Кызыла и утверждения. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  | Хурал представителей г. Кызыла |
|  | 1045 | В нашем микрорайоне нет школы. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В микрорайоне Московский планируется строительство школы, в соответствии с утвержденным ППТ и ПМТ мкр. Московский. | - | за счет средств федерального бюджета |  |  | На исполнении |  | Госстройзаказ |
|  | 1068 | Упростить процедуру оформления земли в собственность. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В декабре 2022 года внесены изменения Конституционный закон РТ «О земле», где предусматривается оформление документов на земельные участки, где возведены жилые дома до 2015 г. | исполнено | федеральный |  |  | исполнено |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
|  | 1086 | Проблемы сажей. Подключения дома к газопроводу. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | В рамках Федерального проекта Чистый воздух изучается данный вопрос | - | За счет средств федерального бюджета |  |  | На рассмотрении |  | Министерство топлива и энергетики РТ |
|  | 1087 | в микрорайонах Московской и Иркутская детские площадки на камнях. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Будет предусмотрено в 2024 году | 2024 г. | За счет средств регионального бюджета |  |  | На исполнении |  | Министерство строительства РТ |
|  | 1088 | Внедрили новый закон о Медицинских работниках, пересмотрели кадровую деятельность, чтоб была достойная заработная плата, врачи за пределами республики не уезжали. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 1089 | Высокий рост цен на продукты, на бензин и т.д. Курс доллара падает, но цены растут. Почему? №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Служба по тарифам | - | - |  |  | - |  | Служба по тарифам |
|  | 1090 | Заработная плата сотрудников ветеринарной лаборатории очень маленькая, просьба донести до вышестоящих структур об этой проблеме. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 1091 | Проблема по развитию перерабатывающих предприятий, в нашей республики развивается хорошо животноводство, а перерабатывающих предприятий нет. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Минсельхоз РТ | - | - |  |  | - |  | Минсельхоз РТ |
|  | 1092 | Доступное жилье для молодых специалистов. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Министерство строительства РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство строительства РТ |
|  | 1093 | Заработная плата работников дет садов очень маленькая, просьба донести до вышестоящих структур об этой проблеме. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | министерство образования РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство образования РТ |
|  | 1094 | Открыть еще одну муниципальную детскую стоматологию. Бесплатно лечить детям зубы в городе негде, в единственную поликлинику не попасть. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 1095 | Очень проблемно стало получать награды. Есть ветераны, которые долго и добросовестно работают и заслужили, но минсельхоз предпочитает награждать только чабанов. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Минсельхоз РТ | - | - |  |  | - |  | Минсельхоз РТ |
|  | 1096 | Сат Буянмаа Романовна (89994648136): в городу нет школ для детей с физическими отклонениями (зрения, слуха, опорно-двигательногоаппарата); №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | министерство образования РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство образования РТ |
|  | 1097 | Обратить внимание на обеспечение жильем молодых специалистов; №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Министерство строительства РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство строительства РТ |
|  | 1098 | Обратить внимание на контроль за выплатами детских пособий. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Министерство труда и социальной политики РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство труда и социальной политики РТ |
|  | 1099 | Просьба родителей школьников: дети ходили в Кванториум, который располагался во Дворце молодежи, но весной кванториум перевели в здание кадетского корпуса на ул Колхозной. Теперь детям будет затруднительно добираться до него и придется отказаться от посещения этого центра. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | министерство образования РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство образования РТ |
|  | 1100 | Здание ТувГаза в частных руках? Можно это здание использовать для нужных населению целей? Например, открыть клуб для детского досуга. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Министерство топлива и энергетики РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство топлива и энергетики РТ |
|  | 1101 | Интернет плохой, работает медленно. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Минсвязи РТ | - | - |  |  | - |  | Минсвязи РТ |
|  | 1102 | 5. Жители жалуются на завышенные тариф за вывоз мусора. Просим проверить смету. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Служба по тарифам | - | - |  |  | - |  | Служба по тарифам |
|  | 1103 | Нет ни одной школы искусств на горе. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Министерство культуры РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство культуры РТ |
|  | 1104 | Хотим высказать свое недовольство по поводу работы депатата ВХ Станислава Оюна. Во время предвыборной агитации наобещал нам много, решить проблему с транспортом, детскую площадку и тд. Избрался и забыл свои обещания. Включили его в нашу группу в соцсетях, скидываем фото, видео наших проблем, не реагирует №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | - | - | - |  |  | - |  | Хурал представителей г. Кызыла |
|  | 1105 | Чигжит Галина Сюрюновна (89527505947): общественный транспорт (маршрутки 30а,38) плохо ходят. Просим решить эту проблему. Изменить маршруты, чтобы они ехали через Ангарский бульвар, детям будет проще добираться до СОШ №17. Детская площадка нужна современная – мы же тоже город! №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | Миндортранс РТ | - | - |  |  | - |  | Миндортранс РТ |
|  | 1106 | Выбрали депутата ВХ Станислава Оюна зря. Во время предвыборной агитации наобещал нам много, решить проблему с транспортом, детскую площадку, газоны и тд. Избрался и забыл свои обещания. №12 Южный. Казанцева Ирина Владимировна, Достай Елена Евгеньевна |  | - | - | - |  |  | - |  | Хурал представителей г. Кызыла |
| № 13 Правобережная По вопросам транспортной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1112 | Асфальтировать центральную улицу Правобережная. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | включен в план работы на 2025-2026 годы | 2026 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1113 | Проверить электросети (искрят при ветре, риск возгорания) рядом с почтовым отделением №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Требуется уточнение местоположения | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1114 | Патрулирование местности полицейскими, установка полицейского поста на Правобережных дачах и Вавилинского затона №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | По государственной программе "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2021 - 2024 годы" в 2022 году идет строительство участкового пункта полиции на территории Вавилинского затона для работы участкового уполномоченного. Сроки сдачи объекта октябрь-ноябрь 2022 года. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
|  | 1115 | Решить проблему общественного транспорта на Правый берег, на Вавилинский затон ( в час пик)! №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Перевозчики не сокращали часы работы, на маршрут 7а в день в среднем выходят на линию по 9-12 ед.транспорта. С 5-го декабря по просьбам жителей ввели дополнительный автобус №18.. Кроме этого по маршруту Вавилинский затон - Дом ветеранов выделен в часы пик дополнительно один автобус. | 2023 г. | Не треубет финансирования |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1137 | Решить проблему общественного транспорта на Вавилинский затон (в часы пик), выделение дополнительных автобусов Пассажирского АТП, особенно с началом нового учебного года №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Настоящее время действует 3 маршрута, Вавилинский затон - ТЭЦ - 6 автобусов, Вавилинский затон- Южный - 2 автобуса, Вавилинский затон - мост на Кара-Хаак - 1 автобус. Ежедневно на линии выходят 9 автобусов. | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1153 | Увеличить работу общественного транспорта 25, который работает только три раза в день, последний рейс выполняется в 17 часов. А люди работают до 18 часов, что очень неудобно. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Ежедневно выходят 2 автобуса, в рабочие дни по 8 кругорейсов, на два автобуса 16 кругорейсов. Утром начало выхода 7ч10м утра от военного городка, второй 7ч50м от Дом ветеранов, время окончания 20ч10м от военного городка 20ч10м от Дом ветеранов. В выходные дни по 6 кругорейсов на два автобуса 12 кругорейсов. Начало смены 8ч00м и 8ч00м от Дом ветеранов, от военного городка, окончание смены 19ч50м от военного городка, 20ч15м от Дом ветеранов 20ч15м | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1158 | Перенести или восстановить автобусную остановку на Вавилинском затоне, так как туда не могут пройти дети и взрослые из-за резкого поворота, неосвещенность, бродячие собаки. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | нет возможности исполнить | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1181 | Установить автостоянку на Правобережной 18 и 30; №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | вопрос будет изучен | - | За счет средств местного бюджета |  |  | На рассмотрении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1182 | По пассажироперевозкам нужна отдельная служба, отдельное ведомство. Город растет, департамент городского хозяйства не справляется. Вавилинский огромная новая территория, а маршруток и автобусов не хватает. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Здравствуйте, ежедневно автобусы МУП Кызылгортранс выходят в количестве 20 единиц по маршрутам: 11 (1), 5а (1), 25 (1), 15а (1), Вавилинский-Южный (1), Вавилинский затон 13км - ТЭЦ (1), Вавилинский затон - Дом ветеранов (5), 13 (10). Расписание и движение маршрутов можно узнавать через приложение Умный транспорт, а также через диспетчерскую МУП по тел.: 89133405040. Кроме муниципальных автобусов, перевозки осуществляют частные предприниматели по маршруту №6. Необходимо отметить, что кроме указанных маршрутов по столичной агломерации действуют межмуниципальные маршруты: 105Т (4), 104 (8). Региональным министерством дорожно-транспортного комплекса планируется также ввод новых маршрутов с выходом больших автобусов - 106, 108. Движение и расписание межмуниципальных маршрутов можно узнавать в диспетчерской ООО Туваавтотранс по тел.: 89133560858. Касаемо частных перевозчиков работа регулярно ведется по фактам несоблюдения муниципальных контрактов. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1118 | При строительстве сквера «Пятак» перенести электрические сети №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Необходимо уточнение, какие именно сети | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1119 | грейдирование ул. Клубная №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Включен в план работы | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1120 | установка светофора по ул. Правобережная, установка дополнительных пешеходных переходов по ул. Белинского, ул. Холмистая, ул. Набережная №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | По мере выделения финансовых средств и согласования ОГИБДД по г.Кызылу работа будет проведена в 2023 году. Мэрией города ежегодно на территории города устанавливается 1 светофорный объект за счет муниципального бюджета. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1141 | Установка детской, футбольной площадок (в зимний период зимний каток), в связи с наличием свободного места общего пользования. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | На данный момент выделяются средства для создания спортивной площадки в округе Правобережный, Вавилинский затон и на территории МБОУ СОШ №12 | 103 млн. руб. | Федеральный, региональный бюджеты |  |  | Конец 2023 года |  | Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла |
|  | 1146 | Решить вопрос с уличным освещением, работает всего одна кобра на целую улицу (после установки новых столбов). В осенний, зимний, весенний периоды сильно темно, школьникам и родителям с детьми дошкольного возраста ходят по совсем темной улице, что небезопасно. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Освещение силами ООО "Чистый Город"в 2022 году установлены дополнительно светильники, работы продолжаться в III квартале 2023 года | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1147 | Установить ограждение от машин для пешеходов, дополнительный лежачий полицейский ( перед вторым поворотом). Машины носятся с большой скоростью ( данный вопрос поднимался еще три года назад). №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | необходимо указать точное местоположение | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1150 | Разгрейдировать, выровнять детскую площадку по ул. Паромная, по мере возможности покрыть покрытием. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | включим в план на 2023 г. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1154 | Установить срочно бункер для мусора на ул. Енисейская №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | бункер установлен | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1155 | Обустроить освобожденный земельный участок на месте бывшего общежития, много бурьяна, мусор некуда выбросить после уборки общественного пространства. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | вопрос будет изучен | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1159 | Установить срочно бункер для мусора на ул. Кара-Хаакская №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Будет установлен | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1160 | Установить хорошую детскую площадку в Вавилинском затоне №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Будет установлен | 2024-2025 гг. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | ДАГИЗО |
|  | 1169 | Установить светофор на перекрестке улиц Правобережная, Белинского №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | будет рассмотрено на комиссии БДД 2023 году | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1171 | Благоустроить центральную улицу «Правобережная» от моста до начальной школы – сделать тротуары и ограждения проезжей части, остановочные павильоны для общественных транспортов, подрезки ветвей тополей и тальников; №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Ул. Колхозная имеется в плане на 2023-2024 гг. на реконструкцию. | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1172 | Сделать мягкое покрытие детской площадки, детского садика №39 по улице «Правобережная» №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | На основании п.3.12. «О порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»», утвержденный решением Хурала представителей от 29 марта 2017 года №324, дети студентов по месту жительства их семей не имеют право на внеочередное и первоочердное зачисление ребенка в ДОУ. Дети студентов будут зачисляться в ДОУ в порядке электронной городской очереди. | Заявка не поступала | - |  |  | - |  | Департамент по образованию |
|  | 1173 | Установка детских площадок по улице Мостовая, 90-летие ТАР между домами 8 и 10 по улице Правобережный, СНТ «Догээ», СНТ 13, СНТ 14, Правобережный 20/1, улица Кара-Хаакская; №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | необходимо направить заявку по ФКГС | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1174 | Установить освещения по улицам – улица Азасская 1, улица Азасская, Свердлова, переулок Набережный, улица Набережная, улица Паромная, улица Кирпичная, улица Араданская; №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | перулок. Набережный, ул. Набережная, освещение функционирует, по остальным улицам запланированы работы в 2023 году | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1122 | подключение ДК Енисей и станцию защиты растений к центральному отоплению; №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | ДК Енисей подключен к центральному отоплению в текущего году. Что касается станции, письмо в адрес руководителя направлено. | 2023 г. | За счет средств регионального бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1135 | Помочь решить самую большую проблему – слабое напряжение электроэнергии! Часто сидят без света, Новый год встречали без света, элементарно не могут выгладить одежду, домашние задания в зимний период не могут выполнить, зарядить сотовые телефоны, нет питьевой воды и т.п. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | В адрес ресурсоснабжающей компании направлено письмо о принятии мер. если ТП относится к АО "Россети Сибирь Тываэнерго" необходимо подать заявление на увеличение мощности ТП . | - | За счет средств Тываэнерго |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1148 | Разобраться с водой на водоколонке по ул.Мостовая (первая), вода очень жесткая, чайники, кастрюли быстро выходят из строя №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | жителям необходимо обратиться в РОСПОТРЕБНАДЗОР для проверки качества водоснабжения либо ООО "Водоканал-Сервис | 2023 г. | За счет средств ООО Водоканал |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1149 | Установить бункер для мусора на обоих улицах Мостовая №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | мы по ул. Мостовая установили бункер, но какой-то житель каким-то образом (видимо имеет вовровайку) перенёс установленный бункер на не положенное место, в связи с чем данный бункер перенесён на ул. Догээ-Баары. В плане есть установка бункера по ул. Мостовая, но кроме места, которая ранее была установлена бункер другого свободного места на данной улице нет | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1151 | Убрать мусор возле бункера после субботника, проведенного 20 августа жителями ул. Паромная №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | мусор вывезен | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1167 | Решить вопрос с уличным освещением по ул. Белинского, работает всего две кобры на целую улицу (после установки новых столбов). В осенний, зимний, весенний периоды сильно темно, школьникам и родителям с детьми дошкольного возраста ходят по совсем темной улице, что небезопасно. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | неисправности с ул. освещением устранены. Исполнено в сентябре | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1163 | Решить вопрос с электричеством, слабое напряжение в Вавилинском затоне №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | требуется уточнение, снт | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1164 | Отремонтировать наклоненные электрические опоры на Вавилинском затоне №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | направлен запрос в АО "Тываэнерго" | 2023 г. | Не требует финансирования |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1178 | Рассмотреть возможность подключения централизованной холодной воды по улице 90-лет ТАР, Хем-Белдири, Урянхайская; №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | вопрос будет изучен | - | За счет средств местного бюджета |  |  | На рассмотрении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1179 | Дополнительно установить бункеры на Набережной, Паромная, Кирпичная; №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Запланировано на 2023 г. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1183 | Прошу сделать детскую площадку на правом берегу по улице Мостовая. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1184 | По ул. второй Мостовой год назад меняли столбы, сняли светильники , а новые столбы не повесили. Нет на весь район ни одного нового контейнера , на кожзаводе целых 2 на одной улице. Со старых столбов светильники сняли, на новые не повесили. Очень темно на улице, детям страшно после школы домой возвращаться по темноте. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | В целях обеспечения бесперебойного и безаварийного прохождения ОЗП предприятием АО Тываэнерго ежегодно поводится мероприятие по ремонту и замене линий электросеабжений. Информацию о плановом отключении электроэнергии в ежедневном режиме публикуется на оф. сайте АО Тываэнерго и в соц. сетях. В текущем году Дгх было организовано установка светильников по ул: Семирацкого, Школьная, Хлебозаводская, Ключевая, Тонмас-Суг | 2022 г. | За счет средств Тываэнерго |  |  | исполнено |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам ремонта дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1121 | заасфальтировать центральную улицу Правобережная; №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Включен в план работа на 2025-2026 годы | 2026 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1142 | Сделать отсыпку гравием участка ул. Малиновая д.13 и 14 и ул. Цветочная д.10 (в дождливое время невозможно проехать) №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | принято для исполнения | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1143 | Провести ямочный ремонт главной дороги Вавилинского затона ( во многих местах много ям) №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | по маршруту следования общественного транспорта проводится асфальтирование дороги | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1144 | Рассмотреть возможность двухстороннего движения общественного транспорта на Вавилинский затон №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | вопрос будет изучен. | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1175 | Засыпать гравием и прогрейдировать дороги по улице Азасская 1, Азасская, Свердлова, переулок Набережный, переулок Саянский, улица Паромная, улица Кирпичная, улица Аратская, улица Заречная; №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Запланировано на 2023 г. | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1176 | Провести капитальный ремонт дороги по улице Набережная с тротуарами и с освещениями; №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | реконструкция дороги запланировано на 2024 год | 2024 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1177 | Установить искусственные преграды (лежащий полицейский) улица Белинского, улица Заречная (возле школы №8) по улице Мостовая, по улице 90-лет ТАР; №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович й |  | Будет рассмотрено на комиссии по БДД 2023 год | 2023 г. | За счет средств местного бюджета |  |  | На исполнении |  | Департамент городского хозяйства |
| По социальным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1139 | Строительство и развитие необходимой инфраструктуры (магазины, парикмахерская, аптека, медицинский пункт, дом культуры для проведения культурно-массовых мероприятий, встречи с интересными людьми, досуговой деятельности, кафе и т.п.). Жители болезненно воспринимали позитивные изменения на левобережных дачах, просили их не сравнивать. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Письма с предложениями о преимуществах установки банкоматов в собственных помещениях субъектов малого и среднего предпринимательства разосланы и отправлены (исх. документ №03-03-22/2385 от 01.12.2022г.). Также предложения о необходимости установки банкоматов на территории Вавилинского затона, левобережных и правобережных обществах отправлены действующим банкам на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" (исх. документ №03-03-22/2391 от 02.12.2022г.). По мере необходимости (по обращению бакнов) будет проведена выездная проверка по подбору мест в торговых объектах соответствующим условиям для установки банкоматов (наличие необходимой площади, вопросы безопасности, наличие камер видеонаблюдения и т.д.) | постоянно | За счет средств коммерческих орагнизаций |  |  | На исполнении |  | Депаратмент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 1145 | Развитие необходимой инфраструктуры (магазины, банкоматы. парикмахерская, аптека, медицинский пункт, дом культуры для проведения культурно-массовых мероприятий, встречи с интересными людьми, досуговой деятельности, кафе ) №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Письма с предложениями о преимуществах установки банкоматов в собственных помещениях субъектов малого и среднего предпринимательства разосланы и отправлены (исх. документ №03-03-22/2385 от 01.12.2022г.). Также предложения о необходимости установки банкоматов на территории Вавилинского затона, левобережных и правобережных обществах отправлены действующим банкам на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" (исх. документ №03-03-22/2391 от 02.12.2022г.). По мере необходимости (по обращению бакнов) будет проведена выездная проверка по подбору мест в торговых объектах соответствующим условиям для установки банкоматов (наличие необходимой площади, вопросы безопасности, наличие камер видеонаблюдения и т.д.) | 2024 г. | Финансирование не требуется |  |  | На исполнении |  | ДЭИО |
|  | 1157 | Организовать работу продуктового магазина (продажа хлеба, молока, продуктов первой необходимости), можно даже привозной по графику в СНТ Вавилинский №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Социальная поддержка многодетным семьям оказывается 1 раз в год до начала отопительного сезона в виде выдачи бесплатного каменного угля – 2 т. 142 кг. или 4,8 куб дров на каждую семью. Всего получателей 3222, из которых 3085 – получателей каменного угля и 137 семей – получателей дров для отопления. | - | Финансирование не требуется |  |  | Работа ведется на постоянной основе |  | ДЭИО |
|  | 1134 | · Установку мини- МФЦ, банкоматов. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Письма с предложениями о преимуществах установки банкоматов в собственных помещениях субъектов малого и среднего предпринимательства разосланы и отправлены (исх. документ №03-03-22/2385 от 01.12.2022г.). Также предложения о необходимости установки банкоматов на территории Вавилинского затона, левобережных и правобережных обществах отправлены действующим банкам на территории городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" (исх. документ №03-03-22/2391 от 02.12.2022г.). По мере необходимости (по обращению бакнов) будет проведена выездная проверка по подбору мест в торговых объектах соответствующим условиям для установки банкоматов (наличие необходимой площади, вопросы безопасности, наличие камер видеонаблюдения и т.д.) | - | Финансирование не требуется |  |  | На исполнении |  |  |
|  | 1170 | Построить центр дополнительного образования на Правом берегу №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | вопрос будет изучен | 2025 г. | За счет средств местного или регионального бюджета |  |  | На рассмотрении |  | Депаратмент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
| По вопросам бензнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1156 | Проблема с бездомными собаками, которые с научной точки зрения своими фекалиями наносят колоссальный вред и ущерб для жителей, имеющих МРС (овец, баранов, коз). №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | БНЖ: Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1152 | Установить футбольное поле возле детской площадки по ул. Паромная ( просили мальчики, юноши еще два года назад) №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | необходимо подать заявку в рамках ФКГС | - | - |  |  | - |  | Депарартамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
|  | 1168 | Проблема с бездомными и хозяйскими отпущенными собаками на территории школы №8 №13 Правобережный |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1180 | Решить вопрос с бродячими собаками; №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | БНЖ:Отлов, стерилизация кастрация | 4558,0 тыс.руб. | Субвенция Службы ветеринарии РТ |  |  | постоянно |  | Департамент городского хозяйства |
|  | 1185 | Бесконечные дискуссии и противостояние "зеленых" и сторонников отстрела ни к чему не приводят. Деньги на приюты и фиктивную стерилизацию по-прежнему оставляют в карманах. Народ устал от бесконечных "решений" этого вопроса. Скоро снова зима, собаки уже сбиваются в стаи. Никакого продвижения в этом деле нет. Это острый вопрос никуда не денется. Как всегда, ждем очередную жертву, чтобы чинуши вновь начали делать вид, что занимаются проблемой. Я сама прошлой зимой стала жертвой нападения 4 собак, которые меня окружили и пытались нападать утром, когда в потемках шла на остановку на работу. Никого не было вокруг, еле отбилась. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Строительство организовано за счет средств муниципального бюджета, финансовые средства заложены в рамках муниципальной программы в размере 24,0 млн.рублей | срок- 2023 год. | 24,0 млн.рублей за счет средств муниципального бюджета |  |  | работа ведется |  | Департамент городского хозяйства |
| По вопросам правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1136 | Патрулирование местности полицейскими, установка полицейского поста на Вавилинском затоне №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | По государственной программе "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2021 - 2024 годы" в 2022 году идет строительство участкового пункта полиции на территории Вавилинского затона для работы участкового уполномоченного. Сроки сдачи объекта октябрь-ноябрь 2022 года | исполнено | исполнено |  |  | исполнено |  | Управление по профилактике правонарушений мэрии |
| Полномочия органов исполнительной власти и иных органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1116 | Строительство новой школы на Вавилинском затоне. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | строительство школы уже началось. | 2024 г. | Федеральный бюджет |  |  | На исполнении |  | Госстройзаказ |
|  | 1117 | Строительство новой поликлиники для взрослого и детского населения №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | полномочия Министерства здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 1124 | Строительство новой школы и детских садиков , выделение новых школьных автобусов из-за отделенности новой школы или изменение городского маршрута. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | работа ведется | 2024 – 2026 гг. | федеральный |  |  | На исполнении |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
|  | 1125 | вопрос газификации: №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Министерство топлива и энергетики РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство топлива и энергетики РТ |
|  | 1126 | Провести в дачное общество на Вавилинском затоне проводной Интернет №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Минсвязи РТ | - | - |  |  | - |  | Минсвязи РТ |
|  | 1127 | Усилить сигнал телевидения (не ловит) на Вавилинском затоне №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Минсвязи РТ | - | - |  |  | - |  | Минсвязи РТ |
|  | 1128 | Разобраться почему отпускают 5 тонн угля для жителей частного сектора, имеющих технический паспорт дома. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Министерство топлива и энергетики РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство топлива и энергетики РТ |
|  | 1129 | Решить проблему установки кабинета стоматологической поликлиники на Правом берегу. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 1130 | Вернуть детский педиатрический участок 31 на Правый берег из-за слабой работы общественного транспорта в город или из города №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 1131 | Старожила Фирсова Ольга Павловна, работающая в Перинатальном центре очень просила и другие жители ее поддержали построить городскую поликлинику для всех жителей Правого берега, куда вошли бы женская консультация, педиатрические участки, стоматологические кабинеты, терапевтические участки. Микрорайон быстро растет, увеличивается. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 1132 | Строительство новой городской поликлиники для взрослых и детей, включая стоматологию. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Министерство здравоохранения РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство здравоохранения РТ |
|  | 1133 | Выделение земельных участков для учителей, не имеющих собственного жилья в связи с предстоящим Годом педагога и наставника №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | - | - |  |  | - |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
|  | 1161 | Построить детский сад (много маленьких детей) в Вавилинском затоне №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Рядом строящегося школой планируется строительство детского сада на 10 км Вавилинского затона. | 2025 г. | федеральный |  |  | На исполнении |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |
|  | 1138 | Строительство новой школы на Вавилинском затоне (предусмотреть изменение маршрута пассажирского автобуса из-за расположения новой школы от дачного общества в 3 км. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | строительство школы уже ведется на 10 км Вавилинского затона. | 2023 г. | федеральный |  |  | На исполнении |  | Госстройзакааз |
|  | 1140 | Решить вопросы ЛПХ на Вавилинском затоне, что представляет большое неудобство и по законодательству это территория города, а не сельского поселения. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | В соответствии с принятыми Правилами землепользования и застройки городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" данные земельные участки распологаются в территориальной зоне индивидуальными жилыми домами, в связи с чем для изменения вида разрешенного использования земельного участка правообладателю земельного участка необходимо обратиться в Управление Росреестра по РТ с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельного участка. | 2023 г. | муниицпальный |  |  | исполнено |  | Управление Росреестра по РТ |
|  | 1165 | Упорядочить название улиц на всех дачных СНТ, в том числе ул. Бий-Хемская из-за много одинаковых названий, сложно вызвать скорую помощь, очень долго едет. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | Предложения о присвоении наименований улиц, скверов, площадей и других топонимических объектов города Кызыла, образованных на основе личных имен, исторических событий и памятных дат, вносятся в соответствии с Положением о порядке увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат на территории го-родского округа "Город Кызыл Республики Тыва". Предложения о присвоении наименований улиц, скверов, площадей и других топонимических объектов города Кызыла, вносятся гражданами города Кызыла, обладающими избирательным правом, юридическими лицами, представителями органов государственной власти, местного самоуправления, общественными организация-ми, депутатами представительного органа г. Кызыла в Комиссию по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий, памятных дат, присвоению наименований и переименованию топонимических объектов, сокращенное наименование - Топонимическая комиссия г. Кызыла (далее - Комиссия) для дальнейшего рассмотрения в Хурале представителей города Кызыла и утверждения. Рекомендуем собственникам обратиться с заявлением. | 2023 г. | муниципальный |  |  | На исполнении |  | Хурал представителей г Кызыла |
|  | 1166 | Помочь многим жителям оформить документы на землю в собственность. №13 Правобережный. Алиев Чингиз Исахан оглы, Торуш Бежен-оол Кууларович |  | работа ведется на постоянной основе, необходимо обратиться за консультацией в ДАГиЗО | - | федеральный |  |  | На исполнении |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ |